Súhrnná správa o vývoji v Strategickom rámci starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030 za rok 2023

Jún 2024

Obsa

# h

Zoznam grafov	3

Úvod a štruktúra dokumentu	5

Zhrnutie	6

1.	Správa o dosiahnutých hodnotách kľúčových ukazovateľov	8

1.1	Verejné zdravie – zdravotný stav obyvateľstva	8

1.2	Verejné zdravie – Rizikové faktory správania a prevencia	12

1.3	Ambulantná starostlivosť	17

1.4 Ústavná starostlivosť	21

1.4	Elektronické zdravotníctvo	24

1.5	Pracovníci v zdravotníctve	26

1.6	Výskum a vývoj	27

2.	Správa o stave plnenia nástrojov zmien	28

2.1	Nástroje zmeny definované v prvom strategickom rámci v roku 2013	29

2.2	Nástroje zmeny definované v roku 2021 v KOMPONENT 11 POO SR v podobe reforiem a investícií	42

2.3	Nástroje zmeny definované v roku 2021 v KOMPONENTE 12 POO SR v podobe reforiem a investícií	51

2.4	Nástroje zmeny definované v roku 2021 v KOMPONENTE 13 POO SR v podobe reforiem a investícií	70

2.5	Nástroje zmeny definované v roku 2022 v dokumente  program SLOVENSKO 2021-2027 v podobe intervencií z fondov	75

2.6	Nástroje zmeny definované v revízii výdavkov na zdravotníctvo a jej aktualizáciách	80

2.7	Nástroje zmeny definované v roku 2021 v akčnom pláne pre implementáciu stratégie adaptácie SR na zmenu klímy	81

3.	Stanovisko monitorovacej komisie k pokroku v strategickom rámci	82

3.1	Zhodnotenie kľúčových ukazovateľov za rok 2023	82

3.2	Zhodnotenie nástrojov zmeny za rok 2023	82

4.	Zoznam skratiek	84

5.	Príloha	86

5.1	Zoznam indikátorov a ich zdroj	86

# Zoznam grafov

Graf 1 Očakávaná dĺžka života mužov pri narodení, v rokoch	9

Graf 2 Očakávaná dĺžka života žien pri narodení, v rokoch	9

Graf 3 Rozdiel v dĺžke života podľa vzdelania - muži, v rokoch	10

Graf 4 Rozdiel v dĺžke života podľa vzdelania - ženy, v rokoch	10

Graf 5 Zdravé roky života - muži, v rokoch	10

Graf 6 Zdravé roky života - ženy, v rokoch	10

Graf 7 Celková úmrtnosť, na 100 tisíc ob.	11

Graf 8 Dojčenská úmrtnosť, na 1 000 narodených	11

Graf 9 Úmrtnosť na srdcovo-cievne choroby, na 100 tisíc ob.	11

Graf 10 Úmrtnosť na nádorové ochorenia, na 100 tisíc ob.	11

Graf 11 Úmrtia na Covid -19 v SR, na 100 tisíc ob. mesačne	12

Graf 12 Úmrtia na Covid-19 v SR, na 100 tisíc ob. ročne	12

Graf 13 Úmrtnosť odvrátiteľná zdravotnou starostlivosťou na 100 tis. ob.	12

Graf 14 Úmrtnosť odvrátiteľná prevenciou na 100 tis. ob.	12

Graf 15 Spotreba alkoholu, litre na dospelého ob.	14

Graf 16 Ukončené hospitalizácie na choroby zapríčinené alkoholom, ročne	14

Graf 17 Spotreba tabaku, % denných fajčiarov v populácií nad 15 rokov	14

Graf 18 Výdavky na prevenciu, % z celkových výdavkov na zdravie	14

Graf 19 Miera obezity - dospelí, v %	15

Graf 20 Miera obezity - deti, v %	15

Graf 21 Imunizácia: Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, % zaočkovaných detí	16

Graf 22 Imunizácia seniorov proti chrípke, % ob. vo veku 65+	16

Graf 23 Skríning rakoviny prsníka, % žien vo veku 50-69 rokov, ktoré sa zúčastnili vyšetrenia	16

Graf 24 Skríning rakoviny krčka maternice, % žien vo veku 20-69 rokov, ktoré sa zúčastnili vyšetrenia	16

Graf 25 Priemerný vek všeobecných lekárov, rok 2022 vs. 2023	18

Graf 26 Podiel obyvateľov s nenaplnenou potrebou vyšetrenia a starostlivosti, v %	18

Graf 27 Pacienti odoslaní na vyšetrenie k lekárovi s príslušnou špecializáciou, % zo všetkých pacientov liečených u všeobecného lekára	18

Graf 28 Návštevy u lekára, počet na osobu	18

Graf 29 Spotreba antibiotík, denná spotreba na 1000 ob.	19

Graf 30 Preventívne prehliadky v roku 2022*, účasť poistencov v %	19

Graf 31 Výdavky na medicínske produkty, bez presnej špecifikácie funkcie, % celkových výdavkov na zdravie	19

Graf 32 Súkromné výdavky v zdravotníctve, % z celkových výdavkov na zdravie	19

Graf 33 Všetky lôžka, na 1000 ob.	22

Graf 34 Lôžka, akútne oddelenia, na 1000 ob.	22

Graf 35 Všetky ukončené hospitalizácie, na 100 000 ob.	22

Graf 36 Ukončené hospitalizácie na choroby srcovo-cievnej sústavy, na 100 000 ob.	22

Graf 37 Využitie lôžok akútnych oddelení, % obsadených lôžok	23

Graf 38 Podiel pacientov liečených podľa vytvorených a schválených štandardných diagnostických a terapeutických postupov, %	23

Graf 39 Priemerná dĺžka hospitalizácie, všetky oddelenia, dni	23

Graf 40 Priemerná dĺžka hospitalizácie, akútne oddelenia, dni	23

Graf 41 Hodnota budov v zdravotníctve, eur na ob.	24

Graf 42 Zisk nemocníc, mil. eur	24

Graf 43 Podiel poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapojených do e-zdravie, %	25

Graf 44 Zápisy do el. zdravotnej knižky, mil. ročne	25

Graf 45 Počet elektronicky predpísaných receptov, mil. ročne	26

Graf 46 Návštevy portálu ezdravotnictvo.sk, tisíc ročne	26

Graf 47 Počet sestier, na 1 000 ob.	26

Graf 48 Počet lekárov, na 1 000 ob.	26

Graf 49 Počet organizácií zúčastňujúcich sa na spoločných výskumných projektoch, ročne	27

Graf 50 Počet publikácií z výskumných projektov podporených z verejných zdrojov, ročne	27

# Úvod a štruktúra dokumentu

Súhrnná správa o vývoji v Strategickom rámci starostlivosti o zdravie pre roky 2014 - 2030 za rok 2023 (ďalej „Súhrnná správa za rok 2023“) je vytvorená v zmysle uznesenia vlády SR č. 431/2022, úlohy B1. Obsah Súhrnnej správy je definovaný v Aktualizácii strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 (ďalej „Aktualizácia Strategického rámca“), ktorú schválila Vláda SR v rovnakom uznesení v bode A1. Prvú verziu Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 schválila Vláda SR v roku 2013. Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 predstavuje základný dokument, ktorý by mal v strednodobom a dlhodobom horizonte určovať smerovanie štátnej politiky zdravia na Slovensku.

Súhrnná správa za rok 2023 pozostáva z troch častí:

Správa o dosiahnutých hodnotách kľúčových ukazovateľov obsahuje informácie o vývoji kľúčových ukazovateľov, ktoré sú v Aktualizácii strategického rámca definované v časti 5.1. Kľúčové ukazovatele. Pozostáva z grafického znázornenia vývoja ukazovateľov a stručného textového zhodnotenia. Navyše, tohtoročná správa bola doplnená o prehľadové tabuľky na začiatku každej podkapitoly, ktoré poskytujú základné informácie o vývoji ukazovateľov a umožňujú rýchlu orientáciu medzi oblasťami a ukazovateľmi. Túto správu vypracoval Inštitút zdravotných analýz MZ SR.

Správa o stave plnenia nástrojov zmien obsahuje informácie o plnení opatrení (t.j. nástrojov zmien), ktoré sú v Aktualizácii strategického rámca definované v časti 5.2. Nástroje zmeny. Pozostáva zo stručného textového zhodnotenie plnenia. Ku každému nástroju zmeny je stanovený subjekt zodpovedný za jeho realizáciu, prípadne ďalšie relevantné subjekty podieľajúce sa na realizácii alebo príprave. Správa monitoruje plnenia jednotlivých nástrojov zmien definovaných v prvom Strategickom rámci v roku 2013, ako aj ďalšie nástroje definované v roku 2021 v komponente 11, 12 a 13 POO v podobe reforiem a investícií, v Operačnom programe Slovensko 2021-2027 pre EŠIF v podobe intervencií z fondov, v Revízii výdavkov na zdravotníctvo a jej aktualizáciách a v Akčnom pláne pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy. Túto správu vypracovala Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem MZ SR.

Tretiu časť dokumentu tvorí Stanovisko monitorovacej komisie k pokroku v strategickom rámci. Stanovisko bolo vypracované na základe uznesenia monitorovacej komisie, obsahuje stručné zhodnotenie kľúčových ukazovateľov a nástrojov zmeny za rok 2023 spolu s návrhom odporúčaní.

# Zhrnutie

Od prijatia prvej verzie Strategického rámca v roku 2014, ktorá definovala kľúčové ukazovatele merajúce stav zdravia obyvateľov a zdravotníctva, nedošlo do roku 2023 k potrebným zmenám v hodnotách ukazovateľov. Podľa doterajšieho vývoja sa dá predpokladať, že väčšina ukazovateľov (celkovo 30) nedosiahne stanovený cieľ. Z celkového počtu sledovaných päť ukazovateľov dosiahne, prípadne už dosiahlo stanovené cieľové hodnoty a dva sa k nim významne priblížia.

Ukazovatele zdravotného stavu na Slovensku sa buď zlepšovali len mierne, alebo sa zhoršovali. K zhoršeniu výrazne prispela aj pandémia COVID-19. Očakávaná dĺžka života mužov a žien sa počas pandémie prepadla a v roku 2021 bola najnižšia za posledných 10 rokov. Rozdiely v strednej dĺžke života podľa vzdelania sú jedny z najväčších v EÚ. Počet zdravých rokov života pomaly rastie, avšak tempo rastu je nedostatočné. Celková úmrtnosť a dojčenská úmrtnosť zostávajú vysoké v porovnaní s inými európskymi krajinami.

Vo viacerých ukazovateľoch verejného zdravia sa Slovensko vzďaľuje od stanovených cieľov. Spotreba alkoholu sa mierne znížila a podiel fajčiarov klesá, avšak výdavky na prevenciu sú stále pod priemerom. Miera obezity dospelých rástla. Imunizácia detí zostáva vysoká, ale klesá. Imunizácia  seniorov proti chrípke je podpriemerná v porovnaní s ostatnými krajinami a účasť na skríningu rakoviny prsníka a krčka maternice sa znižuje.

Ukazovatele ambulantnej starostlivosti vykazujú väčšinou stabilný alebo zhoršujúci sa trend. Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých sa takmer nezmenil, zatiaľ čo u lekárov pre deti a dorast mierne narástol. Podiel obyvateľov s nenaplnenou potrebou vyšetrenia dlhodobo stúpa. Počet pacientov odoslaných na vyšetrenie k lekárovi s príslušnou špecializáciou sa od roku 2019 znížil, zatiaľ čo podiel súkromných výdavkov na zdravie stúpa, čo predstavuje negatívny dopad pre občanov. Spotreba antibiotík mala klesajúci trend, no v roku 2021 mierne vzrástla. Účasť na preventívnych prehliadkach bola pod cieľovou hodnotou, výnimkou boli preventívne prehliadky u VLDD.

V ukazovateľoch ústavnej starostlivosti sa prejavuje hlavne stagnácia, prípadne zhoršenie, najmä v hospodárení nemocníc. Počet lôžok sa dlhodobo takmer nezmenil, zatiaľ čo počet ukončených hospitalizácií klesol a využitie akútnych lôžok sa v dôsledku pandémie znížilo. Podiel pacientov liečených podľa schválených ŠDTP prevýšil hodnotu stanoveného cieľa.

V ostatných sledovaných oblastiach evidujeme iba mierny pokrok, prípadne stagnáciu. Elektronizácia zdravotníctva sledovaná cez využívanie elektronického zdravotníctva sa nezvyšuje. Počet sestier zostal prakticky nemenný, hoci počty lekárov pomaly rástli. Ukazovatele zamerané na vedu a výskum sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nezlepšili.

Správa o stave plnenia nástrojov zmien monitoruje vývoj nástrojov definovaných vo viacerých strategických dokumentoch. Najúspešnejšia je implementácia opatrení definovaných v Pláne obnovy a odolnosti SR (Komponent 11, 12, ,13).  Plán obnovy a odolnosti (POO) má najvyšší podiel splnených opatrení, prípadne opatrení v plnení.

Z opatrení definovaných v roku 2021 v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR je väčšina opatrení splnených alebo takmer splnených (spolu 23 opatrení), 8 opatrení je v plnení, Investícia  do obnovy vozového parku ZZS bola zrušená. V dokumente Program Slovensko 2021-2027 je z 10 investícií splnená iba jedna, 5 je v príprave a pri 4 prebieha plnenie/realizácia. Po jednom čiastočne splnenom opatrení má Revízia výdavkov na zdravotníctvo ako aj Akčný plán pre implementáciu stratégie adaptácie SR na zmenu klímy.

Z 26 nástrojov zmeny definovaných v pôvodnom Strategickom rámci v roku 2013 boli 4 splnené, 16 splnených čiastočne a 5 neodpočtovaných. Zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia bolo prehodnotené.

Monitorovacia komisia vo svojom stanovisku berie obe správy na vedomie a zároveň upozorňuje na nedostatočný pokrok v dosahovaní cieľov strategického rámca. Zdôrazňuje potrebu zohľadniť ďalšie možnosti  so zámerom priblížiť sa k cieľovým hodnotám stanoveným pre rok 2030. Komisia žiada intenzívnejšie pretavenie strategického rámca do konkrétnych zmien v politikách a iniciatívach Ministerstva zdravotníctva SR a Vlády SR, s dôrazom na podporu investícií, vedy a výskumu. Ako jedny z priorít, ktorým nie je venovaná dostatočná pozornosť, identifikovala digitalizáciu zdravotníctva a duševné zdravie. V kontexte nástrojov zmeny, ktoré sú realizované v rámci POO a operačného programu Slovensko 2021- 2027, komisia zdôraznila potrebu dlhodobej udržateľnosti týchto opatrení. Komisia navrhuje postupnú prípravu nového strategického rámca zameraného na obdobie po roku 2030, ktorý bude reflektovať doterajšie poznatky a zmeny.

# Správa o dosiahnutých hodnotách kľúčových ukazovateľov

Nasledujúce podkapitoly obsahujú aktuálne zhodnotenie výsledkov v kľúčových ukazovateľoch pre rýchlu orientáciu v plnení cieľov. Hodnoty ukazovateľov sa porovnávajú s plánovanou cieľovou hodnotou pre rok 2030, priemerom ostatných krajín V4 (označený ako V3), krajín EÚ14, EÚ27 a OECD. K niektorým ukazovateľom nebola stanovená cieľová hodnota. Aj v takých prípadoch je ich vývoj porovnaný s EÚ priemerom. Prevažná väčšina ukazovateľov bola aktualizovaná od poslednej publikácie Súhrnnej správy. V prípade niektorých ukazovateľov došlo k metodologickým úpravám, a to buď kvôli nedostupnosti relevantných údajov alebo s cieľom spresnenia daného indikátora (konkrétne ukazovatele - pacienti odoslaní k lekárovi s príslušnou špecializáciou, preventívne prehliadky pacientov, podiel pacientov liečených podľa schválených štandardných diagnostických a terapeutických postupov).

Nasledujúce podkapitoly zodpovedajú oblastiam definovaným v Aktualizácii Strategického rámca v časti 5.1 Kľúčové ukazovatele. Na začiatku každej podkapitoly je prehľadová tabuľka, ktorá obsahuje presný názov ukazovateľa, stanovený cieľ, hodnotu ukazovateľa za posledný dostupný údaj, trend, predikciu vývoja a splniteľnosť cieľa. Predikcia vývoja do roku 2030 (indikátor Predikcia 2030) je vypočítaná použitím lineárnej regresie. Indikátor Trend znázorňuje ako sa vyvíjal ukazovateľ za posledné tri roky, zelená farba znamená priblíženie k cieľovej hodnote a teda pozitívnu zmenu, červená farba negatívnu zmenu, šípku označuje smer trendu. V ojedinelých prípadoch je použitá oranžová farba, čo predstavuje minimálnu, prípadne žiadnu zmenu za posledné tri roky. Stĺpec Splniteľnosť do 2030 indikuje, či bude možné cieľ dosiahnuť v stanovenom období na základe predikcie z aktuálnych dát. Zelená farba znamená, že cieľ bude pravdepodobne dosiahnutý na základe doposiaľ sledovaného vývoja, červená farba naopak, že cieľ pravdepodobne nebude splnený a oranžová farba, že hodnota ukazovateľa sa výrazne priblíži k stanovenému cieľu (naplnenie cieľovej hodnoty na 90 % a viac), ale nebude naplnená na úroveň stanoveného cieľa. V prílohe, v Tabuľke A, je sumarizácia všetkých ukazovateľov s ich špecifikáciou.

## Verejné zdravie – zdravotný stav obyvateľstva

Väčšina ukazovateľov zdravotného stavu zaznamenala v rokoch 2020 a 2021 aj vplyvom pandémie Covid-19 zhoršenie, v lepšom prípade stagnáciu. Dobiehanie priemeru ostatných krajín sa v posledných rokoch spomalilo. Predikcia do roku 2030 naznačuje, že žiaden ukazovateľ nedosiahne cieľovú hodnotu. Avšak ukazovatele Úmrtnosť na ochorenia srdcovo-cievnej sústavy a Úmrtnosť odvrátiteľná prevenciou budú veľmi blízko k stanovenému cieľu. Za niektoré ukazovatele v súčasnosti ešte nie sú dostupné dáta za obdobie, kedy vrcholila pandémia Covid-19.

| Tabuľka 1. Prehľad dosiahnutých hodnôt za oblasť verejné zdravie – zdravotný stav obyvateľstva |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikátor | Cieľový stav 2030 | Stav 2023 (alebo posledný dostupný) | Trend (posledné 3 roky) | Predikcia 2030 | Splniteľnosť do 2030 |
| Očakávaná dĺžka života pri narodení - muži | 77,6 | 71,2* |  | 74,3 |  |
| Očakávaná dĺžka života pri narodení - ženy | 83,0 | 78,2* |  | 80,5 |  |
| Rozdiel v očakávanej dĺžke ďalšieho života vo veku 30 rokov medzi obyvateľmi s vyšším a nižším vzdelaním - muži# | - | 14,8*** |  | 16,4 | - |
| Rozdiel v očakávanej dĺžke ďalšieho života vo veku 30 rokov medzi obyvateľmi s vyšším a nižším vzdelaním - ženy# | - | 7,4*** |  | 10,0 | - |
| Zdravé roky života - muži | 63,0 | 56,2* |  | 57,6 |  |
| Zdravé roky života - ženy | 63,0 | 57,5* |  | 58,3 |  |
| Celková úmrtnosť na 100 tisíc ob. | 840,2 | 1365,5** |  | 1 095,4 |  |
| Úmrtnosť na ochorenia srdcovo-cievnej sústavy na 100 tisíc ob. | 328,0 | 607,1** |  | 398,5 |  |
| Úmrtnosť na nádory na 100 tisíc ob. | 187,2 | 303,3** |  | 271,1 |  |
| Počty úmrtí na Covid na 100 tisíc ob. # | - | 9,7 |  | - | - |
| Úmrtnosť odvrátiteľná zdravotnou starostlivosťou na 100 tisíc ob. | 120,0 | 168,8** |  | 143,7 |  |
| Úmrtnosť odvrátiteľná prevenciou na 100 tisíc ob. | 174,0 | 262,4** |  | 199,3 |  |
| Dojčenská úmrtnosť (t.j. v prvom roku života) na 1000 živonarodených | 2,7 | 4,9* |  | 3,9 |  |
| *Údaj za rok 2021 **Údaj za rok 2020 ****Údaj za rok 2017 #Indikátor bez cieľovej hodnoty neuvádza splniteľnosť cieľa |  |  |  |  |  |

Pozitívny trend postupného približovania k cieľovým hodnotám sa pri očakávanej dĺžke života (mužov aj žien) vplyvom pandémie COVID-19 výrazne zvrátil. Prepad bol výraznejší oproti priemeru iných krajín. Trend vývoja pred pandémiou bol podobný ako v ostatných európskych krajinách, t.j. mierny každoročný nárast. Avšak od roku 2020, sa očakávaná dĺžka života na Slovensku začala prepadať a v roku 2021 dosiahla najnižšiu úroveň za posledných 10 rokov. Výraznejší prepad zaznamenali muži. V posledných rokoch je dĺžka života o trochu nižšia ako v krajinách V3 a výrazne nižšia ako v najvyspelejších európskych krajinách. Podľa novších dát z roku 2022, použitých v publikácií Slovensko Zdravotný profil krajiny 2023, sa ženy na Slovensku dožívali o 6,9 rokov vyššieho veku ako muži, priemerný rozdiel krajín EÚ je 5,4 roka (OECD a European Observatory on Health Systems and Policies, 2024).

| Graf 1 Očakávaná dĺžka života mužov pri narodení, v rokoch | Graf 2 Očakávaná dĺžka života žien pri narodení, v rokoch |
| --- | --- |
| Zdroj: Eurostat | Zdroj: Eurostat |

Rozdiely v strednej dĺžke života podľa vzdelania sú dlhodobo jedny z najväčších v EÚ. Hodnoty najmä u mužov sú pri tomto ukazovateli extrémne vysoké. Rozdiel v dĺžke života medzi obyvateľom (mužom) s vysokoškolským a so základným vzdelaním predstavuje takmer 15 rokov. Nakoľko posledné dostupné dáta sú z roku 2017, nie je možné s určitosťou povedať, či sa stav za uplynulých 6 rokov prehĺbil alebo naopak.

| Graf 3 Rozdiel v dĺžke života podľa vzdelania - muži, v rokoch | Graf 4 Rozdiel v dĺžke života podľa vzdelania - ženy, v rokoch |
| --- | --- |
| Zdroj: Eurostat | Zdroj: Eurostat *Dostupné dáta len pre Maďarsko a Poľsko **Dostupné dáta len pre niektoré EÚ krajiny |

V počte zdravých rokov života Slovensko zmiernilo svoje zaostávanie. Počet zdravých rokov pomaly rastie, avšak tempo rastu je nedostatočné hlavne v posledných rokoch. Najväčší podiel na tomto dobiehaní sa udial v rokoch 2012 až 2016, posledných 5 rokov však sledujeme stagnáciu (muži) alebo len mierne zlepšenie (ženy). Krajiny V3 dosahujú hodnoty európskeho priemeru (pri ženách dokonca nad priemerom EÚ14 a EÚ27). Slovensko síce zmiernilo svoje zaostávanie, ale pre dosiahnutie cieľa je potrebný vyšší rast.

| Graf 5 Zdravé roky života - muži, v rokoch | Graf 6 Zdravé roky života - ženy, v rokoch |
| --- | --- |
| Zdroj: Eurostat | Zdroj: Eurostat |

Celková úmrtnosť sa v posledných rokoch výrazne nezlepšuje a stále zaostáva za ostatnými európskymi krajinami. Zvrátenie pozitívneho trendu priniesla pandémia Covid-19. Počet úmrtí na 100 tisíc obyvateľov mierne narástol vo všetkých európskych krajinách v roku 2020, čo je dôsledok začiatku pandémie Covid-19.

Pozitívny trend v znižovaní dojčenskej úmrtnosti z rokov 2012 až 2017 sa po roku 2018 zastavil. V posledných rokoch osciluje okolo úrovne 5 úmrtí na 1 000 narodených detí. Slovensko v tomto ukazovateli výrazne zaostáva za ostatnými štátmi V3. Tie dosahujú hodnotu európskeho priemeru a vykazujú zlepšenie každým rokom. Aby boli dosiahnuté stanovené ciele v oboch spomínaných ukazovateľoch je potreba výrazného zlepšenia.

| Graf 7 Celková úmrtnosť, na 100 tisíc ob. | Graf 8 Dojčenská úmrtnosť, na 1 000 narodených |
| --- | --- |
| Zdroj: Eurostat | Zdroj: Eurostat |

Pandémia Covid-19 sa podpísala aj na vývoji úmrtnosti na srdcovo-cievne ako aj nádorové ochorenia, kde pozorujeme nárast v roku 2020. Zastavil sa tak klesajúci trend predchádzajúcich rokov. Slovensko je v týchto ukazovateľoch na rovnakej úrovni ako priemer krajín V3, avšak zaostáva za zvyškom EÚ. Výrazný rozdiel je hlavne v úmrtiach na srdcovo-cievne ochorenia, kde má Slovensko oproti priemeru krajín EÚ14 viac ako dvojnásobnú úroveň úmrtí. Pri úmrtiach na nádorové ochorenia má Slovensko o 25 % viac úmrtí ako priemer EÚ14.

| Graf 9 Úmrtnosť na srdcovo-cievne choroby, na 100 tisíc ob. | Graf 10 Úmrtnosť na nádorové ochorenia, na 100 tisíc ob. |
| --- | --- |
| Zdroj: Eurostat | Zdroj: Eurostat |

V roku 2023 počet úmrtí zapríčinených ochorením Covid-19 výrazne klesol oproti predchádzajúcim dvom rokom na hodnotu 525 úmrtí. Najviac úmrtí v priebehu roka nastalo v mesiacoch január, február a december.

| Graf 11 Úmrtia na Covid -19 v SR, na 100 tisíc ob. mesačne | Graf 12 Úmrtia na Covid-19 v SR, na 100 tisíc ob. ročne |
| --- | --- |
| Zdroj: ŠÚ SR | Zdroj: ŠÚ SR |

Úmrtnosť odvrátiteľná zdravotnou starostlivosťou sa v posledných rokoch takmer nemení. Úmrtnosť odvrátiteľná prevenciou sa mierne vzdialila od stanoveného cieľa. Úmrtnosť odvrátiteľná zdravotnou starostlivosťou ostáva v posledných rokoch bez výraznej zmeny a Slovensko v tomto ukazovateli stále zaostáva za krajinami V3 a ešte výraznejšie za ostatnými krajinami EÚ. Úmrtnosť odvrátiteľná prevenciou sa k cieľu priblížila viac a bola na rovnakej úrovni ako v štátoch V3, avšak v roku 2020 opäť narástla.

| Graf 13 Úmrtnosť odvrátiteľná zdravotnou starostlivosťou na 100 tis. ob. | Graf 14 Úmrtnosť odvrátiteľná prevenciou na 100 tis. ob. |
| --- | --- |
| Zdroj: Eurostat | Zdroj: Eurostat |

## Verejné zdravie – Rizikové faktory správania a prevencia

Vo viacerých ukazovateľoch verejného zdravia sa od stanovených cieľov v sledovanom období skôr vzďaľujeme než približujeme, ide predovšetkým o očkovanie, skríning, spotrebu alkoholu. V tejto oblasti je aj viacero ukazovateľov, kde nám absentujú pravidelne reportované dáta, alebo existujú metodologické rozdiely, ktoré sťažujú sledovanie skutočného vývoja ako aj medzinárodné porovnávanie. Predikcia do roku 2030 naznačuje, že žiaden ukazovateľ nedosiahne cieľovú hodnotu. Avšak ukazovatele Spotreba alkoholu a Imunizácia: Záškrt, tetanus, čierny kašeľ nebudú významne ďaleko k dosiahnutiu cieľa.

| Tabuľka 2. Prehľad dosiahnutých hodnôt za oblasť Verejné zdravie – rizikové faktory správania a prevencia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikátor | Cieľový stav 2030 | Stav 2023 (alebo posledný dostupný) | Trend (posledné 3 roky) | Predikcia 2030 | Splniteľnosť do 2030 |
| Spotreba alkoholu, v litroch na osobu nad 15 rokov | 8,9 | 9,6** |  | 9,8 |  |
| Ukončené hospitalizácie na choroby zapríčinené alkoholom # | - | 13 502,0 |  | 12 686,0 |  |
| Spotreba tabaku, % denných fajčiarov v populácii nad 15 rokov† | 17,3 | 21,0**** |  |  |  |
| Miera obezity populácie, %† | 15,8 | 19,4**** |  |  |  |
| Výdavky na prevenciu, % z celkových výdavkov na zdravie | 20,0 | 1,6** |  |  |  |
| Miera detskej obezity, %# | - | 11,4 (chlapci) 10,3 (dievčatá)*** |  |  |  |
| Imunizácia: Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, % zaočkovaných detí | 99,0 | 96,5* |  | 94,5 |  |
| Imunizácia: chrípka, % zaočkovaných vo veku 65+ | 52,2 | 12,9** |  | 8,6× |  |
| Skríning rakoviny prsníka, % žien vo veku 50-69 rokov ktoré sa zúčastnili vyšetrenia | 54,1 | 25,5** |  | 24,2 |  |
| Skríning rakoviny krčka maternice, % žien vo veku 20-69 rokov ktoré sa zúčastnili vyšetrenia | 50,6 | 44,4** |  | 39,4 |  |
| *Údaje za rok 2022 **Údaje za rok 2021 ***Údaje za rok 2020 ****Údaje za rok 2019 †Nedostatok dát na výpočet predikcie a znázornenia trendu #Indikátor bez cieľovej hodnoty neuvádza splniteľnosť cieľa ×Predikcia vychádzajúca z dát od roku 2012, predikcia zhŕňajúca roky aj 2010 a 2011 bola pre výrazný pokles medzi rokmi 2011 a 2012 skreslená a predikovaná hodnota bola na úrovni 2,5. |  |  |  |  |  |

Spotreba alkoholu sa v horizonte 10 rokov mierne znížila a počet hospitalizácií zapríčinených alkoholom sa postupne vracia k hodnotám spred pandémie. Spotreba alkoholu v litroch na osobu sa pohybuje mierne nad priemerom OECD a pod úrovňou priemeru V3. Trend znižovania konzumácie alkoholu je potvrdený aj prieskumami o zdravotnom správaní občanov Slovenska, ktoré naznačujú mierny pokles v konzumácii alkoholických nápojov najmä pri príležitostných a zriedkavých konzumentoch alkoholu (ÚVZ SR, 2023 a 2020),. Zníženie počtu hospitalizácií zapríčinených alkoholom vplyvom pandémie Covid-19 (2020-2021) bolo iba dočasné a počet ukončených hospitalizácií výrazne narástol v roku 2022 na úroveň 13 502. Stále je však pod priemerom roka 2019, ktorý prezentuje situáciu pred pandémiou Covid-19.

| Graf 15 Spotreba alkoholu, litre na dospelého ob. | Graf 16 Ukončené hospitalizácie na choroby zapríčinené alkoholom, ročne |
| --- | --- |
| Zdroj: OECD | Zdroj: NCZI |

Podiel fajčiarov klesá, v medzinárodných štatistikách však absentujú novšie dáta. Domáce štúdie o správaní obyvateľov však naznačujú opačný trend v posledných rokoch. Podľa prieskumu ÚVZ SR (prieskum porovnáva vývoj užívania tabakových výrobkov od roku 2013 a následne každé tri roky) sa podiel nefajčiarov medzi rokmi 2019 a 2022 znížil o 3,6 p.b. (zo 70,7 % na úroveň 67,09 %). Podiel používateľov elektronických cigariet tvoril 3,5 % a bezdymových tabakových výrobkov 1,2 % (ÚVZ SR, 2023).

| Graf 17 Spotreba tabaku, % denných fajčiarov v populácií nad 15 rokov | Graf 18 Výdavky na prevenciu, % z celkových výdavkov na zdravie |
| --- | --- |
| Zdroj: OECD | Zdroj: OECD |

Výdavky na prevenciu sú pod priemerom iných krajín a veľmi vzdialené od cieľovej hodnoty. Výdavky na prevenciu merané podielom zo všetkých výdavkov na zdravie podávajú iba informáciu o vývoji trendu, úroveň slovenských výdavkov je podhodnotená. Pre rozdielnosť metodiky nemožno porovnávať výšku hodnôt na Slovensku a v ostatných krajinách. V súčasnosti Slovensko vykazuje výdavky iba v kategórii Programy informovanosti a vzdelávania, pričom ostatné krajiny v tejto kategórii vykazujú aj výdavky na očkovacie programy a ďalšie oblasti prevencie. Je potrebné poukázať aj na veľký rozdiel medzi dosahovaným stavom a cieľovou hodnotou, ktorá aj v porovnaní s priemerom okolitých krajín pôsobí ambiciózne.

Miera obezity dospelých rástla. Hodnota obezity hlásenej z prieskumu medzi rokmi 2014 a 2019 vzrástla a bola vyššia ako priemer OECD krajín, zároveň však nižšia ako priemer V3.

Rozdiel medzi mierou obezity dievčat a chlapcov je na Slovensku nižší ako v iných krajinách. V medzinárodnom porovnaní je na Slovensku výrazne nižšia miera obezity u chlapcov ako je priemer iných krajín. U dievčat je situácia porovnateľná ako vo zvyšku krajín EÚ, mierne presahuje priemer V3. Slovensko zaznamenalo zníženie miery obezity u chlapcov oproti poslednému prieskumu z roku 2017, zatiaľ čo priemery ostatných krajín sa mierne zvýšili. Pri dievčatách pozorujeme zanedbateľné zmeny s rokom 2017. Novšie údaje z publikácie WHO naznačujú, že počas pandemického obdobia sa miera obezity u detí na Slovensku zvýšila, indikátor ktorý prezentuje ako rodičia vnímajú váhu svojich detí zaznamenal zvýšený podiel obezity u detí o 70 %.

| Graf 19 Miera obezity - dospelí, v % | Graf 20 Miera obezity - deti, v % |
| --- | --- |
| Zdroj: OECD | Zdroj: WHO |

Imunizácia detí stále dosahuje na Slovensku jednu z najvyšších úrovní v rámci sledovaných krajín, avšak trend je negatívny. Zatiaľ čo v roku 2010 a 2011 bolo Slovensko na úrovni stanoveného cieľa, v nasledujúcich rokoch sa od tohto cieľa stále viac vzďaľovalo.

V očkovaní seniorov proti chrípke naopak dosahuje Slovensko jednu z najnižších hodnôt v porovnaní s ostatnými krajinami. V sledovanom období miera očkovania seniorov na Slovensku klesá, zatiaľ čo vo vyspelých krajinách EÚ je tento trend opačný. Zaujímavý je vývoj v posledných rokoch v kontexte pandémie Covid -19. Priemer krajín OECD ako aj EÚ14 výrazne narástol po roku 2019, pravdepodobne s cieľom zvýšenej ochrany pacientov vo vyššom veku.

| Graf 21 Imunizácia: Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, % zaočkovaných detí | Graf 22 Imunizácia seniorov proti chrípke, % ob. vo veku 65+ |
| --- | --- |
| Zdroj: OECD | Zdroj: OECD |

Účasť na skríningu rakoviny prsníka a krčka maternice sa v sledovanom období stále viac vzďaľuje od definovaného cieľa, výraznejší rozdiel medzi cieľovými a dosahovanými hodnotami je pri skríningu rakoviny prsníka. Zatiaľ čo pokles účasti na skríningu rakoviny prsníka pokračoval aj v druhom pandemickom roku (2021, účasť na skríningu rakoviny krčka maternice vzrástla, stále ale zaostávala za hodnotami z pred pandémie. Ukazovatele za Slovensko sú dlhodobo vykazované odlišnou metodikou, zatiaľ čo skríning krčka maternice je na Slovensku súčasťou preventívnej prehliadky u gynekológa a pôrodníka, v iných krajinách sa jedná o samostatný skríningový program. Podľa údajov národného onkologického inštitútu približne 30 % žien chodí pravidelne na mamografické vyšetrenie prsníka. V roku 2022 došlo k miernemu poklesu vo vykázaných abnormálnych nálezoch pri vyšetrení krčka maternice, konkrétne o 4 % (zo 45,3 tis. v 2021 na 43, 5 tis. v 2022).

| Graf 23 Skríning rakoviny prsníka, % žien vo veku 50-69 rokov, ktoré sa zúčastnili vyšetrenia | Graf 24 Skríning rakoviny krčka maternice, % žien vo veku 20-69 rokov, ktoré sa zúčastnili vyšetrenia |
| --- | --- |
| Zdroj: OECD | Zdroj: OECD *Pokles krivky pre V3 v roku 2018 je spôsobené pridaním dát za Poľsko, ktoré dovtedy nevykazovalo dáta |

## Ambulantná starostlivosť

Ukazovatele ambulantnej starostlivosti mali rôzny vývoj, stabilný alebo mierne zlepšujúci sa, avšak vo väčšine indikátorov je Slovensko vzdialené od dosiahnutia stanovených cieľov. V súčasnosti dostupné dáta obsahujú aj roky poznačené pandémiou Covid-19, čo mohlo skresliť výsledky indikátorov. Predikcia do roku 2030 naznačuje, že ukazovateľ, pri ktorom by Slovensko mohlo dosiahnuť cieľovú hodnotu, je podiel súkromných výdavkov v zdravotníctve. Ukazovatele Spotreba antibiotík ako aj Výdavky na farmaceutické produkty a zdravotnícke pomôcky nebudú významne ďaleko k dosiahnutiu cieľa.

| Tabuľka 3. Prehľad dosiahnutých hodnôt za indikátory v oblasti ambulantná starostlivosť |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikátor | Cieľový stav 2030 | Stav 2023 (alebo posledný dostupný) | Trend (posledné 3 roky) | Predikcia 2030 | Splniteľnosť do 2030 |  |
| Priemerný vek všeobecných lekárov, ročne† | 40 | 57,2 (VLD) 59,6 (VLDD) |  |  |  |  |
| Pacienti odoslaní na vyšetrenie k lekárovi s príslušnou špecializáciou, % zo všetkých pacientov liečených u všeobecného lekára× | 30 | 16,4* |  |  |  |  |
| Návštevy u lekára, na osobu | 6,4 | 11,0** |  | 10,3 |  |  |
| Spotreba antibiotík, denná spotreba na tisíc ob. | 17,2 | 19,2** |  | 16,3 |  |  |
| Výdavky na medicínske produkty, bez presnej špecifikácie funkcie, % celkových výdavkov na zdravie | 20 | 29,0** |  | 21,0 |  |  |
| Súkromné výdavky v zdravotníctve, % z celkových výdavkov na zdravie | 20 | 19,4* |  | 20,7 |  |  |
| Pacienti, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku, % | 60 | 41,2 (VLD) |  | 46,7 (VLD) |  |  |
|  | 60 | 75,4 (VLDD) |  | 84,9 (VLDD) |  |  |
|  | 60 | 35,7 (GYN) |  | 33,3 (GYN) |  |  |
|  | 60 | 46,0 (STOD) |  | 33,8 (STOD) |  |  |
|  | 60 | 52,4 (STODD) |  | 38,9 (STODD) |  |  |
| Podiel obyvateľov s nenaplnenou potrebou vyšetrenia a starostlivosti, %# | - | 2,8* |  | 3,9 |  |  |
| *Údaje za rok 2022 **Údaje za rok 2021 #Indikátor bez cieľovej hodnoty neuvádza splniteľnosť cieľa †Nedostatok dát na výpočet predikcie a znázornenia trendu × Nedostatok spoľahlivých dát na výpočet predikcie pre vývoj v pandemickom období, takáto predikcia by bola značne skreslená a predikovaná hodnota by bola na úrovni 7,7. |  |  |  |  |  |  |

Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých zostal prakticky nezmenený, zatiaľ čo u lekárov pre deti a dorast mierne narástol. Priemerný vek všeobecného lekára pre dospelých v roku 2023 dosahoval 57 rokov a pre deti a dorast 58 rokov, čo je významne vyšší vek ako stanovený cieľ (40 rokov).

Podiel obyvateľov, ktorí v prieskume udávajú nenaplnenú potrebu zdravotnej starostlivosti dlhodobo stúpa. Za posledné dva roky mierne poklesol, ale stále sa drží nad úrovňou z pred-pandemického obdobia. Priemer krajín EÚ ako aj V3 má dlhodobo presne opačný trend a podiel obyvateľov s nenaplnenou potrebou zdravotnej starostlivosti klesá. Rozdiel medzi Slovenskom a priemerom V3 sa výrazne prehlbuje.

| Graf 25 Priemerný vek všeobecných lekárov, rok 2022 vs. 2023 | Graf 26 Podiel obyvateľov s nenaplnenou potrebou vyšetrenia a starostlivosti, v % |
| --- | --- |
| Zdroj: Eurostat | Zdroj: Eurostat |

Počet pacientov odoslaných na vyšetrenie k lekárovi s príslušnou špecializáciou sa od roku 2019 znížil a je výrazne vzdialený od cieľovej hodnoty. Vplyvom pandémie Covid-19 sa počet pacientov odoslaných na vyšetrenie k lekárovi s príslušnou špecializáciou znížil, pokles sledujeme v rokoch 2020 aj 2021. V roku 2022 došlo k istému nárastu, ale stále nie je dosiahnutá úroveň z pred-pandémie.

Návštevy u lekára mierne vzrastali v poslednom roku a vrátili sa na úroveň roka 2019. Počet návštev u lekára zostáva takmer nemenný nad úrovňou ostatných krajín V3 aj OECD. Prvý pandemický rok 2020 zaznamenal vo všetkých krajinách v priemere zníženie hodnôt. Toto výnimočné zníženie však nemožno považovať za stabilné.

| Graf 27 Pacienti odoslaní na vyšetrenie k lekárovi s príslušnou špecializáciou, % zo všetkých pacientov liečených u všeobecného lekára | Graf 28 Návštevy u lekára, počet na osobu |
| --- | --- |
| Zdroj: IZA podľa dát NCZI | Zdroj: OECD |

Spotreba antibiotík mala v sledovaných rokoch klesajúci trend aj keď s veľkými výkyvmi. Avšak v roku 2021 prišlo k miernemu rastu na úroveň nad stanoveným cieľom, stále však pod úrovňou roka 2019. V prvom pandemickom roku (2020) došlo k prudkému poklesu spotreby antibiotík a bola dosiahnutá cieľová hodnota (17,2). Tento trend bol pozorovaný aj v iných krajinách, avšak v nasledujúcom roku pozorujeme na Slovensku opätovný nárast. V poslednom sledovanom roku je priemer EÚ na rovnakej úrovni ako Slovensko.

| Graf 29 Spotreba antibiotík, denná spotreba na 1000 ob. | Graf 30 Preventívne prehliadky v roku 2022*, účasť poistencov v % |
| --- | --- |
| Zdroj: OECD | Zdroj: IZA podľa dát NCZI a ŠUSR *Dáta pre všeobecné lekárstvo (pre dospelých a aj pre deti a dorast) účasť poistencov na preventívnej prehliadke za dva posledné roky |

Účasť na preventívnych prehliadkach pri väčšine lekárskych špecializácii v roku 2022 bola pod úrovňou stanoveného cieľa pre rok 2030. Výnimkou boli prehliadky u lekárov pre deti a dorast, kde 75 % poistencov absolvovali aspoň jednu lekársku prehliadku v priebehu posledných 2 rokov (2021-2022). Účasť na preventívnych prehliadkach sa v poslednom sledovanom roku dostala nad pred-pandemickú úroveň v prípade lekárov so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo pre deti a dorast a všeobecné lekárstvo pre dospelých.

| Graf 31 Výdavky na medicínske produkty, bez presnej špecifikácie funkcie, % celkových výdavkov na zdravie | Graf 32 Súkromné výdavky v zdravotníctve, % z celkových výdavkov na zdravie |
| --- | --- |
| Zdroj: OECD | Zdroj: OECD |

Podiel výdavkov na medicínske tovary klesá a približuje sa k priemeru OECD. Slovensko vynakladá výrazne viac na medicínske tovary (definované ako podiel na celkových výdavkoch na zdravotníctvo) ako ostatné EÚ krajiny. V prípade tohto indikátora došlo k zmene metodiky a dosahované hodnoty vzrástli za Slovensko v priemere o 7 p.b., čo spôsobilo oddialenie sa od stanovenej cieľovej hodnoty. Je na zváženie, či by cieľová hodnota nemala byť prehodnotená.

Podiel súkromných výdavkov domácností ako % všetkých výdavkov na zdravie sa približuje k stanovenej cieľovej hodnote. Hoci rastúci trend znamená priblíženie sa k cieľu, pre samotné domácnosti a občanov Slovenska ide skôr o negatívny jav, nakoľko musia vynakladať viac peňazí zo svojich zdrojov na zdravotnú starostlivosť. Vo všetkých sledovaných krajinách sledujeme opačný trend, a to že podiel súkromných výdavkov domácnosti na zdravie sa znižuje.

Box 1 Metodologické zmeny v indikátoroch v oblasti ambulantná starostlivosť

S cieľom spresnenia niektorých indikátorov bola upravená metodika ich výpočtu. Týka sa to hlavne indikátorov, ktoré sledujeme a vyhodnocujeme samostatne iba za Slovensko. Popis novej a pôvodnej metodiky, spolu s prípadnými limitáciami uvádzame v rámci tohto boxu. - Indikátor „Pacienti odoslaní na vyšetrenie k špecialistovi, % zo všetkých pacientov liečených u všeobecného lekára“ sa v minulosti volal „pacienti odoslaní na vyšetrenie k špecialistovi, % zo všetkých pacientov liečených ambulantne“ a bol počítaný ako pomer jedinečných pacientov, ktorí mali v danom roku vykázaný výkon v špecializovanej ambulantnej starostlivosti (okrem ambulancií s medicínskym zameraním - gynekológia a pôrodníctvo, zubné lekárstvo, psychiatria, oftalmológia) voči celkovému počtu jedinečných pacientov, ktorí boli liečení v ambulantnej starostlivosti, teda tak špecializovaných ako aj všeobecných (okrem ambulancií so zameraním - gynekológia a pôrodníctvo, zubné lekárstvo, psychiatria, oftalmológia). Nová metodika tento postup precizuje. Indikátor predstavuje podiel vyšetrení u lekára s príslušnou špecializáciou, ktoré boli vykonané na základe odoslania všeobecných lekárov za jeden kalendárny rok k celkovému počtu vyšetrení u všeobecného lekára. Lekári s príslušnou špecializáciou, u ktorých nie je potrebný výmenný lístok, sú zahrnutí vo výpočte, pretože istá časť návštev všeobecných lekárov končí odoslaním aj k týmto lekárom s príslušnou špecializáciou. Tieto údaje môžu byť mierne podhodnotené, pretože, nie všetci lekári s príslušnou špecializáciou vypĺňajú informácie o odosielajúcom lekárovi. Za rok 2022 bolo, po odstránení opakovaných návštev (takých kde nebol vyplnený odosielateľ a pacient sa do roka pred vyšetrením vyskytol na rovnakej odbornosti), 28 % vyšetrení u lekárov s príslušnou špecializáciou bez informácie o odosielateľovi. - Indikátor „Pacienti, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku, %“ bol v minulosti vykazovaný na základe dát zdravotných poisťovní dodaných IZA na ročnej báze. V tohtoročnej správe je tento ukazovateľ počítaný na základe dát od ZP, ktoré boli vykázané do NCZI a údaj o počte obyvateľov je prevzatý zo ŠÚ SR. Pri sledovaných špecializáciách berieme v úvahu stanovené obdobia preventívnych prehliadok, u GYN, STOD a STODD má pacient nárok na 1 prehliadku ročne. Pre VLD a VLDD je to jedna prehliadka raz za dva roky. Preto pri samotnom výpočte za preventívne prehliadky u VLD a VLDD sledujeme pacientov, ktorí absolvovali aspoň 1 preventívnu prehliadku počas dvoch rokov, aktuálne v období rokov 2021 až 2022, zatiaľ čo pre GYN, STOD a STODD sledujeme pacientov s aspoň 1 preventívnou prehliadkou za rok 2022. Údaje za rok 2023 zatiaľ nie sú dostupné. - Indikátor „Štandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy - podiel pacientov v ambulantnej starostlivosti liečených podľa schválených odporúčaní, %“ nie je možné vypočítať individuálne pre ambulantnú a ústavnú starostlivosť, ako to bolo v minulosti. Niektoré ŠDTP sa týkajú aj AZS aj ÚZS súbežne a nie je ich možné odlíšiť. Z tohto dôvodu je tento indikátor vyhodnocovaný spolu s indikátorom ŠDTP pre ústavnú starostlivosť (viď. Časť 1.4 Ústavná starostlivosť). V minulosti boli v tomto indikátore vyhodnocované iba ŠDTP pre psychiatriu, kde bolo odlíšenie na AZS a ÚZS možné. V tejto správe vyhodnocujeme všetky schválené ŠDTP, tak ako to bolo zamýšľané a preto bolo potrebné upraviť metodológiu indikátora. Rovnako došlo v poslednom období k zmenám niektorých medzinárodne sledovaných indikátorov v štatistkách OECD. Vplyvom týchto zmien museli byť pôvodné indikátory nahradené novými. V rámci boxu popisujeme realizované metodologické zmeny a ich širší kontext. - Indikátor „Výdavky na farmaceutické produkty a zdravotnícke pomôcky, % z celkových výdavkov na zdravie“ nie je už viac vykazovaný v OECD databáze, a preto je v tohtoročnej správe použitý náhradný ukazovateľ, ktorý sa najviac tematicky podobá na pôvodný indikátor - Výdavky na medicínske produkty, bez presnej špecifikácie funkcie, % celkových výdavkov na zdravie. V tohtoročnej správe sme premenovali pôvodný ukazovateľ podľa nového náhradného použitého ukazovateľa. Nakoľko pôvodný stanovený cieľ nezodpovedá hodnotám, ktoré sú dosahované v náhradnom ukazovateli, nie je odporúčané používať rovnaký stanovený cieľ v novom ukazovateli.

## 1.4 Ústavná starostlivosť

V ukazovateľoch ústavnej starostlivosti je evidentná stagnácia v niektorých ukazovateľoch, zatiaľ čo pri iných indikátoroch dochádza k negatívnym zmenám, najmä v hospodárení nemocníc. Údaje za posledné roky sledovaného obdobia sú poznamenané pandémiou Covid - 19, čo v niektorých prípadoch ovplyvnilo výsledky indikátorov, ako napríklad počet hospitalizácii, pretože viaceré nemocnice boli nútené obmedziť rozsah výkonov a hospitalizácií. Predikcia do roku 2030 naznačuje, že indikátory Všetky hospitalizácie a Podiel pacientov liečených podľa vytvorených a schválených štandardných diagnostických a terapeutických postupov splnia stanovený cieľ, a indikátory Hospitalizácie na choroby srdcovo-cievnej sústavy a Priemerná dĺžka hospitalizácie sa významne priblížia k dosiahnutiu cieľa.

| Tabuľka 4. Prehľad dosiahnutých hodnôt za ústavnú starostlivosť |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikátor | Cieľový stav 2030 | Stav 2023 (alebo posledný dostupný) | Trend (posledné 3 roky) | Predikcia 2030 | Splniteľnosť do 2030 |
| Všetky lôžka, na 1 000 ob. | 3,5 | 5,7** |  | 5,2 |  |
| Lôžka, akútne oddelenia, na 1 000 ob. | 2,5 | 4,8** |  | 4,4 |  |
| Všetky hospitalizácie, na 100 tisíc ob. | 15 000,0 | 14 271,8** |  | 14 464,3 |  |
| Hospitalizácie na choroby srdcovo-cievnej sústavy, na 100 tisíc ob. | 1 800,0 | 2 006,9** |  | 1 881,2 |  |
| Využitie lôžok, akútne oddelenia, % obsadených lôžok | 85,0 | 57,9** |  | 56,3 |  |
| Podiel pacientov liečených podľa vytvorených a schválených štandardných diagnostických a terapeutických postupov, % | 30,0 | 46,5* |  |  |  |
| Priemerná dĺžka hospitalizácie, dni | 5,8 | 7,5** |  | 6,5 |  |
| Priemerná dĺžka hospitalizácie, akútne oddelenia, dni | 5,0 | 6,9** |  | 7,3 |  |
| Hodnota budov v zdravotníctve, eur na ob.# | - | 1 044,8* |  | 1 169,2 |  |
| Operatívny zisk nemocníc, mil. eur | 120,0 | -145,6* |  | -110,2 |  |
| *Údaje za rok 2022 **Údaje za rok 2021 #Indikátor bez cieľovej hodnoty neuvádza splniteľnosť cieľa |  |  |  |  |  |

Počet všetkých aj akútnych lôžok sa dlhodobo takmer nemení. Istý pomalý pokles v počte lôžok je možné pozorovať v ostatných krajinách OECD ako aj EÚ14. Oproti priemeru týchto krajín máme lôžok viac. Zatiaľ čo počet všetkých lôžok na 1000 obyvateľov je na Slovensku nižší ako v ostatných krajinách V3 počet akútnych lôžok je naopak vyšší na Slovensku.

| Graf 33 Všetky lôžka, na 1000 ob. | Graf 34 Lôžka, akútne oddelenia, na 1000 ob. |
| --- | --- |
| Zdroj: OECD | Zdroj: OECD |

Počet ukončených hospitalizácií s nástupom pandémie výrazne klesol a podarilo sa dosiahnuť stanovený cieľ pre všetky ukončené hospitalizácie. Pri interpretácii tohto úspechu však treba brať ohľad na to akým podielom sa o to pričinila pandémia a akým systémové zmeny a zefektívnenie zdravotnej starostlivosti. Úroveň ukončených hospitalizácii je dlhodobo približne na úrovni priemeru krajín V3 a v roku 2021 dosiahla úroveň krajín EÚ14.

Pri hospitalizáciách na srdcovo-cievne ochorenia sa podarilo k cieľu výrazne priblížiť. Napriek tomuto poklesu má Slovensko stále vyšší počet týchto hospitalizácií ako priemer krajín OECD a EÚ14. Oproti priemeru krajín V3 je rozdiel ešte výraznejší. Dramatický pokles pozorujeme najmä v pandemických rokoch, až údaje za roky 2023, v istej miere aj 2022, ukážu, aký veľký bol podiel pandémie na tom vývoji.

| Graf 35 Všetky ukončené hospitalizácie, na 100 000 ob. | Graf 36 Ukončené hospitalizácie na choroby srcovo-cievnej sústavy, na 100 000 ob. |
| --- | --- |
| Zdroj: OECD | Zdroj: OECD |

Využitie akútnych lôžok sa v dôsledku pandémie znížilo a ešte viac sa odklonilo od stanoveného cieľa. Využitie akútnych lôžok ako % obsadených postelí akútnych oddelení v pred-pandemických rokoch stagnovalo na Slovensku ako aj v ostatných krajinách EÚ a OECD. S nástupom pandémie pozorujeme výrazný pokles v priemere využitia akútnych lôžok v sledovaných krajinách.

Pomer liečených pacientov s diagnózou, na ktoré bol vypracovaný a schválený ŠDTP voči všetkým liečeným pacientom s diagnózou prevýšil hodnotu stanoveného cieľa v roku 2022. Zatiaľ čo v roku 2020 bolo len nepatrný počet diagnóz liečených podľa ŠDTP, v roku 2022, to bolo už takmer polovica všetkých diagnóz. Tento výrazný nárast je spôsobený prijatím väčšiny ŠDTP v posledných rokoch.

| Graf 37 Využitie lôžok akútnych oddelení, % obsadených lôžok | Graf 38 Podiel pacientov liečených podľa vytvorených a schválených štandardných diagnostických a terapeutických postupov, % |
| --- | --- |
| Zdroj: OECD | Zdroj: IZA podľa dát NCZI |

Priemerná dĺžka hospitalizácie (všetky oddelenia) sa do roku 2019 znížila o 1 deň, s nástupom pandémie pozorujeme mierny nárast. Podobný vývoj je badateľný aj pri hospitalizáciách na akútnych oddeleniach. Súčasne dosahované hodnoty ako aj tie z roka 2019 sú však vzdialené od cieľovej hodnoty, a pozorované tempo skracovania hospitalizácií nebude dostatočné na dosiahnutie cieľa do roku 2030. V pandemických rokoch sledujeme mierny nárast v dĺžke hospitalizácie pri oboch indikátoroch. Priemerná dĺžka hospitalizácie všetkých oddelení je na Slovensku nižšia ako priemer OECD, EÚ14 či V3. Priemerná hospitalizácia na akútnych oddeleniach je výrazne vyššia ako priemer V3 a taktiež vyššia ako priemer OECD krajín.

| Graf 39 Priemerná dĺžka hospitalizácie, všetky oddelenia, dni | Graf 40 Priemerná dĺžka hospitalizácie, akútne oddelenia, dni |
| --- | --- |
| Zdroj: OECD | Zdroj: OECD |

Hodnota budov v zdravotníctve postupne rastie avšak zaostáva za priemerom EÚ. Ukazovateľ hodnota budov v zdravotníctve na Slovensku dosahuje podobné hodnoty ako v Česku, ale je výrazne pod hodnotou priemeru EÚ.

Operatívny zisk nemocníc dosahuje dlhodobo záporné čísla. Hospodárenie slovenských nemocníc je dlhodobo stratové, okrem rokov 2018 a 2019, kedy dosiahli zisk aj vďaka pandemickým transferom. V poslednom sledovanom roku sa strata nemocníc prepadla na úroveň -145,6 mil. eur.

| Graf 41 Hodnota budov v zdravotníctve, eur na ob. | Graf 42 Zisk nemocníc, mil. eur |
| --- | --- |
| Zdroj: Eurostat *V3 nie je zobrazená, pretože sú dostupné iba dáta za ČR | Zdroj: NCZI |

Box 2 Metodologické zmeny v indikátoroch v oblasti ústavná starostlivosť

Aj pri indikátoroch v oblasti ústavnej starostlivosti došlo k miernym úpravám metodiky výpočtu jednotlivých indikátorov. Všetky úpravy boli realizované s cieľom spresnenia výpočtu. - Indikátor Podiel pacientov liečených podľa vytvorených a schválených štandardných diagnostických a terapeutických postupov, %. Indikátor sa pôvodne volal „Štandardizované diagnostické a terapeutické postupy - ústavné - podiel pacientov v ústavnej starostlivosti liečených podľa schválených odporúčaní, %“ a bol vyhodnocovaný samostatne pre ústavnú a ambulantnú starostlivosť. Nakoľko niektoré Štandardné diagnostické a terapeutické postupy sa týkajú aj AZS aj ÚZS súčasne, nie je možné ich jednoznačne odlíšiť. Z tohto dôvodu bol tento indikátor upravený, a vyhodnocujeme ho spoločne pre ambulantnú aj ústavnú starostlivosť. Indikátor predstavuje pomer liečených pacientov s diagnózami, na ktoré bol vypracovaný a schválený ŠDTP voči všetkým liečeným pacientom. Pri výpočte sledujeme jedinečné kombinácie „pacient a diagnóza“. Ak má niekto viacero diagnóz vyhodnocujeme ho pre každú diagnózu samostatne. Tento prístup bol zvolený preto, aby sme sa vyhli pozitívnemu skresleniu v prípade, že niektorí pacienti majú viacero ochorení – diagnóz súčasne a ŠDTP je schválený iba na niektoré ich diagnózy. Pri výpočte vychádzame z predpokladu, že vypracovaný ŠDTP je implementovaný do klinickej praxe na všetkých pracoviskách a pacienti sú podľa neho aj liečení. Avšak, aktuálne zbierané údaje nešpecifikujú presne či daný pacient je liečený podľa ŠDTP alebo nie, a preto tento indikátor je iba odhad koľko diagnóz je teoreticky liečených podľa ŠDTP.

## Elektronické zdravotníctvo

Ukazovatele merajúce využívanie elektronického zdravotníctva sa v posledných rokoch približujú k cieľovým hodnotám iba veľmi pomaly, prakticky stagnujú. Pozitívny nábeh z roka 2018 sa pomerne rýchlo vyčerpal a ďalšie zlepšenie a zvýšenie sledovaných hodnôt je výrazne pomalšie. Predikcia do roku 2030 naznačuje, že žiaden ukazovateľ nedosiahne cieľovú hodnotu.

| Tabuľka 5. Prehľad dosiahnutých hodnôt za ústavnú starostlivosť |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikátor | Cieľový stav 2030 | Stav 2023 (alebo posledný dostupný) | Trend (posledné 3 roky) | Predikcia 2030 | Splniteľnosť do 2030 |
| Podiel PZS pripojených do NZIS, % | 99,0 | 70 |  | 90 |  |
| Počet zápisov do elektronickej zdravotnej knižky, mil. ročne | 350,0 | 170,1 |  | 244,1 |  |
| Počet predpísaných elektronických receptov, mil. ročne# | - | 66,9 |  | 97,6 |  |
| Návštevy národného zdravotného portálu - ezdravotnictvo.sk, tisíc ročne | 2 300,0 | 459,4* |  | 1 627,2 |  |
| *Údaje za rok 2022 #Indikátor bez cieľovej hodnoty neuvádza splniteľnosť cieľa |  |  |  |  |  |

Podiel poskytovateľov zapojených do e-zdravia, sa každým rokom zvyšuje, avšak stále je výrazne vzdialený od stanoveného cieľa (99,0 %). Za posledných 5 rokov podiel zapojených poskytovateľov vzrástol približne o 20 p.b., väčšinu nárastu však zaznamenal v prvom sledovanom roku, až 14 p.b.

Zápisy do elektronickej zdravotnej knižky posledné tri roky stagnujú pri hodnote 170 miliónov zápisov, čím sú takmer o 50 % nižšie ako stanovený cieľ 2030. Aj tento ukazovateľ zaznamenal najväčšiu medziročnú zmenu v roku 2018.

| Graf 43 Podiel poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapojených do e-zdravie, % | Graf 44 Zápisy do el. zdravotnej knižky, mil. ročne |
| --- | --- |
| Zdroj: NCZI | Zdroj: NCZI |

Počet elektronicky predpísaných receptov posledný rok mierne klesol, ale ide zrejme iba o časový výkyv. Posledné roky sa drží okolo úrovne 66,5 mil. receptov ročne. Návštevnosť portálu edravotníctvo.sk zaznamenala výrazný nárast počas pandémie, najmä rok 2021, kedy cez portál ľudia riešili všetky problémy s očkovaním, testovaním, zapisovaním údajov do digitálneho covid preukazu. V roku 2022 návštevnosť portálu klesla. Cieľové hodnoty sú vysoko nad dosahovaným počtom návštev a to dokonca aj v pandemickom období, keď bola návštevnosť na vrchole.

| Graf 45 Počet elektronicky predpísaných receptov, mil. ročne | Graf 46 Návštevy portálu ezdravotnictvo.sk, tisíc ročne |
| --- | --- |
| Zdroj: NCZI | Zdroj: NCZI |

## Pracovníci v zdravotníctve

| Tabuľka 6. Prehľad dosiahnutých hodnôt pre ukazovateľ pracovníci v zdravotníctve |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikátor | Cieľový stav 2030 | Stav 2023 (alebo posledný dostupný) | Trend (posledné 3 roky) | Predikcia 2030 | Splniteľnosť do 2030 |
| Počet sestier, na 1 000 ob.# | - | 5,7* |  | 5,5 |  |
| Počet lekárov, na 1 000 ob.# | - | 3,7* |  | 3,9 |  |
| *Údaje za rok 2021 #Indikátor bez cieľovej hodnoty neuvádza splniteľnosť cieľa |  |  |  |  |  |

Počet sestier zostal prakticky nemenný, počet lekárov pomaly rástol. Počet sestier je výrazne nižší ako priemer OECD aj ako priemer V3. Počet lekárov takmer dosahuje hodnotu priemeru OECD. Slovensko vykazuje do OECD databázy počty lekárov odlišnou metodikou ako Česko a Maďarsko, preto nie je možné ich porovnávať. Pre zlepšenie porovnateľnosti by bolo optimálne rozšíriť slovenské vykazovanie do OECD databázy na všetky kategórie lekárov. Pre tieto ukazovatele nie je stanovená cieľová hodnota.

| Graf 47 Počet sestier, na 1 000 ob. | Graf 48 Počet lekárov, na 1 000 ob. |
| --- | --- |
| Zdroj: OECD | Zdroj: OECD |

## Výskum a vývoj

| Tabuľka 7. Prehľad dosiahnutých hodnôt pre Výskum a vývoj |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikátor | Cieľový stav 2030 | Stav 2023 (alebo posledný dostupný) | Trend (posledné 3 roky) | Predikcia 2030 | Splniteľnosť do 2030 |
| Počet výskumných organizácií zúčastňujúcich sa na spoločných výskumných projektoch, ročne# | - | 7,0 |  | 27,7 |  |
| Publikácie z výskumných projektov podporených z verejných zdrojov, ročne# | - | 1 185,0 |  | 1 278,0 |  |
| #Indikátor bez cieľovej hodnoty neuvádza splniteľnosť cieľa |  |  |  |  |  |

Počet organizácií zapojených do výskumu postupne rástol, ale v poslednom roku došlo k prepadu. Počet publikácií osciloval okolo hodnoty 1200 publikácii za rok. Pre tieto ukazovatele nebola stanovená cieľová hodnota, ich cieľom je poskytnúť prehľad o dlhodobom vývoji v oblasti výskumu v zdravotníctve.

| Graf 49 Počet organizácií zúčastňujúcich sa na spoločných výskumných projektoch, ročne | Graf 50 Počet publikácií z výskumných projektov podporených z verejných zdrojov, ročne |
| --- | --- |
| Zdroj: SK CRIS, CVTI SR | Zdroj: CREPČ, CVTI SR |

# Správa o stave plnenia nástrojov zmien

Správa o stave plnenia nástrojov zmien obsahuje informáciu o plnení opatrení (t. j. nástrojov zmien), ktoré sú v Aktualizácii Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030 definované v časti 5.2. Nástroje zmeny. Ide o zhodnotenie plnenia jednotlivých nástrojov stanoveným subjektom, zodpovedným za jeho realizáciu, prípadne ďalšími spolupracujúcimi relevantnými subjektami za rok 2023. Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem MZ SR bude materiál aktualizovať pravidelne k 31. marcu daného roku.

Správa monitoruje plnenia jednotlivých nástrojov zmien definovaných v prvom Strategickom rámci v roku 2013, definované v roku 2021 v Komponente 11, 12 a 13 POO v podobe reforiem a investícií, v dokumente Program Slovensko 2021-2027 v podobe intervencií z fondov, v Revízii výdavkov na zdravotníctvo a jej aktualizáciách  a v Akčnom pláne pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy.

## Nástroje zmeny definované v prvom strategickom rámci v roku 2013

| P. č. | Názov | Začiatok realizácie | Stav realizácie k 2023 (splnené/ čiastočne splnené/ nesplnené) | Informácia o stave realizácie | Zodpovedný útvar MZ SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku | 2015 | Program pod hlavičkou ÚVZSR/RÚVZ sa nevykonáva od roku 2016, kedy bola vydaná zriaďovacia listina organizácie Zdravé regióny (1.12.2016), ktoré vykonávajú činnosť ako príspevková organizácia MZSR formou národných projektov | Uznesenie vlády SR č. 680/2007 k Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku 1. etapa – Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity na roky 2007 – 2008. Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009-2015, prebiehal ako II. etapa programu, 2. etapa programu nadväzuje na predchádzajúcu prvú etapu (realizovanú v rokoch 2007 – 2008), v rámci ktorej pracovalo v teréne – v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach a lokalitách 30 komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy (ďalej len KPZV). V 2. etape navrhujeme postupné rozšírenie počtu KPZV, v závislosti od efektivity práce, a počtu segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít, v ktorých sa bude program realizovať. Finančné prostriedky na realizáciu 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 – 2011 boli zabezpečené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Národné projekty ZR: https://www.zdraveregiony.eu/narodny-projekt-zdrave-komunity/ https://www.zdraveregiony.eu/projekty/ | OVZSP |
| 2 | Implementácia programov nemedicínskej prevencie (srdcovocievne a onkologické ochorenia) | 2015 | čiastočne splnené | V januári 2019 vláda Slovenskej republiky (ďalej len SR) schválila Akčné plány Národného onkologického programu. (Uznesenie vlády SR číslo 4/2019). Aktualizácia na roky 2021-2025: https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-icccs-projekt-onkologia Výstupy TSI projektu IMPROVING CANCER CARE COORDINATION AND SCREENING IN LATVIA AND SLOVAKIA (ICCCS) - Informovanosť o skríningu rakoviny na Slovensku - Stratégia realizácie informačnej kampane o službách skríningu rakoviny na Slovensku – výsledky prieskumu a fokusových skupín (ktorý vykonala agentúra FOCUS) - Stratégia komunikácie skríningov na Slovensku - Odporúčania vo forme správy pre Národný onkologický register - REPORT FOR CANCER REGISTRATION IN SLOVAKIA, napísaná expertom (Mario Šekerija, Chorvátsky národný onkologický register) - Národný akčný plán pre implementáciu populačných skríningov v SR- National action plan for the implementation of population-based cancer screening in Slovakia – prediskutovaný s odborníkmi na projektovom stretnutí v dňoch 18.-20. septembera 2023. Implementácia programov nemedicínskej prevencie je pre oblasť onkológie splnená. | OVZSP |
| 3 | Národný monitorovací program | 2015 | čiastočne splnené | Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020. https://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/Narodny_akcny_plan_pre_podporu_pohybovej_aktivity_na_roky_2017_2020.pdf. Aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020. https://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/Aktualizacia_Narodneho_akcneho_planu_pre_problemy_s_alkoholom_na_roky_2013_2020.pdf. Vláda SR dňa 19.1. 2022 schválila Správu o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2015 – 2020 uznesením vlády SR č. 47/2022, ktorej hlavným cieľom je informovať o stave a vývoji v zdravotnom stave obyvateľov Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 – 2020. Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR za rok 2022: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/zdravotne-uvedomenie-a-spravanie-sa-obyvatelov-sr-za-rok-2022 | OVZSP/ÚVZSR |
| 4 | Národný akčný plán pre problémy s alkoholom | 2015 | čiastočne splnené | ÚVZ SR: Aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020. Vláda SR schválila Uznesením č. 45/2022 zo dňa.19.1.2022 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030. | OVZSP/ÚVZSR |
| 5 | Národný akčný plán na kontrolu tabaku | 2015 | čiastočne splnené | Národný akčný plán na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov pre roky 2023-2030, https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27880/1 | OVZSP/ÚVZSR |
| 6 | Program znižovania spotreby alkoholu, osveta v kritických segmentoch | 2015 | čiastočne splnené | ÚVZ SR: Aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020. Vláda SR schválila Uznesením č. 45/2022 zo dňa.19.1.2022 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030. | OVZSP/ÚVZSR |
| 7 | Program znižovania spotreby tabaku, osveta v kritických segmentoch | 2015 | čiastočne splnené | https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27880/1 https://www.uvzsr.sk/sk/web/uvz/n%C3%A1rodn%C3%BD-program-kontroly-tabaku | OVZSP |
| 8 | Program znižovania obezity | 2016 | čiastočne splnené | NAPPO 2015-2025 (uvzsr.sk). https://www.uvzsr.sk/documents/41637/372955/NAPPO_2015-2025.pdf/bbb20f47-6573-3a63-9758-612d96e930e1?t=1664812463760 | OVZSP |
| 9 | Zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia | 2015 | nesplnené (zrušené) |  | IZP / IZA |
| 10 | Implementácia programov prevencie obezity, zdravšie potraviny a výživa | 2016 | čiastočne splnené | NAPPO 2015-2025 (uvzsr.sk). | OVZSP |
| 11 | Pokračovanie v očkovacom programe | 2013 | čiastočne splnené | Imunizačný program SR. https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2217&Itemid=117. | OVZSP |
| 12 | Koncepcia rozvoja všeobecného lekárstva | 2014 | čiastočne splnené | Legislatívne redefinovanie rozsahu kompetencií všeobecných lekárov – splnené. Dokument bol schválený v 1/2023 a zverejnený na https://www.health.gov.sk/?Strategicky-ramec-reformy. Návrh bol pripravovaný v spolupráci so všetkými zástupcami ambulantného sektora. Užšia verzia bola premietnutá do oficiálneho dokumentu, schváleného na úrovni MZ SR po vnútro-pripomienkovom konaní (na základe vznesenej pripomienky, aby materiál nezasahoval do koncepcií vo vestníku MZ SR, bol materiál schválený ako dokument nelegislatívnej povahy) v januári 2023 pod názvom „Stratégia všeobecnej ambulantnej starostlivosti do roku 2030“ so stanoveným časovým harmonogramom jednotlivých reformných opatrení rozložených v čase. Vychádzajúc z definovaného hlavného cieľa tejto stratégie, ktorým je posilnenie všeobecnej ambulantnej starostlivosti v SR boli definované prioritné oblasti implementácie stabilizačných a rozvojových opatrení na obdobie do roku 2030: posilnenie kompetencií všeobecných lekárov a primárnych pediatrov, posilnenie kompetencií sestier a nové formy spolupráce, vzdelávanie a atraktivita povolania, dostupnosť VAS, zníženie administratívnej záťaže a financovanie VAS. | SZ OTSZ |
| 13 | Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti |  |  | Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti: Na základe výziev (IROP-PO2-SC212-2018-33; IROP--PO2-SC212-2019-42; IROP--PO2-SC212-2019-43; IROP--PO2-SC212-2020-58) bude do konca 2Q/2024 riadne ukončených 59 projektov na vybudovanie tzv. CIZS (centier integrovanej zdravotnej starostlivosti) v hodnote takmer 40 mil. EUR. Cieľom výziev CIZS bolo posilnenie primárnej ambulantnej starostlivosti v neatraktívnych regiónoch. Medzi povinnými zložkami centra boli ambulancie VLD, VLDD a gynekológia. Z fakultatívnych zložiek zase predovšetkým zubná ambulancia, sociálna služba či FBLR. V roku 2020 sa začalo pracovať na nových konceptoch CIZS a R-CIS. Bolo samozrejme dôležité získanie spätnej väzby z už existujúcich CIZS po celom Slovensku, pričom z nej vychádza nový detailný koncept zložiek R-CIS a lokálnych CIZS (metodiky na odkaze https://www.health.gov.sk/?Eufondy-Program-Slovensko). Cieľom CIZS bude posilnenie ambulantnej starostlivosti v regiónoch, kde sa zvýši dopyt po zdravotnej starostlivosti následkom projektu optimalizácie siete nemocníc. Centrum tiež zníži administratívnu záťaž poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti a zefektívni manažment pacienta. Centrá R-CIS (regionálne centrá integrovanej starostlivosti) zase budú primárne umiestňované v priestoroch ambulantných častí komunitných nemocníc, neskôr aj vo väčších poliklinikách. Plánované spustenie výzvy na R-CISZS a lokálne CIZS (v rámci integrovaných územných investícii) sa očakáva v Q3/20234. Súhrn informácií o počte CIZS k 1Q/2024: Počet úspešne schválených žiadostí o NFP na základe výziev: 72. Počet riadne ukončených projektov: 44. Počet projektov v procese: 15 (všetkých 15 projektov je už fyzicky ukončených, momentálne prebieha už iba ich finančné ukončovanie). Počet nezrealizovaných projektov: 11. Počet neuzavretých zmlúv: 2. Predpokladaný termín ukončenia všetkých projektov: 2Q/2024 (prebieha finančné ukončovanie projektov – úhrada záverečných žiadostí o platbu). | SZ |
| 14 | Úprava platobného mechanizmu všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti |  |  | Návrhy na zmenu úhradového mechanizmu sú súčasťou schválenej Stratégie všeobecnej ambulantnej starostlivosti do roku 2030. Návrh okrem úpravy, resp. uvoľnenie vybraných indikačných obmedzení a ich premietnutí do výkonov hradených nad rámec kapitácie, zahŕňa aj nový systém príplatkov k základnej kapitácii odmeňujúcich za sťažený výkon (MRK komunity, rurálne oblasti a extra personál). Návrh bol predložený na MF SR za účelom zdôvodnenia požiadavky na navýšenie zdrojov do VAS v programovom rozpočte z dôvodu implementácie nových príplatkov. Do rozpočtu na rok 2023 neboli premietnuté z dôvodu prioritnej potreby dofinancovania ambulantného sektora ako reakcie na nárast energií a ostatných nákladov. | SZ OTSZ |
| 15 | Rezidentský program |  |  | Ďalšie vzdelávanie lekárov v špecializačnom štúdiu v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria realizujú na Slovenku tri lekárske fakulty - LF SZU v Bratislave, JLF UK v Martine, LF UPJŠ v Košiciach a od roku 2022 aj LF UK v Bratislave. K 31. 12. 2023 bolo v rezidentskom štúdiu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo zaradených 67 lekárov a v špecializačnom odbore pediatria bolo zaradených 13 lekárov. Za obdobie rokov 2014 – 2023, k 31. 12. 2023 evidujeme v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo 229 zaradených rezidentov a 279 ukončených špecialistov. V rovnakom období evidujeme v špecializačnom odbore pediatria 151 zaradených rezidentov a 112 ukončených špecialistov. Numerické dáta dopĺňame údajom o počte zaradených a ukončených lekárov – špecialistov v predmetných špecializačných odboroch vzdelávaných mimo rezidentské štúdium v SR, za obdobie rokov 2014 – 2023, k 31. 12. 2023: - všeobecné lekárstvo: zaradených 645 lekárov a ukončených 329 špecialistov, - pediatria: zaradených 737 lekárov a ukončených 389 špecialistov. Od 01. 10. 2018 bolo rezidentské štúdium rozšírené aj o iné špecializačné odbory v zdravotníckom povolaní lekár a špecializačné odbory určené pre zdravotnícke povolanie sestra: - lekár: anestéziológia a intenzívna medicína; detská psychiatria; endokrinológia; FBLR; geriatria; gynekológia a pôrodníctvo; chirurgia; kardiológia; klinická biochémia; neonatológia; neurológia; oftalmológia; ortopédia; otorinolaryngológia; pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy; pediatrická neurológia; pneumológia a ftizeológia; psychiatria; rádiológia; reumatológia; urgentná medicína; urológia; úrazová chirurgia; vnútorné lekárstvo; - sestra: anestéziológia a intenzívna starostlivosť; inštrumentovanie v operačnej sále; ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. K 31. 12. 2023 bolo v iných špecializačných odboroch zaradených 6 lekárov a žiadna sestra. Za obdobie rokov 2014 – 2023, k 31. 12. 2023 evidujeme v iných špecializačných odboroch 102 zaradených rezidentov – 93 lekárov, 9 sestier a 6 ukončených lekárov – špecialistov, 6 ukončených sestier - špecialistiek. V zmysle § 71 ods. 5 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností: „Doplnková odborná príprava na získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo“ je určená pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4b a uskutočňuje sa v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.“ Doplnková odborná príprava pre získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - nová forma špecializačného štúdia od roku 2020 mimo rezidentské štúdium: - doplnková odborná príprava v trvaní 6 mesiacov a 2 týždne pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, geriatria, kardiológia, pneumológia a ftizeológia, endokrinológia, pracovné lekárstvo, infektológia, klinická imunológia a alergológia, nefrológia, reumatológia, klinická onkológia alebo hematológia a transfúziológia, - doplnková odborná príprava v trvaní 9 mesiacov a 2 týždne pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore: anestéziológia a intenzívna medicína. Numerické dáta o počte zaradených a ukončených lekárov - špecialistov v doplnkovej odbornej príprave: - za rok 2023 - zaradených 40 lekárov, ukončených 24 lekárov, - od 01. 02. 2020 do 31. 12. 2023 spolu zaradených 204 lekárov, ukončených 73 lekárov. | OZV |
| 16 | Program plánovania ľudských zdrojov v zdravotníctve |  |  | Vytvorenie projektových kariet. |  |
| 17 | Tvorba štandardných postupov na výkon prevencie | 2015 | splnené | Cieľom projektu „Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe“, ktorého trvanie bolo od 08/2018 do 11/2023, bolo vypracovanie 7 štandardných postupov na výkon prevencie. Ku koncu roka 2023 bolo kumulatívne vypracovaných 47 štandardných postupov na výkon prevencie. | SZ OŠKP |
| 18 | Implementácia štandardných postupov na výkon prevencie v legislatívnej úprave | 2016 | splnené | Podľa zákona 576/2004 Z. z. § 45 ods. 1 písm. c) MZ SR vydáva štandardné postupy na výkon prevencie, štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy a zároveň podľa zákona 576/2004 Z. z. § 4 je ustanovené poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi. | SZ OŠKP |
| 19 | ezdravie | 2014 | čiastočne splnené | ezdravie umožňuje využívanie služieb ako erecept (preskripčné záznamy, dispenzačné záznamy, opakovaný recept), evyšetrenie (záznam z odborného vyšetrenia, elektronický výmenný lístok, lekárska prepúšťacia správa, pacientsky sumár), eočkovanie (záznam o vykonanom očkovaní), eobjednanie (pre doplnkové ordinačné hodiny), prístupy k elektronickým zdravotným záznamom na základe legislatívnych podmienok. Novou službou v rámci nemocníc je služba Hlásenie o narodení, ktorá priniesla elektronizáciu hlásenia zasielaného v papierovej podobe. Služba je v nemocniciach plne implementovaná a využívaná. V roku 2022 bola spustená aj služba ePN, ktorá je taktiež využívaná aj v nemocniciach a umožňuje lekárom vytvorenie elektronického záznamu o práceneschopnosti. Mobilná aplikácia ezdravia neexistuje. erecept je v plnej prevádzke. Aktivity na projekte budovania Národného kontaktného bodu pre elektronické zdravotníctvo pre cezhraničnú výmenu zdravotných dát zahŕňajú štyri scenáre – pacientsky sumár A a B (PS sumár dostupný pre SK občanov v EU zahraničí a pre EU zahraničných občanov v SR) a epreskripcia/edispenzácia A a B (výdaj liekov a zdrav. pomôcok pre SK občanov v EU zahraničí a pre EU zahraničných občanov v SR). Projekt je plánovaný na obdobie 10/2023-9/2026. Národný portál zdravia je plne funkčná webová stránka určená prioritne občanom, čomu je prispôsobená tak grafika, ako aj obsah, výber tém, spracovanie a jazyk. (Hoci existujú aj sekcie pre zdravotníckeho pracovníka a zahraničného návštevníka, ťažiskový je bežný čitateľ.) Všetky články sú populárne, príjemne čítavé, ale najmä odborne garantované! Informácie v nich sú aktuálne a pravidelne aktualizované. Národný portál zdravia je aktívny aj na sociálnych sieťach FB a Twitter. V roku 2022 sa v NCZI začala príprava na podanie žiadosti o grant na rozšírenie činnosti NCZI v oblasti lekárskej štatistiky. Žiadosť bola podaná koncom februára 2023. Predmetom rozšírenia je vybudovanie v NCZI plnohodnotného Orgánu pre sekundárne využitie pacientskych dát podľa definícií uvedených v Nariadení o EHDS. Pacientske dáta obsiahnuté v NZISe budú jedným z dátových zdrojov, s ktorými bude budúci slovenský Orgán na sekundárne využitie pacientskych dát pracovať. V prípade akceptácie žiadosti NCZI zo strany agentúry HaDEA by mal slovenský Orgán pre sekundárne využitie pacientskych údajov začať fungovať v bežnej prevádzke začiatkom roka 2028. | SDI NCZI |
| 20 | Program znižovania súkromných zdrojov v zdravotníctve úpravou poplatkov a doplatkov v zdravotníctve | 2014 | čiastočne splnené | MZ SR definovalo v akých prípadoch nie je možné požadovať od pacientov poplatok, pre verejnosť popísané na webe MZ SR: https://mzsr.sk/?poplatky-v-zdravotnictve. MZ SRzaviedlo a pravidelne rozširuje ochranné limity na doplatky za lieky pre citlivé skupiny obyvateľov, pre verejnosť popísané na webe MZ SR: https://mzsr.sk/?limity-na-doplatky-za-lieky. EZK knižku má každý občan v RFO. ezdravie plne podporuje elektronizáciu očkovaní. V rámci manažmentu laboratórnych vyšetrení je realizovaná elektronizácia výsledkov z laboratórnych vyšetrení. NCZI v súčasnosti pripravuje manažment laboratórnych žiadaniek. erecept je v plnej prevádzke. | SF |
| 21 | Program novej infraštruktúry nemocníc | 2016 | čiastočne splnené | Služby elektronického zdravotníctva sú dostupné aj pre nemocničné informačné. Aktuálne ezdravie ponúka služby ako erecept (preskripčné záznamy, dispenzačné záznamy, opakovaný recept), evyšetrenie (záznam z odborného vyšetrenia, elektronický výmenný lístok, lekárska prepúšťacia správa, pacientsky sumár, údaje potrebné pre príspevok pri narodení), eočkovanie (záznam o vykonanom očkovaní), eobjednanie (pre doplnkové ordinačné hodiny), elaboratórium (elektronická laboratórna žiadanka, elektronický laboratórny výsledok) elektronická zdravotná knižka, prístupy k elektronickým zdravotným záznamom na základe legislatívnych podmienok, enarodenie (elektronizácia hlásenia o narodení a jeho tokoch) a ePN (elektronická práceneschopnosť). Na jednotlivé služby ezdravie je potrebné integrácia zo strany dodávateľov informačných systémov. Národné centrum zdravotníckych informácií vydáva pre dodávateľov informačných systémov v rámci integračného manuálu aj zoznam dostupných procesných scenárov a k nim patriacich služieb ezdravia, ktoré sú pripravené pre ich využívanie aj nemocnicami. Zoznam procesných scenárov, ako aj zoznam výrobcov informačných systémov, u ktorých bola overená zhoda informačného systému, je zverejňovaný na stránke NCZI (link: Dodávateľ - overenie zhody informačných systémov - Dodávateľ IS: Úvod - ezdravie (ezdravotnictvo.sk)). Na základe týchto informácií je možné vidieť, aký rozsah služieb je pre nemocnice poskytovaný v rámci ezdravia a aké služby majú jednotliví výrobcovia informačných systémov implementované. Vyššie uvedené skutočnosti sú predispozíciou pre využívanie služieb ezdravie nemocnicami. | SDI |
| 22 | DRG | 2013 | čiastočne splnené | MZ SR (od 1.1.2021 do 1.10.2021 CKS, od 1.10.2021 OKKÚS/SIPOOR, od 1.10.2022 OKCÚS/SIPOOR, od 1.10.2023 OKCÚS/IZA) sa venuje problematike zavedenia DRG v SR od 1.1.2021 kedy presun kompetencií DRG prešiel z ÚDZS na MZ SR. Počas rokov 2021 až 2023 boli zrealizované nasledovné aktivity - realizácia 1., 2. a 3. DRG konferencie, publikovanie blogov, newslettrov, spracovávanie podnetov zo spätnej väzby od poskytovateľov, stretnutia pracovných skupín a zasadnutia Riadiaceho výboru pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien, certifikácia grouperov, zber a spracovanie dát, vzdelávacie semináre SK-DRG, kde sú vysvetľované zmeny v systéme SK-DRG pre nasledujúce obdobie, prebehla zahraničná spolupráca s ČR, spolupráca v rámci programu EK - TSI (Nástroj technickej podpory) a výmena informácii a skúseností so správcom nemeckého systému DRG na návšteve v InEK (Inštitút pre systém odmeňovania nemocníc v Nemecku). Ďalej bola zrealizovaná každoročná aktualizácia dokumentov: Zoznamu zdravotných výkonov, Definičnej príručky, Katalógu prípadových paušálov, Pravidlá kódovania a iné vychádzajúce zo zákona č. 581/2004 Z. z. Okrem týchto bola v roku 2022 vykonaná rozsiahla aktualizácia Kalkulačnej príručky najmä v oblastiach ako realokácia mzdových nákladov, zadefinovanie nových kategórií na vykazovanie nákladov pre rádiológiu, úprava vykazovania nákladov na nákladové strediská a iné. V priebehu roka 2023 OKCÚS pokračoval v príprave metodík a automatizovaných postupov; v príprave a skvalitňovaní validačných kontrol za účelom zvýšenia kvality zbieraných dát pre účely aktualizácie SK-DRG systému; pokračovala rozsiahla komunikácia s PÚZS s účelom zlepšenia kvality odovzdávaných dát a spustili sa automatizované validačné kontroly ku kvalite podanej dávky - s cieľom dohľadania a odstránenia nájdených chýb v zbieraných dátach za rok 2022. V roku 2023 došlo k systémovému prepočítaniu parametrov, ktoré majú priamy vplyv na stanovenie ocenenia jednotlivých hospitalizačných prípadov a výpočtu a zverejneniu prvých oficiálnych slovenských relatívnych váh, ktoré sa uplatňujú pre SK-DRG v roku 2024. Došlo k úpravám výpočtu základných sadzieb, ktoré sa pre rok 2024 prvýkrát vypočítali v 2 verziách - podľa dostupných zdrojov a podľa odhadovaných potrebných zdrojov. V roku 2023 sa vydefinovala časť zdravotnej starostlivosti v objeme cca 15%, ktorá bude v roku 2024 hradená prostredníctvom plného DRG systému, čím sa v roku 2024 prvýkrát SK-DRG spustí do plnej prevádzky na tento rozsah zdravotnej starostlivosti. V nasledujúcich rokoch sa bude rozsah hradenej ZS prostredníctvom SK-DRG ďalej rozširovať. V roku 2023 sa pokračovalo v zosúlaďovaní úhrad za jednodňovú zdravotnú starostlivosť (ďalej len JZS) s DRG systémom - k 1.1.2023 došlo k zmene vykazovania v JZS prostredníctvom DRG výkonov a v priebehu roka 2023 sa revidoval zoznam výkonov pre JZS, ktorý má za úlohu v nasledujúcich rokoch dopomôcť k nastaveniu systému vykazovania a úhrad v JZS. | IZA OKCÚS |
| 23 | Tvorba/revízia štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov | 2016 | splnené | Tvorba štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov bola realizovaná v rámci národného projektu s názvom „Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe“, ktorého trvanie bolo od 04/2017 do 11/2023. Cieľom projektu bolo vypracovanie 150 štandardných klinických postupov. Ku koncu roka 2023 bolo kumulatívne vypracovaných 410 štandardných postupov. | SZ OŠKP |
| 24 | Implementácia štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov v legislatívnej úprave | 2016 | splnené | Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. § 45 ods. 1 písm. c) MZ SR vydáva štandardné postupy na výkon prevencie, štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy. Zároveň podľa zákona č. 576/2004 Z. z. - § 4 je ustanovené poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi, - § 10a je ustanovené poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci, - § 10b ods. 2 písm. a) je ustanovené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v školách, - § 44b je ustanovené vykonávanie lekárskeho ožiarenia. Taktiež podľa zákona č. 578/2004 Z. z. - § 9a ods. 1 je ustanovené dodržiavanie štandardných postupov na vykonávanie lekárskeho ožiarenia pri diagnostike alebo liečbe, - § 9b ods. 1 písm. a) je ustanovené vykonávanie klinického auditu. | SZ OŠKP |
| 25 | Implementácia kontrolných mechanizmov v manažmente fakultných a univerzitných nemocníc | 2013 | čiastočne splnené | Ministerstvo zdravotníctva SR monitoruje vývoj obchodných záväzkov a vývoj hospodárenia zdravotníckych zariadení od roku 2012. Všeobecne dlhodobým problémom je, že náklady najväčších fakultných a univerzitných nemocníc nie sú v dostatočnej miere pokryté výnosmi od zdravotných poisťovní. Významným rizikom, ktoré taktiež vnímame, sú náklady na obsluhu dlhu pri záväzkoch po lehote splatnosti. V roku 2013 vstúpila do platnosti transpozícia Smernice EP 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách a bola transponovaná do obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z., § 340 a) b). Jej implementáciou sú ovplyvnené objemy záväzkov zdravotníckych zariadení v lehote aj po lehote splatnosti, pretože podľa novelizácie a znenia § 340 zákona č. 513/1991 Z. z. je lehota splatnosti pre zdravotnícke zariadenia najviac 60 dní, čo znamená, že záväzky v lehote splatnosti sa dynamickejšie presúvajú do kategórie záväzkov po lehote splatnosti. Medziročne rastú prevádzkové náklady predovšetkým v oblasti osobných nákladov. Podiel osobných nákladov v pomere k výnosom od zdravotných poisťovní sa medziročne neustále zvyšuje a významne komplikuje situáciu pri zlepšovaní finančnej kondície nemocníc. Tento podiel v roku 2022 predstavoval v priemere 89 %, pre porovnanie v roku 2021 predstavoval v priemere 85 %. V univerzitných a fakultných nemocniciach bol implementovaný jednotný účtovný rozvrh. Ministerstvo zdravotníctva SR pokračuje v implementácii centrálneho kontrolingového systému, v ktorom je aktuálne zapojených 13 najväčších príspevkových organizácii a zároveň 5 akciových spoločností. Systém pracuje s kópiami hlavných kníh, čím odľahčuje administratívne kapacity poskytovateľov, eliminuje distorzie vplyvom ľudského faktora, zrýchľuje proces zberu a zároveň umožňuje definovať rozdiely v spôsobe účtovania u jednotlivých poskytovateľov. V súčasnosti prebieha monitoring hospodárenia nemocníc, okrem iného vývoj osobných nákladov, liekov, EBITDA, záväzkov a ďalšie. V základnom koncepte bol zavedený do praxe benchmarking nemocníc v niektorých výkonnostných ukazovateľoch efektivity, ako napríklad počet odliečených pacientov na jeden úväzok lekára alebo sestry, priemerná dĺžka hospitalizácie pacienta, vývoj ekonomicko-medicínskej náročnosti pacienta a podobne, verifikované veriteľmi zdravotníckych zariadení. V rámci realizácie procesu oddlženia v priebehu mesiaca máj 2022 boli uzatvorené Dohody o novácii na základe obchodu o fixnom diskonte alebo o elektronickej aukcii. Na základe reálne uzatvorených dohôd bolo v júni 2022 zaplatených 73 218 faktúr zo štátnych finančných aktív v sume 118,2 mil. EUR. Celkovo boli v systéme EAS záväzky vo výške 321 mil. EUR, pričom v objeme 62 mil. EUR boli vylúčené z dôvodu zaplatenia alebo iného dôvodu, a v sume 141 miliónov EUR neboli akceptované podmienky oddlžovania veriteľmi. Priemerný čas uhrádzania platieb dodávateľom vo vzťahu k vykazovaciemu obdobiu k 31. 12. 2021 bol 261 dní a k 30.6. 2022 poklesol na 204 dní. V druhom polroku 2022 budú zaúčtované transakcie súvisiace so zaplatením pohľadávok sociálne poisťovne v objeme 198 mil. EUR, čo bude mať taktiež pozitívny vplyv na zníženie záväzkov po lehote splatnosti ako aj na priemerný čas uhrádzania pohľadávok. Zo sumy 575 mil. EUR štátnych finančných aktív schválenej uznesením vlády SR č. 757 zo dňa 2. decembra 2020, nebolo použitých 258,1 mil. EUR z dôvodov odmietnutia podmienok oddlžovania veriteľmi. Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo na rokovanie vlády materiál na využitie zostatku štátnych finančných aktív pre zaplatenie záväzkov nemocníc. Materiál Návrh následnej finančnej stabilizácie bol schválený uznesením vlády č. 761 z 1. decembra 2022. Dňa 20. decembra Národná rada SR uznesením č. 1929 vyslovila súhlas so zmenou podmienok použitia štátnych finančných aktív. | SF |
| 26 | Implementácia biomedicínskej stratégie | 2015 | čiastočne splnené | Od novembra 2016 zodpovedný Odbor vedy a výskumu, ktorý bol premenovaný v januári na Odbor výskumu a vývoja a v roku 2019 sa transformoval na Inštitút výskumu a vývoj (IVV). Merateľný ukazovateľ počtu univerzitných nemocníc zapojených do výskumných programov spolu s univerzitami, SAV, zahraničnými fakultnými nemocnicami a súkromnými subjektmi = 3 bol splnený už v roku 2019. Vo výzve 2018 bolo podporených 19 žiadateľov ako aj vo výzvach 2019 („všeobecná a onko výzva“ 2018, 2019 (ďalej len všeobecná), 2019 (ďalej len onko); Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja: 2018 https://www.health.gov.sk/Clanok?oznamenie-dotacie-vyskum-vyvoj-2018, 2019 (všeobecná) https://www.health.gov.sk/Clanok?oznamenie-dotacie-vyskum-vyvoj-2019, 2019 (onko) https://www.health.gov.sk/Clanok?oznamenie-dotacie-vyskum-vyvoj-2019onko. Boli podporené aj štyri projekty akademického klinického skúšania v oblasti onkológie v rámci NOP od roku 2019 https://slovacrin.sk/veda-a-vyskum/klinicke-skusania/. V rokoch 2020-2021 absentovala systémová podpora činnosti IVV, vrátane diskontinuity financovania Verejnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja (zákon č. 525/2010 Z. z.). Prehľad implementovaných aktivít zameraných na strategickú podporu v rokoch 2017- 2021 nájdete v Prílohe č.17. Rok 2022 - aktualizácia Finalizácia formátovo-konsolidovanej verzie Prílohy č. 1 ku Súhrnnej správe z procesu EDP k stratégií SK RIS3 2021+, ktorá reflektuje publikácie výstupov MZ SR/IVV dotazníka (223 respondentov). Z nich 127 reprezentovalo akademické organizácie (jednotlivé organizačné zložky SAV, univerzít a pod.), 32 podniky, 43 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 21 iné organizácie, prevažne regionálne úrady verejného zdravotníctva. Tento prieskum reflektuje nastavenie priorít a tém výziev domény č. 4 „Zdravá spoločnosť“ v transformačných mapách v Súhrnnej správe (Doména č. 4 Zdravá spoločnosť, str. 78-102, str. 132-133). MZ SR/IVV spolupracovalo na príprave Súhrnnej správy z procesu EDP k stratégii SK RIS3 2021+, ktorá bola schválená Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie dňa 10.5.2022. (Doména č. 4 Zdravá spoločnosť, str. 78-102, str. 132-133). Spolu so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027; (Doména č. 4: str. 8, str. 32, str. 83, str. 87, Prioritné oblasti str. 95-98), ktorá bola schválená 16. novembra 2021 Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a 8. decembra 2021 vládou SR, sú vyššie uvedené dokumenty kľúčovým podkladom pre čerpanie Fondov EÚ (štrukturálne fondy EÚ) v programovom období 2021-2027. MZ SR prostredníctvom IVV spolupracovalo s MŠVVaŠ SR na príprave Akčného plánu Cestovnej mapy - Roadmap VI do roku 2030, ako aj na príprave Štatútu novej Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie pod Úradom vlády SR, ktorá reflektuje nové riadenie (governance) v oblasti výskumu a inovácii v SR. IVV spolupracovalo na tvorbe Národnej stratégie výskumu a inovácii do roku 2030, ako aj Akčného plánu tejto stratégie na rok 2023. Tieto materiály reflektujú zásadné opatrenia a navrhované konkrétne aktivity, vrátane financovania projektov z národných a aj európskych zdrojov pre oblasť výskumu a inovácií, najmä päť prioritných domén inteligentnej špecializácie. Jednu z nich predstavuje doména SK RIS3 2021+ č. 4 Zdravá spoločnosť, ktorej gestorom je MZ SR prostredníctvom IVV. Dohodnotenie záverečných správ, resp. priebežných správ projektov Verejných výziev na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva SR na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva na roky 2016, 2018 a 2019. Vypracovaný návrh novely zákona č. 576/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z. (spolu s kompletnou dokumentáciou) o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (ďalej len ZS), zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 576/2004 Z. z. a zákon č. 578/2004 Z. z.), vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (vyhláška MZ SR č. 84/2016 Z. z.), o biomedicínskom výskume a zadefinovaní biobanky, resp. biobankovania, vydávanie povolenia na prevádzkovanie biobanky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie biobanky s cieľom implementácie biobankovania do našej legislatívy. Rok 2023 - aktualizácia Dohodnotenie záverečných správ Verejnej výzvy na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva SR na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva za rok 2019, ktorých riešenie bolo predĺžené z dôvodu pandémie COVID-19. V roku 2023 prebiehali ďalšie kontinuálne úpravy vyššie uvedeného návrhu novely zákona. | IVV |

## Nástroje zmeny definované v roku 2021 v KOMPONENT 11 POO SR v podobe reforiem a investícií

| P. č. | Názov | Začiatok realizácie | Stav realizácie k 2023 (splnené/ čiastočne splnené/ nesplnené) | Informácia o stave realizácie | Zodpovedný útvar MZ SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Reforma Optimalizácia siete nemocníc | 2021 | čiastočne splnené | MZ SR v roku 2021 pripravilo vládny návrh zákona o kategorizácii ústavnej starostlivosti ako základného legislatívneho rámca pre optimalizáciu siete nemocníc. Tento zákon bol v decembri 2021 schválený NR SR s účinnosťou od 1.1.2022, od kedy sa začalo dvojročné implementačné obdobie. Zákon zadefinoval 5 úrovní nemocníc. V priebehu prvého polroka 2022 MZ SR v spolupráci so 63 odbornými skupinami pripravilo vyhlášku o kategorizácii ústavnej starostlivosti, ktorá definuje rozsah poskytovanej ústavnej starostlivosti v jednotlivých úrovniach nemocníc, ako aj podmienky, ktoré musí nemocnica plniť pri poskytovaní tejto starostlivosti, vrátane minimálnych počtov výkonov, kritérií kvality, špeciálnych materiálno-technických a špeciálnych personálnych požiadaviek. | SIPOOR OKÚSN |
| 28 | Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve | 2020 | splnené | Ku koncu roku 2021 sa pracovalo na metodike priorizácie investičných projektov v zdravotníctve. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) v súlade s úlohou C.5 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 636/2022 zo dňa 14.10.2022 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, v spolupráci s Ministerstvom financií SR, má za úlohu aktualizovať a zverejniť priorizované investičné plány a harmonogram investícií, projektov investičného charakteru a koncesií najmenej do konca roku 2028 so zohľadnením možností a zdrojov financovania. Hlavným cieľom investícií MZ SR je zabezpečiť kvalitnú, dostupnú a efektívnu ústavnú zdravotnú starostlivosť za účelom zníženia počtu úmrtí, opakovaných hospitalizácií a operácií a komplikácií spôsobených nevhodne poskytnutou starostlivosťou. Investíciami do stavieb spĺňajúcich požiadavky zdravotníckych zariadení súčasnosti, pri súčasnom zohľadnení ich energetickej úspornosti a technického vybavenia je možné dosiahnuť zefektívnenie klinických a prevádzkových procesov zdravotníckych zariadení pri súčasnom dosiahnutí zvýšeného komfortu pre pacientov a personál spolu so znížením rizika výskytu nozokomiálnych nákaz. Obnovou a vytvorením prostredia pre vykonávanie modernej medicíny sa zároveň zatraktívni prostredie pre absolventov lekárskych fakúlt, fakúlt ošetrovateľstva a zdravotníckych škôl, zároveň budú vytvorené podmienky pre pôsobenie špičkových odborníkov a vytvoria sa podmienky pre retenciu zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach ako jedného z predpokladov zníženia ich odlivu do zahraničia, najmä novej generácie zdravotníckych pracovníkov. MZ SR má spracovaný a priorizovaný investičný plán. Harmonogram investícií do existujúcich, ako aj budúcich zdravotníckych zariadení, zároveň vytvorí priestor pre zabezpečenie kontinuity vedy a výskumu v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú výučbovými základňami ako nevyhnutného predpokladu pre kontinuitu pregraduálneho ako aj postgraduálneho vzdelávania. | SSMŠZPSI SFi |
| 29 | Reforma Centralizácia riadenia najväčších nemocníc | 2021 | čiastočne splnené | V septembri 2021 sa na MZ SR začal projekt “Komplexná reforma zdravotnej starostlivosti”, ktorý je súčasťou Technickej pomoci EK a prebieha tiež v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom projektu je návrh centrálnej podpory riadenia nemedicínskych procesov 19 štátnych nemocníc. Prebehla a ukončila sa analýza aktuálneho stavu zameraná na nemedicínske procesy jednotlivých oblastí v rámci vybraných nemocníc. Bol spracovaný návrh budúceho stavu centralizácie podpory riadenia vybraných procesov devätnástich poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti MZ SR. Za týmto účelom MZ SR zriadi Orgán podpory riadenia. Navrhla sa organizačná schéma pre Orgán podpory riadenia spolu s definovanými pracovnými činnosťami a potrebnými novými personálnymi kapacitami. Vypracoval sa finančný rozpočet pre zabezpečenie potreby pokrytia nákladov spojených so zriadením a prevádzkovaním Orgánu podpory riadenia. | SIPOOR OPCRPO |
| 30 | Reforma Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti |  | splnené | Opatrenia na splnenie reformy boli aplikované a reforma bola splnená: Zákon č. 576/2004 Z. z. - novela č. 267/2022 Z. z. (Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/267/20230101). Účinnosť: 1. august 2022 okrem čl. III bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023. Zákon č. 578/2004 Z. z. - novela č. 285/2023 Z. z. (Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/285/20230901). Účinnosť: 1. august 2023 okrem čl. II a čl. IV bodov 1, 3, 4, 7 až 15, 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023, čl. I bodov 2 až 8, 11, 14, 16 až 18, 20, 22, 23, 25 až 27, čl. III a čl. V bodov 1, 2, 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, a čl. I bodov 9, 12 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2025. Zákon č. 579/2004 Z. z. - novela č. 285/2023 Z. z. (Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/285/20230901). Účinnosť: 1. august 2023 okrem čl. II a čl. IV bodov 1, 3, 4, 7 až 15, 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023, čl. I bodov 2 až 8, 11, 14, 16 až 18, 20, 22, 23, 25 až 27, čl. III a čl. V bodov 1, 2, 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, a čl. I bodov 9, 12 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2025. | SIPOOR |
| 31 | Reforma Nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti |  | splnené | Opatrenia na splnenie reformy boli aplikované a reforma bola splnená: Zákon č. 576/2004 Z. z. - novela č. 267/2022 Z. z. (Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/267/20230101). Účinnosť: 1. august 2022 okrem čl. III bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023. Zákon č. 578/2004 Z. z. - novela č. 285/2023 Z. z. (Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/285/20230901). Účinnosť: 1. august 2023 okrem čl. II a čl. IV bodov 1, 3, 4, 7 až 15, 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023, čl. I bodov 2 až 8, 11, 14, 16 až 18, 20, 22, 23, 25 až 27, čl. III a čl. V bodov 1, 2, 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, a čl. I bodov 9, 12 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2025. Zákon č. 579/2004 Z. z. - novela č. 285/2023 Z. z. (Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/285/20230901). Účinnosť: 1. august 2023 okrem čl. II a čl. IV bodov 1, 3, 4, 7 až 15, 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023, čl. I bodov 2 až 8, 11, 14, 16 až 18, 20, 22, 23, 25 až 27, čl. III a čl. V bodov 1, 2, 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, a čl. I bodov 9, 12 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2025. | SIPOOR |
| 32 | Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast | 2021 | splnené | Z pohľadu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len POO SR) sa reformou rozumie iba I. fáza reformy poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast (ďalej len VAS) (mimo II. a III. fázy reformy VAS), teda tvorba a prijatie novej právnej úpravy verejnej minimálnej siete a klasifikácia okresov podľa stupňa ohrozenia, resp. nedostatkovosti. I. fáza reformy VAS je plne implementovaná. Výsledky prvého vyhodnotenia stavu siete podľa nových pravidiel a mapy klasifikácie okresov sú schválené a zverejnené: https://www.health.gov.sk/?vseobecna-ambulantna-starostlivost. Zároveň prebieha na mesačnej báze aktualizácia pohybov všeobecných lekárov a primárnych pediatrov (prírastky a úbytky LM v sieti VAS): https://www.health.gov.sk/?vas-mesacne-prirastky-a-ubytky-poctu-lekarskych-miest. V zmysle platnej právnej úpravy kompetencia každoročného vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov VAS siete prešla od 1.1.2024 na ÚDZS. | SIPOOR OTSZ |
| 33 | Investícia Projektová príprava a projektové riadenie investícií | 2022 | v plnení | Aktivity na investícii prebiehajú. Zriadila sa implementačná jednotka, ktorá má v kompetencii riadiť investičné projekty v rámci plánu obnovy a odolnosti, ktoré budú zahŕňať medicínsky, procesný a IT dizajn týchto zdravotníckych zariadení. | SIPOOR |
| 34 | Investícia Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie | 2022 | v plnení | Prebiehajú pravidelné stretnutia k plneniu úloh z uznesenia vlády SR č. 441/2022 a k ďalším úkonom v súvislosti s realizáciou výstavby Univerzitnej nemocnice sv. Martina a Fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica. UN Martin a MZ SR intenzívne pracujú na implementácii projektu. Vyhlásené VO na zhotoviteľa stavby bolo v decembri 2023 ukončené a prebehlo otváranie obálok s ponukami. Vyhodnotenie predložených ponúk bude prebiehať v nadchádzajúcom roku. Naďalej sa uskutočňujú rokovania medzi UNM a Univerzitou Komenského k vyvlastneniu pozemkov. Dňa 29.06.2023 bolo zverejnené uznesenie vlády k návrhu na určenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica ako priamo určeného prijímateľa za účelom realizácie výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 441 z 1. júla 2022. VO na zhotoviteľa stavby bolo vyhlásené, prebehlo aj zverejnenie a vyhlásenie VO na činnosť stavebnotechnického dozoru. Nadobudlo právoplatnosť DÚR1 a DÚR2. Projekt je v implementačnej fáze. K 31.12.2023 bolo zverejnených sedem zmlúv v CRZ ku výzve s kódom 11I02-21-V09 „Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“. Projekty sú v implementačnej fáze. Ku „Výzve na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“ s kódom 11I02-21-V10 bolo zverejnených 15 zmlúv v CRZ. Projekty sú v implementačnej fáze. V rámci Komponentu 11, investícia 2 v POO bola počas roka 2023 vyhlásená výzva “Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti – doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc”, s kódom 11-I02-21-V11, do ktorej sa žiadatelia mohli zapojiť do konca novembra 2023. Aktuálne prebieha vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. | SIPOOR |
| 35 | Investícia Digitalizácia v zdravotníctve | 2022 | v plnení | Ciele digitalizácie v zdravotníctve v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR: - Zlepšiť plánovanie rádioterapie pomocou softvérového vybavenia s podporou umelej inteligencie tak, aby toto softvérové vybavenie bolo dostupné pre vybrané pracoviská. Úspešnosť výzvy “Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie”, kód 11I03-21-V06 bola potvrdená podpísaním zmlúv s 11 prijímateľmi prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti v júli 2023. Na jeseň 2023 bolo vyhlásené VO. - Umožniť zdieľanie obrazových vyšetrení vytvorením zdieľaného VNA archívu pre sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom bude k dispozícii softvérové vybavenie využívajúce umelú inteligenciu. Počas roka 2023 prebiehala komunikácia medzi SDI (MZ SR) a MIRRI. - Zvýšiť úroveň digitalizácie patologických pracovísk na efektívnejšie vyhodnocovanie patologických vyšetrení: 31.10.2023 bola vyhlásená výzva “Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou”, kód 11I03-21-V19. MZ SR aktuálne prijíma žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. - Vytvoriť a rozšíriť celonárodný systém pre podporu služieb telemedicíny na Slovensku (rozšíriť súčasné kapacity a možnosti využívania telemedicínskych systémov a zariadení). - Zvýšiť dostupnosť katétrových ablácií pre liečbu atriálnych fibrilácií obstaraním vybavenia pre elektrofyziologické sály ústavov srdcových a cievnych chorôb. 24.7.2023 boli zverejnené priame vyzvania na srdcovocievne ústavy NÚSCH, SÚSCH, VÚSCH. Boli vyhlásené všetky VO (dve centrálne VO a tri v gescii ústavov). - Pripojenie 19 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do centrálneho ERP systému. V roku 2023 bola podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu Centrálnej integračnej platformy MZ SR a softvér. | SDI SIPOOR |
| 36 | Investícia Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) | 2022 | v plnení | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR bolo uznesením vlády č 484/2022 20. júla 2022 priamo určené ako prijímateľ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti za účelom realizácie výstavby a obnovy staníc záchrannej zdravotnej služby v rámci mechanizmu. Uskutočnili sa stretnutia za účelom prípravy špecifikácie staníc a ich materiálno-technického vybavenia. Sfinalizovala sa dokumentácia k priamemu vyzvaniu Operačného strediska ZZS SR za účelom realizácie investície 4 Komponentu 11, priame vyzvanie bolo zverejnené na web stránke MZ SR 22.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk) Zmena Priameho vyzvania bola zverejnená na web stránke MZ SR dňa 6.12.2023 (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)). Po schválení a zverejnení Zmeny PV bol Dodatok č. 2 podpísaný prijímateľom (OS ZZS SR) a bol postúpený štatutárovi MZ SR na podpis. OS ZZS zároveň doručilo MZ SR na schválenie Dodatok č. 2 k Zmluve s Projekčnou kanceláriou. V priebehu mesiaca december 2023 prebehlo vyhodnotenie ponúk v rámci VO na Výstavbu staníc ZZS a zverejnenie Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ktoré bolo zároveň odoslané uchádzačom dňa 12.12.2023. Informácia o výsledku VO bola zverejnená na webe ÚVO (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3356271?cHash=2f48c6f189d1af8f30fd6ffc8e049dd0). Opatrenie je v implementačnej fáze. | SIPOOR |
| 37 | Investícia Obnova vozového parku ZZS | 2022 | zrušené | Uznesenie vlády SR č. 36/2023 z 25. januára 2023 bolo zrušené uznesením vlády SR č. 381/2023 z 26. júla 2023 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28621/1; https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/21005/1 | SIPOOR |
| 38 | Investícia Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach | 2021 | čiastočne splnené | Opatrenie je v implementačnej fáze. Výzva s kódom 11I01-21-V08 „Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach“ bola vyhlásená 30.9.2022. K 31.12.2023 bolo v CRZ zverejnených 21 zmlúv. Prebiehalo spracovávanie žiadostí o platbu. Výzva "Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach", kód 11I01-21-V28 bola vyhlásená v októbri 2023. K 31.12.2023 bolo evidovaných 39 predložených žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Príspevok je alokovaný na najviac nedostatkové oblasti na základe výsledkov vyhodnotenie verejnej minimálnej siete na základe metodiky stanovenia počtu príspevkov a výšky sumy príspevkov. Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na aktuálne obdobie 8/22 – 7/23 bol tvorený v spolupráci so samosprávnymi krajmi, kde samosprávne kraje mali právomoc v každom okrese určiť konkrétne obce s alokovaným príspevkom. Výzva aj zoznam bude MZ SR vyhlasovať každoročne až do konca roku 2025. Podpora je rozložená v čase, kde cieľom na prvý rok výzvy je podporiť vznik 30 nových všeobecných ambulancií z celkového počtu 124 ambulancií. Na komunikáciu s uchádzačmi o príspevok MZ SR zriadilo samostatnú e-mailovú adresu ambulant@health.gov.sk a infolinku +421 910 221 396. Zároveň každému úspešnému uchádzačovi MZ SR posiela príručku pre začínajúcich všeobecných lekárov a primárnych pediatrov, ktorej účelom je jednoduchým spôsobom poskytnúť všetky aspekty otvorenia ambulantnej praxe. Všetky uvedené dokumenty sú zverejnené na: https://www.health.gov.sk/?vseobecna-ambulantna-starostlivost. | SIPOOR OTSZ |

## Nástroje zmeny definované v roku 2021 v KOMPONENTE 12 POO SR v podobe reforiem a investícií

| P. č. | Názov | Začiatok realizácie | Stav realizácie k 2023 (splnené/ čiastočne splnené/ nesplnené) | Informácia o stave realizácie | Zodpovedný útvar MZ SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Reforma Vytvorenie funkčného nadrezortného koordinačného orgánu | 2021 | splnené | Rada vlády pre duševné zdravie (ďalej len RVDZ) bola zriadená 24.02.2021, do konca roku 2023 sa uskutočnilo 6 zasadnutí RVDZ. V rámci výborov RVDZ sú priebežne zriadené pracovné skupiny so zameraním na úlohy súvisiace s reformami v oblasti duševného zdravia, ktoré korešpondujú s POO SR. Prebieha zber nominácií členov RVDZ na neobsadené pozície vo výboroch. Dlhodobo neobsadená pozícia predsedu Výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie, ktorý je v gescii MZ SR. Nefunkčný Výbor pre výskum - v gescii MŠVVaŠ SR. V prvom kvartály 2023 prebiehala spolupráca členov RVDZ na finalizácii dokumentu: Národný program duševného zdravia. V roku 2023 prebehli dve zasadnutia RVDZ. V druhom a v treťom kvartály 2023 spolupracovali členovia výborov RVDZ na finalizácii Akčného plánu Národného programu duševného zdravia na roky 2023 – 2030. | ONK |
| 40 | Reforma Zriadenie nadrezortných stavovských organizácií pre psychológov, logopédov a liečebných pedagógov | 2022 | čiastočne splnené | Aktivity na investícii zahájené v roku 2022. Boli zriadené širšia a následne užšia pracovná skupina k tvorbe návrhu zákona o psychologickej činnosti a psychoterapii (ďalej len ZPČaP). Cieľom zriadenia pracovnej skupiny k tvorbe ZPČaP je vypracovanie návrhu nového nadrezortného zákona, ktorý by odstránil rezortistický prístup a diskrimináciu vo výkone psychologickej činnosti a psychoterapie. Zákon má zadefinovať odbornú spôsobilosť a podmienky výkonu psychologickej činnosti a psychoterapie, zriadiť nadrezortnú stavovskú organizáciu zastrešujúcu psychológov a psychoterapeutov naprieč rezortmi, zriadiť register psychológov a psychoterapeutov a register psychodiagnostických metód. Zákon môže riešiť aj ďalšie otázky identifikované pracovnou skupinou v procese prípravy zákona: - nová právna úprava, ktorá zastreší reguláciu výkonu povolania psychológ a psychoterapeut v SR vo všetkých rezortoch - vytvorenie nadrezortného zákona, pri rešpekte rezortných legislatív - sekundárny dopad je zvýšenie dostupnosti psychologických a psychoterapeutických služieb ako i kvality poskytovaných služieb pre klienta (pojem klient je uvádzaný ako strešný, nakoľko psychologické a psychoterapeutické služby sú poskytované osobám v rôznych životných situáciách od stavu zdravia po poruchu/chorobu až po následnú komunitnú starostlivosť) Zákon je aktuálne posudzovaný zástupcami odboru legislatívneho MZ SR. Pripravuje sa jeho legislatívne znenie (návrh nového ZPČaP, dôvodovej správy a súvisiacich zákonov, vyhlášok – podklady pre odbor legislatívy). V decembri sa konalo pracovné stretnutie zástupcu Oddelenia nadrezortnej koordinácie MZ SR, prezidentky Slovenskej komory psychológov a odborníkov z FF UK s cieľom dohodnúť spoluprácu na finálnej úprave návrhu nového Zákona o psychologickej činnosti a psychoterapii. Bola podaná žiadosť o posun termínu predloženia nového ZPČaP na vládu SR z 30.12.2022 na 30.6.2023, žiadosť schválená. Žiadosť o posun termínu na predloženie Návrhu zákona o psychologickej činnosti a psychoterapii z júna 2023 na december 2023 zaslaná listom č. S19320-2023-OL-3 predsedovi vlády SR. Dôvodmi sú hlavne nadrezortná právna úprava výkonu psychologickej a psychoterapeutickej činnosti, potreba ustáliť otázky týkajúce sa výkonu kompetencií subjektov v rámci upravovanej oblasti. Okrem toho aj zmena formy zákona – z pôvodne dvoch zákonov – Zákona o psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti a Zákona o slovenskej komore psychológov a psychoterapeutov na jeden zákon - Zákona o psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti a slovenskej komore psychológov a psychoterapeutov. PS k tvorbe zákona vypracovala odôvodnenie potreby pokračovať na finalizácii návrhu zákona – reagovali tým na negatívne stanovisko predsedu vlády SR k žiadosti o posun termínu predloženia návrhu zákona na prerokovanie vládou doručené na MZ SR dňa 30.11.2023. V decembri 2023 bol návrh zákona zaslaný na pripomienkovanie Odboru legislatívneho MZ SR. Národný program duševného zdravia (ďalej len NPDZ): Komparácia WHO, OECD materiálov o duševnom zdraví, získanie materiálov krajín, ktoré už Národný program duševné zdravie implementovali, príprava podkladov pre slovenskú verziu. Národný program duševného zdravia je dokončený, dokument v aktuálnej podobe odobrený zo strany zástupcov policy WHO Regional Office for Europe, Kodaň. V septembri 2023 – Akčný plán v procese finalizácie. V novembri 2023 VPK, 18.12.2023 prerokovaný a schválený na Gremiálnej porade, 20.12.2023 odoslaný Predbežné pripomienkové konanie MH SR. Fond psychodiagnostických metód a registre komory: Koncom roka 2022 začali prípravné práce v súvislosti so špecifikáciou a prípravou verejného obstarávania na vytvorenie centrálneho digitálneho registra psychológov v správe nadrezortnej stavovskej organizácie. Ku koncu roka 2023 bol pripravený finálny návrh znenia Štúdie uskutočniteľnosti. Z dôvodu nefunkčnosti SKP od septembra 2023 bolo možné zvolať Riadiaci výbor projektu až v roku 2024. | ONK |
| 41 | Reforma Rozvoj akútne poddimenzovaných kapacitných oblastí v starostlivosti o duševné zdravie | 2021 | čiastočne splnené | V rámci reformy bude doplnená sieť psychiatrických stacionárov (ďalej len PS) 15, psycho-sociálne centrá (ďalej len PSC) 12, centrá pre poruchy autistického spektra (ďalej len) 3. V rámci POO SR boli vyhlásené výzvy a uzavreté s nasledovným počtom žiadateľov, ktorí splnili podmienky – 10 pre psychiatrické stacionáre, 11 pre psychosociálne centrá, 0 pre centrá PAS. V pláne 2024 je opätovné vyhlásenie výzvy pre psychiatrické stacionáre a centrá PAS. Plánuje sa v rámci ESF+ systematický výcvik v deeskalačných technikách aj pre pracovníkov urgentnej medicíny alebo záchranárov; podpora výcviku v špecifických intervenciách v oblasti duševného zdravia; webináre o riadení pracovísk klinickej psychológie a o digitalizácii liečby psychických porúch, zabezpečenie komplexnej psychiatrickej starostlivosti, vrátane novo zavádzanej komunitnej starostlivosti, poskytovanej multidisciplinárnym tímom, s novým spôsobom vzdelávania v psychoterapii, čím sa zvýši počet odborníkov a zavedú sa nové programy. Potrebné je zmodernizovať, zatraktívniť a rozšíriť vzdelávanie aj poskytovanú starostlivosť. Pôjde o vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti „Špecifické intervencie pre podporu duševného zdravia pacienta s duševnou poruchou“ v rozsahu vzdelávania 250 hodín a minimálnou dĺžkou štúdia 1 rok. Určené je pre lekárov, sestry a psychológov, sociálnych pracovníkov s praxou s pacientami s psychickými poruchami (podmienkou je absolvovanie minimálne 1 roku vzdelávania v špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore psychiatria, detská psychiatria, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii a klinická psychológia). Oprávnení žiadatelia - poskytovatelia ZS. Vzdelávacie inštitúcie typu univerzít a VŠ - Zdravotnícki pracovníci podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktivity na investícii zahájené v roku 2022. Vzdelávacie aktivity zdravotníckych pracovníkov a pomocného personálu: financovanie ESF MRR postgraduálne vzdelávanie v oblasti psychiatrie a detskej psychiatrie. Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a pomocného personálu podieľajúcich sa na starostlivosti o duševné zdravie v oblasti komunikácie a deeskalačných techník na zvládnutie náročných situácií sú súčasťou humanizácie psychiatrickej starostlivosti s cieľom zvýšiť bezpečnosť pre pacientov a personál psychiatrických oddelení. Vzdelávanie má pokrývať tiež nácvik prevencie agresívneho správania, správne používanie obmedzovacích prostriedkov a oblasť práv a povinností pacienta aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s dôrazom na ľudské práva. Pravidelné školenia zdravotníckeho personálu pracujúceho v psychiatrických ústavných zdravotníckych zariadeniach v ročných intervaloch. Akreditované vzdelávanie zverejnené vo vestníku MZ SR z 15. decembra 2022 - Minimálny štandard pre študijný program sústavného vzdelávania „Manažment agresivity a porúch správania v psychiatrii pre lekárov, sestry, zdravotníckych asistentov – praktické sestry, psychológov a zdravotníckych záchranárov, sanitárov“ a zatiaľ pripravovaná certifikovaná pracovná činnosť „Špecifické intervencie pre podporu duševného zdravia pacienta s duševnou poruchou budú poskytované vzdelávacou inštitúciou typu univerzít a VŠ pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe zmluvy. Požiadavky na vzdelávanie je potrebné zosúladiť nasledovnou legislatívou: - nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, - vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom, - zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prekrývanie sa aktivít/výdavkov s POO SR Komponent 12. Financovanie ESF VRR - Podpora ďalšieho vzdelávania - názov aktivity: Vzdelávacie aktivity zdravotníckych pracovníkov a pomocného personálu: podpora a postraguálne vzdelávanie a sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov v odbore psychiatria, detská psychiatria, klinická psychológia, liečebná pedagogika, klinická logopédia a pre pomocný personál podieľajúci sa na starostlivosti o duševné zdravie. - oprávnení žiadatelia - vzdelávacie inštitúcie typu univerzít a vysokých škôl. Poskytovatelia ZS. Pomocný personál aj nezdravotnícki pracovníci podieľajúci sa na starostlivosti o duševné zdravie. Zdravotnícki pracovníci podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti a zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti a podpory prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť v rámci EFRR bude predmetom „Modernizácia komunitnej psychiatrickej starostlivosti poskytujúca dlhodobú starostlivosť“. Cieľom komunitnej psychiatrickej starostlivosti je zlepšiť funkčnosť pacienta s duševnou poruchou a začleniť ho do aktívneho života v jeho prirodzenom prostredí, a tak pozitívne ovplyvniť priebeh a zlepšiť prognózu ochorenia, prepojením a poskytovaním sociálnych služieb. Zariadenia komunitnej psychiatrickej starostlivosti budú poskytovať starostlivosť v moderných, zrekonštruovaných a materiálno-technicky zabezpečených zdravotníckych zariadeniach ambulantnej komunitnej psychiatrickej starostlivosti a v existujúcich denných psychiatrických stacionároch, ktorí poskytujú služby psychiatrickej a psychosociálnej rehabilitácie, psychoterapie modernými psychodiagnostickými metódami a sociálne služby. | SZ OZS OMPPS |
| 42 | Reforma Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov | 2023 | v plnení | Dňa 28.10.2022 bola vyhlásená výzva „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“, kód 12R03-21-V14. K 31.12.2023 bolo v CRZ zverejnených 18 zmlúv. Cieľom reformy je zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch podmienenú záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi. Obstará sa prístrojové vybavenie pre poskytovateľov starostlivosti o duševné zdravie. Opatrenie je v implementačnej fáze. | SIPOOR SZ |
| 43 | Reforma Prehodnotenie vzdelávania personálu v starostlivosti o duševné zdravie | 2025 | v plnení | Dostupnosť a kvalita poskytovanej starostlivosti je podmienená aj zvýšením počtu odborníkov s moderným vzdelaním v oblasti starostlivosti o duševné zdravie v rezorte aj mimo rezortu zdravotníctva. Pre tento účel boli v auguste 2022 vyhlásené dve výzvy z POO SR: Výzva Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva bola zverejnená dňa 16.08.2022 na webovej stránke MZ SR, s kódom 12I08-21-V02 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk). Cieľom výzvy je zvýšiť počet odborných pracovníkov s odbornou prípravou v oblasti duševného zdravia v rezorte zdravotníctva, čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti. K 31.12.2023 sme evidovali 369 žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len ŽoPPM), zverejnených zmlúv v CRZ bolo 46. Výzva Vzdelávanie odborníkov mimo rezortu zdravotníctva s kódom 12I09-21-V03 bola zverejnená dňa 16.08.2022 na webovej stránke MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk). Cieľom výzvy je zvýšiť počet odborných pracovníkov s odbornou prípravou v oblasti duševného zdravia mimo rezortu zdravotníctva, čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti. 31.12.2023 sme evidovali 549 ŽoPPM, zverejnených zmlúv v CRZ bolo 99. Opatrenie je v implementačnej fáze. | SIPOOR ONK |
| 44 | Investícia Projektové riadenie a projektová príprava investícií | 2021 | čiastočne splnené | Zriadila sa implementačná jednotka, ktorá má v kompetencii riadiť investičné projekty v rámci plánu obnovy a odolnosti, ktoré budú zahŕňať medicínsky, procesný a IT dizajn týchto zdravotníckych zariadení. | SIPOOR |
| 45 | Investícia Vytvorenie detenčných zariadení | 2021 | čiastočne splnené | Práce na výstavbe 1. detenčného ústavu – Detenčný ústav Hronovce začali v období od februára 2021 do januára 2022 a realizovali sa v zmysle Zmluvy o dielo č. 151/2020, pričom bol dodržaný aj schválený časový harmonogram výstavby v zmysle dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 151/2020. Bez zavedenia možnosti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti detenčným ústavom nemožno úspešne naplniť účel jeho zriadenia a výkonu detencie ako takej. V nadväznosti na uvedené a súbežne s výstavbou od decembra 2021 prebiehal proces úpravy právnych noriem pre poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v detenčnom ústave v návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v ďalších podzákonných normách, ku ktorému prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie. V rámci medzirezortného pripomienkového konania bol identifikovaný rozpor s MF SR o spôsobe financovania a úhrady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť v detenčnom ústave, ktorý nadväzuje na rozporové konanie s MF SR vo veci právnej formy detenčného ústavu, ako aj na spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov na prevádzku detenčného ústavu k materiálu „Aktualizácia úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce“. Dňa 08.08.2022 sa uskutočnilo rozporové konanie s MF SR, v rámci ktorého sa nepodarilo rozpor odstrániť. Materiál bol dňa 10.08.2022 predložený na rokovanie vlády SR s rozporom s MF SR týkajúcim sa spôsobu financovania zdravotnej starostlivosti poskytovanej v detenčnom ústave zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, a to prostredníctvom konkrétnej vhodnej formy financovania. MZ SR nesúhlasí s navrhovaným spôsobom financovania zdravotnej starostlivosti poskytovanej v detenčnom ústave z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, nakoľko úhrada za výkony poskytovaná zdravotnými poisťovňami nepokryje náklady na poskytovanú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v detenčnom ústave. Dňa 16.08.2022 materiál schválila LRV SR a dňa 22.08.2022 materiál schválila HSR SR. Dňa 15.12.2022 bol materiál schválený aj na rokovaní vlády SR, počas ktorého sa podarilo odstrániť rozpor s MF SR, ktoré od svojej zásadnej pripomienky ustúpilo. Zriaďovacia listina Detenčného ústavu Hronovce, vydaná MZ SR v Bratislava 21. 12. 2021, pod číslom: S25969-2021-SSMŠZPFKPO-1, s dátumom zriadenia od 01. 01. 2022, zverejnená vo Vestníku MZ SR, čiastka 1-2, dňa 17. januára 2022, ročník 70. Stavba bola odovzdaná dňa 17.1.2022 a začala sa príprava kolaudačného konania. Termín začatia kolaudácie bol stanovený na 4.2.2022. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v máji 2022. Rozpočtová organizácia Detenčný ústav Hronovce začala v januári pripravovať procesy v oblasti verejného obstarávania na zabezpečenie vybavenia detenčného ústavu, ktoré nebolo predmetom Zmluvy o dielo č.150/2020. Detenčný ústav Hronovce bol uvedený do prevádzky v IV. Q. 2022. Kapacita detenčného ústavu Hronovce sa v roku 2023 napĺňala priebežne na základe rozhodnutí súdov. V II. Q. 2022 boli identifikované vhodné lokality na výstavbu 2. detenčného ústavu s následným začiatkom prípravnej fázy projektu - vysporiadané vlastnícke vzťahy, vyhlásené verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, podaná žiadosť na vydanie územného rozhodnutia, príprava projektovej dokumentácie pre 2. detenčný ústav - Kremnica (pre mužov, ženy a adolescentov), ktorý má byť zriadený a sprevádzkovaný v IV. Q. 2025. Zákony potrebné k sprevádzkovaniu detenčného ústavu Hronovce ako zdravotníckeho zariadenia platné: Zákon č. 390/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; Vyhláška MZ SR č. 417/2022 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých, účinnosť 02.12.2022, Vyhláška MZ SR č. 418/2022 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov, účinnosť 02.12.2022; Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o návrhu na umiestnenie pacienta vykonávajúceho ochranné liečenie v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti do detenčného ústavu alebo detenčného ústavu pre mladistvých a postupe pri jeho podaní, účinnosť 29.12.2022. Detenčné zariadenie II. Kremnica (pre mužov, ženy a adolescentov), vlastnícke vzťahy vysporiadané, územné rozhodnutie, projektová dokumentácia V II. Q. 2022 boli identifikované vhodné lokality na výstavbu 2. detenčného ústavu s následným začiatkom prípravnej fázy projektu - vysporiadané vlastnícke vzťahy, vyhlásené verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, podaná žiadosť na vydanie územného rozhodnutia, príprava projektovej dokumentácie pre 2. detenčný ústav - Kremnica (pre mužov, ženy a adolescentov), ktorý má byť zriadený a sprevádzkovaný v IV. Q. 2025. Územné rozhodnutie o umiestnení stavieb bolo vydané dňa 31.8.2022 a verejné obstarávanie na úpravu projektovej dokumentácie bolo ukončené v decembri 2022. Projektová dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce bola odovzdaná 31.3.2023. Protokol o vykonaní štátnej expertízy bol vydaný v septembri 2023. Cieľ: 150 lôžok - 2 DÚ, á 75 lôžok, detenčný ústav I. Hronovce (pre mužov), detenčný ústav II. Kremnica (pre mužov, ženy a adolescentov), osobitný liečebný režim, výkon detencie, špeciálny vzdelávací program pre zdravotnícky personál, príslušníkov ZVJS. Ukončenie: Q4 2025. Investícia: 37,5 mil. EUR. | SZ OZS OMPPS SSMŠZPSI |
| 46 | Investícia Vybudovanie psycho-sociálnych centier (prepojenie na komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť) | 2021 | čiastočne splnené | Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. augusta 2022 č. S17597-2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov je zverejnené vo Vestníku MZ SR zo dňa 19. augusta 2022, ročník 70, čiastka 44-46 s dátumom účinnosti 1. septembra 2022. Boli dopracované, sfinalizované a schválené odborné časti k výzve - príloha 01 Výzva na predkladanie ŽoPPM, príloha 04 Kritéria hodnotenia a príloha 07 Pravidlá oprávnenosti výdavkov. Bol vypracovaný zoznam poskytovateľov ZS – oprávnených žiadateľov výzvy spolu s kontaktnými údajmi, ktorým bola zaslaná pozvánka na pripravované online stretnutie za účelom informovania o výzve, za účasti zástupcov OMPPS, ZIA, SIPOOR. Zrealizovalo sa stretnutie na úrovni ŠT II. a GR Sekcie zdravia so zástupcami zdravotných poisťovní za účelom navýšenia platieb za miesto/deň pre psychiatrické stacionáre. Prišlo k dohode po nadobudnutí účinnosti výnosu od 1. septembra 2022 budú zdravotné poisťovne uhrádzať 60 EUR za miesto/deň pre dospelého pacienta v psychiatrickom stacionári a 80 EUR za miesto/deň pre dieťa v psychiatrickom stacionári. Zrealizované stretnutie so zainteresovanými stranami a s poskytovateľmi ZS, VÚC, MPSVaR a MŠVaV s cieľom oboznámiť s pripravovanými výzvami formou schválených prezentácii k investíciám. Zriadili sa odborné pracovné skupiny pod Výborom pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie Rady vlády duševného zdravia zameraných na analýzu dát z poskytovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, pre následnú komunitnú psychiatrickú starostlivosť pre dospelých, pre legislatívnu úpravu – hybridné zariadenia pre multidisciplinárnu spoluprácu. Navrhla sa metodika pre minimálny medicínsky, školský a sociálny program v spolupráci s odbornou spoločnosťou. Rozšírenie minimálnej siete špecializovaných ambulancií v odboroch psychiatria a klinická psychológia, rozšírenie starostlivosti ADOS – navýšenie pre potreby vzniku nových ADOS v komunitných centrách. Nie je možný outsourcing týchto služieb cez iné existujúce ambulancie, nakoľko nie je ich dostupnosť a taktiež je cieľom, aby sa všetka potrebná zdravotná a sociálna starostlivosť poskytovala pod jednou strechou. Cieľ: 12 PSC - 9 PSC pre dospelých, 3 PSC pre deti, vytvoriť kombináciu služieb (zdravotno- sociálnych pod jednou strechou) dospelých aj detských pacientov s dlhodobým psychiatrickým ochorením a s obmedzenou sociálnou adaptáciou poskytujúcich dlhodobú komunitnú starostlivosť. Ukončenie: Q4 2025 Investícia: 7,8 mil. EUR 30. novembra 2022 bola vyhlásená výzva s kódom 12I03-21-V16 Vybudovanie psycho-sociálnych centier. Finančné prostriedky na realizáciu investície 16 962 608 EUR. Tlačová správa: https://mzsr.sk/Clanok?plan-obnovy-dusevne-zdravie-vyzvy Zodpovedanie otázok k vyhlásenej výzve smerovaných na email planobnovy@health.gov.sk. Z celkového počtu 14 predložených žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu splnilo podmienky 11. Ku koncu roka 2023 boli úspešní žiadatelia informovaní o príprave zmluvy a vyzvaní na doplnenie dokumentov, potrebných k zazmluvneniu. Aktualizovala sa Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia uverejnenej vo Vestníku MZ SR, čiastka 28 – 42, ročník 54, 1. júna 2006 - pod gesciou OMPPS v spolupráci s hlavnými odborníkmi a odbornou spoločnosťou pre psychológiu s cieľom zadefinovať kompetencie v súlade s koncepciami a Reformou psychiatrickej starostlivosti na Slovensku a aktualizovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia v napojení na komunitnú starostlivosť a reformu duševného zdravia. Dňa 15. novembra 2022 boli Výborom pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie RVDZ prerokované a schválené uznesenia o zriadení nasledovných pracovných skupín: 1. Pracovná skupina pre následnú komunitnú psychiatrickú starostlivosť pre dospelých (obsiahne všetky formy hybridných zariadení pre multidisciplinárnu spoluprácu). 2. Pracovná skupina pre následnú komunitnú psychiatrickú starostlivosť pre deti (centrá pre PAS). 3. Pracovná skupina pre prevenciu suicidality. Aktualizácia katalógu zdravotných výkonov – návrh zdravotných výkonov týkajúcich sa komunitnej psychiatrickej starostlivosti. Aktualizovala sa Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Následne bola koncepcia podpísaná ministrom zdravotníctva uverejnená vo Vestníku MZ SR, čiastka 31-41, zo dňa 25.9.2023, roč. 71. Doplnenie Katalógu zdravotných výkonov o 10 výkonov komunitnej psychiatrickej starostlivosti do Zdravotných výkonov pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore psychiatria a detská psychiatria, ktoré upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z. z 15. decembra 2004, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov (ďalej len KZV), účinný od 01. septembra 2018 – zosúladiť s vyhláškou MZ SR č. 531/2023 o kategorizácii ÚZS OSN a legislatívne upraviť v právnej norme v rámci Plánu legislatívnych úloh na rok 2024. | SZ OZS OMPPS |
| 47 | Investícia Doplnenie siete psychiatrických stacionárov | 2021 | čiastočne splnené | 30. novembra 2022 bola vyhlásená výzva s kódom 12I04-21-V12 Doplnenie siete psychiatrických stacionárov. Finančné prostriedky na realizáciu investície bez implementačnej jednotky: 6 524 095 EUR bez DPH, 1 299 716 DPH. Cieľ: 15 PS - 7 PS pre dospelých, 5 PS pre deti, 3 PS pre deti PPP, zvýšenia sadzieb za miesto/deň – od 01. 09. 2022 z VZP 60 EUR / dospelý, 80 EUR / deti - miestodeň, prieskum fungujúcich PS - 27, ukončenie: Q4 2025, investícia: 6,5 mil. EUR, výzva uzavretá 31. marca 2023, počet úspešných žiadateľov o prostriedky mechanizmu 10, prebieha zazmluvňovanie projektov. Vzhľadom na neúspešnosť výzvy MZ SR pracuje na príprave opätovného vyhlásenia výzvy. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. augusta 2022 č. S17597-2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov je zverejnené vo Vestníku MZ SR zo dňa 19. augusta 2022, ročník 70, čiastka 44-46 s dátumom účinnosti 1. septembra 2022. Od 1. septembra 2022 zdravotné poisťovne uhrádzajú 60 EUR za miesto/deň pre dospelého pacienta v psychiatrickom stacionári a 80 EUR za miesto/deň pre dieťa v psychiatrickom stacionári. Zriadenie odborných pracovných skupín pod Výborom pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie Rady vlády duševného zdravia zameraných na analýzu dát z poskytovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, pre následnú komunitnú psychiatrickú starostlivosť pre dospelých v zmysle memoranda o spolupráci medzi MZ SR a SPS v záujme reformy duševného zdravia v SR. Dňa 15. novembra 2022 boli Výborom pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie RVDZ prerokované a schválené uznesenia o zriadení nasledovných pracovných skupín: 1. Pracovná skupina pre následnú komunitnú psychiatrickú starostlivosť pre dospelých (obsiahne všetky formy hybridných zariadení pre multidisciplinárnu spoluprácu) - s nasledovnými výstupmi: – „Zoznam pojmov pre komunitnú psychiatrickú starostlivosť“, aktualizácia „Metodického pokynu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zriadenie a prevádzku psychiatrických stacionárov“ - vypracovaný v súlade s Výnosom MZ SR č. 44/2008 Z. z. - zverejnený vo Vestníku MZ SR, ročník 71, čiastka 47-54, s účinnosťou od 03.11.2023, vypracovaný podklad pre „Štandardný operačný postup Cesta pacienta naprieč komunitnou psychiatrickou starostlivosťou“ spolu s diagramami aktuálnej cesty pacienta a vízie komplexnej cesty pacienta - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v komunite pre osoby s duševnými poruchami, 2. Pracovná skupina pre následnú komunitnú psychiatrickú starostlivosť pre deti (centrá pre PAS) - s nasledovnými výstupmi: – vypracovaný Minimálny štandard pre študijný program sústavného vzdelávania pre PAS, vhodný pre všetky rezorty, prerokovaný a schválený uznesením č. 9 z 3. mája 2023 výboru, vypracovaný Štandardný postup pre výkon prevencie: Preventívna starostlivosť o osoby s PAS, vhodný pre všetky rezorty, účinný od 15. 11. 2023 (publikovaný vo Vestníku MZ SR zo dňa 15. 1. 2024), v procese vypracovania: Odborné usmernenie MZ SR pre zjednotenie postupov pri vydávaní odborných nálezov o psychických poruchách pre posudkové účely (vypracovaný návrh odborného usmernenia v pripomienkovom konaní), 3. Pracovná skupina pre prevenciu suicidality - s nasledovným výstupom: - vytvorenie a odovzdanie štandardného diagnostického a terapeutického postupu s názvom „Akútny manažment dospelého pacienta so suicidálnym syndrómom v špecializovanej psychiatrickej starostlivosti“ Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, Odboru štandardných klinických postupov dňa 05. septembra 2023, a ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. novembra 2023; ktoré ukončili svoju činnosť k 31.12.2023. Doplnenie Katalógu zdravotných výkonov o 10 výkonov komunitnej psychiatrickej starostlivosti do Zdravotných výkonov pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore psychiatria a detská psychiatria, ktoré upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z. z 15. decembra 2004, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov (ďalej len KZV), účinný od 01. septembra 2018 – zosúladiť s vyhláškou MZ SR č. 531/2023 o kategorizácii ÚZS OSN a legislatívne upraviť v právnej norme v rámci Plánu legislatívnych úloh na rok 2024. | SZ OZS OMPPS |
| 48 | Investícia Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (PAS) |  | čiastočne splnené | Od 1. septembra 2022 zdravotné poisťovne uhrádzajú 60 EUR za miesto/deň pre dospelého pacienta v psychiatrickom stacionári a 80 EUR za miesto/deň pre dieťa v psychiatrickom stacionári. Zrealizovalo sa stretnutie so zainteresovanými stranami a s poskytovateľmi ZS, VÚC, MPSVaR SR a MŠVaV SR s cieľom oboznámiť s pripravovanými výzvami formou schválených prezentácii k investíciám. Prediskutoval sa návrh memoránd na spoluprácu so zainteresovanými stranami. Zriadenie odborných pracovných skupín pod Výborom pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie Rady vlády duševného zdravia zameraných na analýzu dát z poskytovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, pre následnú komunitnú psychiatrickú starostlivosť pre dospelých v zmysle memoranda o spolupráci medzi MZ SR a SPS v záujme reformy duševného zdravia v SR. Dňa 15. novembra 2022 boli Výborom pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie RVDZ prerokované a schválené uznesenia o zriadení nasledovných pracovných skupín: 1. Pracovná skupina pre následnú komunitnú psychiatrickú starostlivosť pre dospelých (obsiahne všetky formy hybridných zariadení pre multidisciplinárnu spoluprácu) - s nasledovnými výstupmi – „Zoznam pojmov pre komunitnú psychiatrickú starostlivosť“, aktualizácia „Metodického pokynu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zriadenie a prevádzku psychiatrických stacionárov“ - vypracovaný v súlade s Výnosom MZ SR č. 44/2008 Z. z. - zverejnený vo Vestníku MZ SR, ročník 71, čiastka 47-54, s účinnosťou od 03.11.2023, vypracovaný podklad pre „Štandardný operačný postup Cesta pacienta naprieč komunitnou psychiatrickou starostlivosťou“ spolu s diagramami aktuálnej cesty pacienta a vízie komplexnej cesty pacienta - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v komunite pre osoby s duševnými poruchami, 2. Pracovná skupina pre následnú komunitnú psychiatrickú starostlivosť pre deti (centrá pre PAS) - s nasledovnými výstupmi – vypracovaný Minimálny štandard pre študijný program sústavného vzdelávania pre PAS, vhodný pre všetky rezorty, prerokovaný a schválený uznesením č. 9 z 3. mája 2023 výboru, vypracovaný Štandardný postup pre výkon prevencie: Preventívna starostlivosť o osoby s PAS, vhodný pre všetky rezorty, účinný od 15. 11. 2023 (publikovaný vo Vestníku MZ SR zo dňa 15. 1. 2024), v procese vypracovania: Odborné usmernenie MZ SR pre zjednotenie postupov pri vydávaní odborných nálezov o psychických poruchách pre posudkové účely (vypracovaný návrh odborného usmernenia v pripomienkovom konaní), 3. Pracovná skupina pre prevenciu suicidality - s nasledovným výstupom - vytvorenie a odovzdanie štandardného diagnostického a terapeutického postupu s názvom „Akútny manažment dospelého pacienta so suicidálnym syndrómom v špecializovanej psychiatrickej starostlivosti“ Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, Odboru štandardných klinických postupov dňa 05. septembra 2023, a ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. novembra 2023; ktoré ukončili svoju činnosť k 31.12.2023. Doplnenie Katalógu zdravotných výkonov o 10 výkonov komunitnej psychiatrickej starostlivosti do Zdravotných výkonov pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore psychiatria a detská psychiatria, ktoré upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z. z 15. decembra 2004, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov (ďalej len KZV), účinný od 01. septembra 2018 – zosúladiť s vyhláškou MZ SR č. 531/2023 o kategorizácii ÚZS OSN a legislatívne upraviť v právnej norme v rámci Plánu legislatívnych úloh na rok 2024. Príprava podrobnej evidencie vydávania preukazov PAS s následným reportovaním od poskytovateľov ZS v pravidelných štvrťročných intervaloch, s následným vyhodnotením. Mechanizmus fungovania a náležitosti a proces vedenia evidencii je obsiahnutý čiastočne v Štandardný postup pre výkon prevencie: Preventívna starostlivosť o osoby s PAS, vhodný pre všetky rezorty, účinný od 15. 11. 2023 (publikovaný vo Vestníku MZ SR zo dňa 15. 1. 2024) a bude zakotvený v navrhovanom Odbornom usmernení MZ SR pre zjednotenie postupov pri vydávaní odborných nálezov o psychických poruchách pre posudkové účely (vypracovaný návrh odborného usmernenia v pripomienkovom konaní). Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. augusta 2022 č. S17597-2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov bolo zverejnené vo Vestníku MZ SR zo dňa 19. augusta 2022, ročník 70, čiastka 44-46 s dátumom účinnosti 1. septembra 2022. V rámci reformy duševného zdravia bola vytvorená a následne publikovaná Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore detská psychiatria (4/2022 Vestník MZ SR, vyšlo1.3.2022). Výzva pre Investíciu 5_Dostupná zdravotno-sociálna starostlivosť s dôrazom na komunitné riešenia – Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra, Komponent 12_Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie „Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra“, kód výzvy: 12I05-21-V15, zverejnená 10. 01. 2023 s ukončením do 30.04.2023 bez úspešného žiadateľa. Cieľ: 3 PAS, komprehenzívna liečba a multidisciplinárne prípadové vedenie detí s PAS, viaczdrojové financovanie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb z viacerých rezortov. Alokovaná čiastka na výzvu: 2,3 mil. EUR. V pláne 2024 opätovné vyhlásenie výzvy. | SZ OZS OMPPS |
| 49 | Investícia Vykonanie prvej epidemiologickej štúdie v oblasti duševných porúch | 2022 | čiastočne splnené | Aktivity na investícii zahájené v roku 2022. Bola zriadená pracovná skupina pozostávajúca z expertov - psychológov, psychiatrov, epidemiológov s cieľom zadefinovať podklady pre opis predmetu zákazky. Cieľom zriadenia pracovnej skupiny k realizácii epidemiologickej štúdie v oblasti duševných porúch je vypracovanie epidemiologickej štúdie o prevalencii najčastejších duševných porúch v populácii, v jednotlivých populačných skupinách podľa pohlavia a veku, dosiahnutého vzdelania, bydliska, o proporcii neliečených duševných poruchách v dospelej populácii a ďalším širším sociálnym a ekonomickým súvislostiam, o vzťahu rizikových faktorov k vzniku a priebehu týchto duševných porúch, ich celkovom dopade na spoločnosť, o dopade psychických porúch na funkčné oblasti a kvalitu života – porovnanie diagnostických okruhov, o využívaní služieb a ich vzťahu k prevalencii porúch. Aktuálne prebehlo oslovenie potencionálnych uchádzačov o realizáciu epidemiologickej štúdie s cieľom zaslania cenovej ponuky. Pripravujeme podklady pre vyhlásenie výberového konania. Epidemiologická štúdia (ďalej len EPI): Február 2023 realizované: návrh Výzvy pre nacenenie predpokladanej hodnoty zákazky a tabuľky nacenenia v spolupráci s expertami vypracovanie zoznamu potencionálnych uchádzačov na realizáciu EPI zaslanie podkladov na stanovenie PHZ pre vybraných potenciálnych uchádzačov mailom termín zaslania PHZ zo strany potencionálnych uchádzačov je 9.3.2023. Apríl 2023 realizované: Príprava podkladov na VO Príprava protokolu pre Etickú komisiu MZ SR (ďalej len EK MZ SR) s cieľom schválenia realizácie EPI štúdie 3.4. – online stretnutie k EPI – odpovede na pripomienky k opisu predmetu zákazky a zmluve o dielo, úprava protokolu pre Etickú komisiu MZ SR 13.4.2023 – zaslanie žiadosti o schválenie protokolu k EPI na Etickú komisiu MZ SR. 19.4.2023 – zaslanie podkladov pre VO EPI na interné pripomienkové konanie. Zasadnutie Etickej komisie Bratislavského samosprávneho kraja 27.6.2023 - EK samosprávneho kraja môže rozhodovať iba o štúdiách, ktoré sa realizujú v nadväznosti na ambulancie zriadené samosprávnym krajom. Návrh postupu: požiadať o súčinnosť krajských odborníkov MZ SR v každom zo samosprávnych krajov, pričom ich súčinnosť by mala spočívať v tom, aby identifikovali v samosprávnom kraji, kde pôsobia, psychiatrickú ambulanciu, ktorej psychiater sa stane koordinátorom anketárov predmetnej epidemiologickej štúdie. V takom prípade sa EK samosprávnych krajov bude môcť žiadosťou zaoberať a schváliť ju. Stretnutie s predsedom Etickej komisie MZ SR prof. Glasom za účasti ministra zdravotníctva SR dňa 13.7.2023. Vzhľadom k tomu, že etická komisia VÚC BSK dala zamietavé stanovisko: „Ak sa neplánuje štúdia realizovať pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti (zber probantov a komunikácia s nimi na ulici, v nákupnom centre...), nie je v zmysle znenia zákona v kompetencii Etickej komisie samosprávneho kraja štúdiu posudzovať“, ONK požiadalo opätovne etickú komisiu MZ SR o schválenie protokolu so zapracovaním pripomienok vyplývajúcich zo stretnutia vedenia MZ SR a predsedu EK MZ SR prof. Glasa. August 2023 - prof. Glasa odporučil členom PS k EPI štúdii doplniť a rozšíriť niektoré časti protokolu. PS aktuálne finalizuje novú verziu protokolu. 26.9.2023 bol na EK MZ SR zaslaný aktualizovaný protokol k EPI. Úprava opisu predmetu zákazky a zmluvy o dielo na vykonanie epidemiologickej štúdie výskytu duševných porúch v SR na základe zmien vykonaných v protokole po schválení protokolu etickou komisiou MZ SR dňa 15.11.2023. MZ SR pripravilo návrh na splnenie požiadaviek podmieňujúcich kladné stanovisko EK MZ SR k protokolu EPI – december 2023. | ONK |
| 50 | Investícia Zriadenie fondu psychodiagnostických metód | 2021 | čiastočne splnené | Na základe zoznamu psychodiagnostických metód (ďalej len PDM) vhodných na aktualizáciu a štandardizáciu predloženého zo strany členov pracovnej skupiny dňa 31.1.2022 bola zo strany ONK zahájená komunikácia s držiteľmi autorských práv a zahraničnými vydavateľmi za účelom získania súhlasu, dojednania licenčných podmienok, kritérií adaptácie do slovenskej jazykovej mutácie a podmienok distribúcie. Po ukončení komunikácie s držiteľmi autorských práv boli pripravené návrhy balíčkov na adaptáciu PDM a podklady na vyhlásenie verejného obstarávania. V rámci investície zameranej na vytvorenie digitálneho registra psychológov a softvérovej časti fondu psychodiagnostických metód prebiehali finalizačné práce na štúdii uskutočniteľnosti na tvorbu registra Slovenskej komory psychológov a Národného fondu psychodiagnostických metód. | ONK |
| 51 | Investícia Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti | 2022 | čiastočne splnené | 30. novembra 2022 bola vyhlásená výzva s kódom 12I07-21-V13 Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti. Finančné prostriedky na realizáciu investície bez implementačnej jednotky: 10 643 438 EUR bez DPH, 2 128 690 DPH. Cieľom výzvy: 244 rekonštruovaných lôžok ÚZS - psychiatrických, prestavba 4 posteľ. na 2 posteľové izby, izolačné a seklúzne izby, redukciu počtu pacientov na izbe so samostatným sanitárnym zariadením. Výzva k 31.12.2023 otvorená, 13 žiadateľov splnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a bol im zaslaný návrh Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Bola vytvorená Koncepcia humanizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria (Vestník MZ SR, roč. 70, čiastka 9-17, 28.3.2022). Zrealizované stretnutie so zainteresovanými stranami – poskytovateľmi ZS s cieľom oboznámiť s pripravovanými výzvami formou prezentácii k investíciám. Tlačová správa: https://mzsr.sk/Clanok?plan-obnovy-dusevne-zdravie-vyzvy | SZ OZS OMPPS |
| 52 | Investícia Obnova materiálno-technického vybavenia | 2022 | čiastočne splnené | Výzva vyhlásená s indikatívnou výškou alokácie 1,3 mil. EUR. Vyhlásená 28.10.2022 - Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov (kód výzvy: 12R03-21-V14) Cieľ: moderné prístrojové vybavenie, moderná diagnostika a liečba psychických porúch podmienená záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi, zadefinovanie odborných technických špecifikácii pre obstarávanie prístrojov, ukončenie: Q4 2023. Investícia: 1,3 mil. EUR uzavretá výzva 22.05.2023 s 18 prijímateľmi prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy. | SZ OZS OMPPS |
| 53 | Investícia Vzdelávanie personálu v zdravotníctve | 2022 | čiastočne splnené | Výzva “Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie” s kódom 12I08-21-V02 bola zverejnená dňa 16.08.2022 na webovej stránke MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk). Cieľom výzvy je zvýšiť počet odborných pracovníkov s odbornou prípravou v oblasti duševného zdravia v rezorte zdravotníctva, čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti. Žiadatelia, ktorí sa môžu prihlasovať do výzvy sú vyvzdelávaní v štyroch oblastiach vzdelávania: špecializačné štúdium, certifikačné štúdium, sústavné vzdelávanie, vzdelávacie aktivity pre komunitnú starostlivosť v oblasti duševného zdravia. Ku koncu decembra 2023 bolo prijatých 369 žiadostí, zverejnených zmlúv v CRZ 46. | ONK |
| 54 | Investícia Vzdelávanie odborníkov mimo rezortu zdravotníctva | 2022 | čiastočne splnené | Výzva “Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie” bola zverejnená dňa 16.08.2022 na webovej stránke MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk), s kódom 12I09-21-V03. Cieľom výzvy je zvýšiť počet odborných pracovníkov s odbornou prípravou v oblasti duševného zdravia mimo rezortu zdravotníctva, čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti. Žiadatelia, ktorí sa môžu prihlasovať do výzvy sú vyvzdelávaní v troch oblastiach vzdelávania: inovačné vzdelávanie, špecializačné štúdium, vzdelávacie aktivity pre komunitnú starostlivosť v oblasti duševného zdravia. Ku koncu decembra 2023 bolo prijatých 549 žiadostí, zverejnených zmlúv v CRZ 99. | ONK |
| 55 | Investícia Národná linka podpory duševného zdravia počas pandémie | 2021 | čiastočne splnené | Národná linka podpory duševného zdravia (ďalej len NLPDZ) bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci plnenia opatrení POO SR, Investícia 5, Komponentu 12 v oblasti podpory duševného zdravia v júli 2021 na obdobie 12 mesiacov ako opatrenia na elimináciu dôsledkov pandémie COVID-19 na duševné zdravie. Vzhľadom na pozitívne prínosy činnosti NLPDZ, fakty o NLPDZ a skutočnosť, že ochrana duševného zdravie je jednou z priorít POO, ku ktorého plneniu sa Slovenská republika zaviazala, bola činnosť NLPDZ rozhodnutím ministra zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), pod č. S17712-2022-OddMPPS-1 zo dňa 26. mája 2022, predĺžená do 31. decembra 2022 ako opatrenie na elimináciu dôsledkov pandémie COVID-19 na duševné zdravie a v dôsledku vzniku konfliktu na Ukrajine. Ďalšie predĺženie činnosti prevádzky NLPDZ bolo listom pod. č. S20793-2022-OddMPPS-5 zo dňa 22. novembra 2022 schválené ministrom zdravotníctva dňa 23. novembra 2022, predĺžená do 31. mája 2023, a následne v súvislosti s vyhodnotením čerpania alokovaných prostriedkov a zistením zostatkom prostriedkov bola činnosť NLPDZ opätovne predĺžená na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva Slovenskej republiky uvedeného v bode 4. vo vyjadrení ministra zdravotníctva Slovenskej republiky k listu č. S10611-2023-OddMPPS-20 dňa 18. mája 2023, predĺžená do 30. septembra 2023. Na obdobie predĺženia činnosti NLPDZ boli použité alokované prostriedky z POO – účelovo viazané prostriedky. Cieľom NLPDZ bolo online a telefonickou formou poskytnúť anonymnú a dištančnú komunikáciu pri poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o duševné zdravie poskytnutím: - psychologického poradenstva, krízovej intervencie a bezpečného priestoru pre rozhovor o neistote, obavách či psychických problémoch v časoch následkov pandémie COVID-19 a aktuálneho vojenského konfliktu, či iných situácií; - podpory zdravotníkom, ktorí zažívajú nadmernú záťaž a sú vystavení zvýšenej pravdepodobnosti rozvoja stresom podmienených psychických porúch; - poradenstva a podpory zdravotníkom, ale aj širokej verejnosti pri zvládaní akútnej stresovej reakcie, či príznakoch rozvíjajúcej sa posttraumatickej stresovej reakcie na mimoriadne stresové udalosti. Činnosť NLPDZ pravidelne zaznamenával a vyhodnocoval zodpovedný útvar MZ SR prostredníctvom: - predkladaných mesačných správ od poradcov pôsobiacich na NLPDZ; - predkladaných mesačných správ z individuálnej a spoločnej supervízie poradcov na NLPDZ; - týždenných vyhodnotení hovorov na NLPDZ – frekvencia volaní, počet volaní, trvanie volaní. - predkladaných mesačných výkazov odpracovaných hodín poradcov na NLPDZ; - predkladaných mesačných poplatkov za telekomunikačné služby pre NLPDZ; - predkladaných mesačných mzdových výdavkov poradcov NLPDZ. Propagácia NLPDZ sa realizovala prostredníctvom newslettera, ktorý bol preložený aj do ukrajinského jazyka a distribuovaný do zariadení poskytujúcich psychologickú/psychiatrickú starostlivosť. Spolupráca NLPDZ prebiehala s identifikovaným okruhom odborne relevantných ambulancií a nemocníc, ktoré ponúkli spoluprácu pri starostlivosti o volajúcich klientov/riešení ich problémov a s ktorými poradcovia na NLPDZ aktívne spolupracovali. Od marca 2022 bola v rámci NLPDZ z dôvodu vzniknutého konfliktu na Ukrajine zriadená služba pre poskytovanie poradenstva ukrajinským občanom – v ukrajinčine. Konflikt na Ukrajine a migrácia s tým spojená pretrváva a taktiež je možné predpokladať, že následky pandémie COVID-19 sa budú ešte vracať v podobe pridružených ochorení. Personálne zabezpečenie NLPDZ: Aktívne na činnosti NLPDZ ku dňu ukončenia je činnosti participovalo 24 odborníkov v dvoch zmenách po 2 poradcoch v dĺžke trvania 4 hodiny na základe Dohody o pracovnej činnosti v rozsahu maximálne 10 hodín týždenne. Poradenstvo v slovenskom jazyku na tzv. „slovenskej linke“ poskytovalo 14 odborníkov a poradenstvo v ukrajinskom jazyku na tzv. „ukrajinskej linke“ poskytovalo 9 poradcov. Ako nevyhnutný supervízor, ktorý neposkytoval priamo poradenstvo volajúcim klientom bol 1 odborník. Pravidelne mesačne sa viedli záznamy o službe na linke, záznamy o skupinovej supervízii, záznamy s prehľadom hovorov od správcu linky, vykonávala sa kontrola pracovných výkazov, kontrola vykázaných a zaznamenaných služieb a účasti na supervízii a celkový počet odpracovaných hodín týždenne, vyhodnotenie supervízormi a efektívnosť zrealizovaných opatrení v rámci manažmentu NLPDZ a hlásení na linke v gescii koordinátora NLPDZ. Počas činnosti linky sa tím poradcov stabilizoval, počet volajúcich mal rastúcu tendenciu a záujem o konzultácie prostredníctvom NLPDZ bol pomerne vysoký. Počet hovorov mesačne sa pohyboval v rozmedzí 300 – 370 volajúcich/konzultácií. Zhodnotenie poskytovaných odborných služieb na NLPDZ - dopyt a nárast počtu nových volajúcich klientov a celkový zvýšený počet hovorov za účelom poskytnutia poradenstva tímom kvalitných odborníkov so špecializáciou v odbore psychoterapia; - pokrytie potreby klientov s rôznymi psychickými problémami; - doplnenie systémových nedostatkov dostupnosti psychiatrickej a psychologickej intervencie, kedy sa mnohí klienti nevedia dostať k uvedenej službe v takej miere, ako by potrebovali a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a v dôsledku obmedzenej kapacity psychologických služieb u zazmluvnených psychológov, kde sú služby uhrádzané zdravotnou poisťovňou; - výnimočnosť v časovej dostupnosti, volajúci nie je časovo limitovaný, môže sa vyrozprávať a často trvá hovor aj 30-60 minút v závislosti od situácie a potreby, poskytuje sa aj opakovaná podpora, čo v porovnaní s inými linkami nie je možné, kde opakovane volajúci bez akútneho problému bývajú na iných linkách často zablokovaní a nemôžu na ne volať, alebo majú poskytnutý priestor 5 minút a potom ukončia hovor; - výrazný stabilizačný efekt pre mnohých psychiatrických pacientov, ktorí nie sú schopní zaradiť sa do života, majú dostatočný priestor na rozhovor a aspoň čiastočný sociálny kontakt s komunikujúcim poradcom; - vďačnosť klientov doručenými vyjadreniami za poskytnutú odbornú pomoc, najmä tých, ktorí volajú aj opakovane, často z dôvodu závažnosti problému alebo potreby kontinuálne riešiť svoj problém; - vytvorenie dôvery medzi klientom a poradcom; - praktická stránka linky ocenená volajúcimi, kedy nemusia a často ani nemajú možnosť ísť osobne za odborníkom, často volajú vo chvíli, kedy pociťujú náhle zhoršenie psychického stavu a okamžitá pomoc cez telefón im prinesie úľavu a na určitý čas majú svoje problémy pod kontrolou; - rýchly kontakt s atestovaným odborníkom, bežne sa na psychologické vyšetrenie, či vôbec kontakt s psychológom čaká aj 3 mesiace. Vyhodnotenie výdavkov na činnosť NLPDZ: Vyhodnotenie výdavkov na činnosť NLPDZ vychádza z údajov doposiaľ písomne dostupných Oddeleniu modernizácie psychiatrickej a psychologickej činnosti Odboru zdravotnej starostlivosti Sekcie zdravia (ďalej len Sekcia zdravia) ako vecnému gestorovi NLPDZ, či SIPOOR ako projektovému koordinátorovi predmetnej investície z POO. Sekcia zdravia nemá vedomosť, ani jej nebola poskytnutá informácia, či boli z rozpočtu POO na NLPDZ realizované iné aktivity týkajúce sa NLPDZ, ktoré by mali byť refundované z daného rozpočtu a nemožno vylúčiť, že v budúcnosti iné organizačné útvary MZ SR nevznesú požiadavku na refundáciu prostriedkov vynaložených v súvislosti s NLPDZ, o ktorých Sekciu zdravia neinformovali a nekoordinovali svoje aktivity realizované v súvislosti s NLPDZ so Sekciou zdravia ako vecným gestorom. Dňa 19.12.2023 bolo listom č. Sp. S10611-2023-OddMPPS-41 zaslané ministerke zdravotníctva “Vyhodnotenie činnosti „Národnej linky na podporu duševného zdravia“ a jej ďalšie fungovanie” prostredníctvom prihlásenia sa do výzvy v termíne do 12.02.2024 do “Národného projektu PSK-MPSVR-018-2023-NP-ESF+ „Prevencia a eliminácia násilia a sociálneho vylúčenia prostredníctvom národných liniek pomoci“ v rámci 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby, špecifický cieľ: ESO 4.8 Podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti, najmä v prípade znevýhodnených skupín v rámci aktivity: Prevencia a eliminácia násilia, individualizované poradenské služby pre obete násilia a v oblasti podpory duševného zdravia, vrátane anonymizovanej podpory prostredníctvom IKT. | SZ OZS OMPPS |

## Nástroje zmeny definované v roku 2021 v KOMPONENTE 13 POO SR v podobe reforiem a investícií

| P. č. | Názov | Začiatok realizácie | Stav realizácie k 2023 (splnené/ čiastočne splnené/ nesplnené) | Informácia o stave realizácie | Zodpovedný útvar MZ SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Reforma integrácie a financovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti | 2021 | splnené | Reformy 1. Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti 2. Reforma posudkovej činnosti 3. Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu Investície: 1. Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti 2. Rozšírenie a obnova kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti 3. Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti Vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny MZ SR a MPSVR SR k tvorbe novej stratégie a legislatívy začala neformálne svoju činnosť v júni 2020 - plnené. STRATÉGIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE INTEGROVANÁ SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ. Potreba prepájania poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti najmä v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a fyzioterapie je v súčasnej dobe jedna z najaktuálnejších tém v poskytovaní pomoci a podpore viacerým skupinám obyvateľov, predovšetkým seniorom, osobám so zdravotným postihnutím, s chronickým ochorením a osobám odkázaným na dlhodobú pomoc inej osoby pri zvládaní každodenných aktivít. Jednou z odpovedí na potrebu koordinovaného prístupu pri poskytovaní podpory týmto osobám je systém dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktorý v Slovenskej republike absentuje. Preto Vláda Slovenskej republiky, vychádzajúc z deklarácie riešenia sociálno-zdravotnej starostlivosti v Programovom vyhlásení vlády na roky 2020 – 2024, uznesením č. 546 z 29. septembra 2021 schválila Stratégiu dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike. Zámerom Stratégie je navrhnutie vecných riešení, ktoré bude potrebné následne premietnuť do zmeny legislatívy s cieľom vytvoriť efektívny a fungujúci systém. Stratégia je vypracovaná v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, na ktorý je aj priamo prepojená. Všetky časti Stratégie sú vypracované s cieľom zlepšiť kvalitu života osôb odkázaných na dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť aj prostredníctvom zatraktívnenia a posilnenia formálnej aj neformálnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Stratégia dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike, september 2021 Príloha č.1 Cesta klienta Príloha č. 2 Zoznam zariadení SPODaSK. Verejne dostupné na: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/strategia-dlhodobej-starostlivosti-sr.html Programové vyhlásenie vlády na obdobie rokov 2020-2024 obsahuje záväzok vytvorenia nového zákonom upraveného systému dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, vrátane jeho financovania, ako spoločný projekt MPSVaR SR a Ministerstva zdravotníctva SR, a zabezpečenia plynulého prechodu z akútnej zdravotnej starostlivosti do dlhodobej starostlivosti. Koncept prepojenia dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR pre Komponent 13 (Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť). Významným krokom, ktorý bol za MZ SR v tejto oblasti uskutočnený, bola príprava a analýza reformy v roku 2021 v podobe vypracovania Nového legislatívneho rámca upravujúceho oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti – zákon č. 276/2022 Z. z. schválený NR SR 29. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa: - zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Prvá fáza reformy spočívala v predložení upraveného a doplneného zákona, ktorým sa vymedzil rozsah dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti a zadefinovala sa následná zdravotná starostlivosť v prepojení na iné druhy zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Zároveň sa zadefinoval podporný tím lekára v kontexte multidisciplinárneho prístupu k pacientovi a úpravou zmluvných podmienok medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi ošetrovateľskej starostlivosti (vrátane zariadení sociálnej pomoci) sa zavedie povinnosť zberu údajov na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Legislatívne úpravy budú dopĺňať a detailnejšie regulovať oblasti, ktoré sú v súčasnosti definované zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Táto legislatívna úprava bola v NR SR schválená 29.6.2022. Ďalšia fáza reformy pozostávala z prípravy a schválenia súvisiacich a vykonávacích predpisov: - návrh novely cenového opatrenia upravujúceho výšku úhrad zdravotných poisťovní za výkony ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci, ako aj za ústavnú a ambulantnú dlhodobú zdravotnú starostlivosť a paliatívnu zdravotnú starostlivosť. - návrh nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti. Definujú sa nové počty pre verejnú minimálnu sieť – normatív hospicov, mobilných hospicov, ambulancií paliatívnej medicíny a lôžok pre paliatívnu medicínu v rámci ústavnej ZS. - návrh novely výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. Prijatie týchto vykonávacích a súvisiacich predpisov sa predpokladá do 1. štvrťroku 2023. Cieľom reformy je vytvorenie strategického a legislatívneho rámca pre funkčné prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Nový systém osobného rozpočtu zefektívni a sprehľadní systém financovania dlhodobej starostlivosti. Osoby, ktoré budú hospitalizované v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorého súčasťou je aj poskytovanie sociálnej starostlivosti (napr. dom ošetrovateľskej starostlivosti, hospic), budú môcť využiť osobný rozpočet na financovanie sociálnej starostlivosti aj v takomto zariadení. Nový systém financovania podporí vznik a rozvoj služieb v komunite a prispeje k riešeniu problému nedostatku personálu v sektore sociálnych služieb, najmä terénnych. Posilnené financovanie prostredníctvom poukazu zatraktívni pozíciu opatrovateľa v teréne. Vyhláška č. 316/2022 Z. z. Vyhláška MZ SR o kategorizácii ústavnej starostlivosti. Účinnosť od 30.09. 2022. | SZ OZS |
| 57 | Reforma posudkovej činnosti |  |  | Podstatou reformy bude z kompetencie obcí a VÚC lekársku posudkovú činnosť vyňať a presunúť ju práve na posudkových lekárov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. | MPSVR SR |
| 58 | Investícia - Rozšírenie a obnova kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti | 2021 | v plnení | Pripravili sa podklady, prebehli online a osobné stretnutia s odbornou verejnosťou, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, analyzoval sa súčasný stav, spolupracovalo sa s IZA, porovnávali údaje so zahraničím v roku 2021. Ide o transformáciu časti súčasných chronických a akútnych lôžok na lôžka následnej starostlivosti. V nadväznosti na určenie novej optimálnej siete nemocníc sa predpokladá uvoľnenie časti súčasných akútnych lôžok pre potreby následnej starostlivosti v počte minimálne 650 lôžok. Plánuje sa vytvoriť približne 90 lôžok paliatívnych oddelení rekonštrukciou existujúcich lôžok. Niektoré z nich budú výsledkom reprofilizácie oddelení pre dlhodobo chorých pacientov, pričom časť z nich sa vytvorí z akútnych lôžok, ktoré sa uvoľnia optimalizáciou siete nemocníc. Investíciou do materiálneho a technického vybavenia sa podporí zriadenie najmenej 11 nových Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len ADOS) a opätovné vybavenie najmenej 80 existujúcich ADOS. Bola na to určená výzva Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kód 13I02-21-V04, ktorá bola zverejnená koncom júla 2022 na webovom sídle MZ SR. Verejne dostupné na: https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti. Výzva bola uzavretá 31. októbra 2022 a začalo hodnotenie podaných žiadostí. Ďalšia výzva na Obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kód 13I02-21-V05, vyhlásená v júli 2022 bola uzavretá 30. novembra 2022 a začalo hodnotenie podaných žiadostí. V roku 2022 prebiehala príprava výzvy na Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti, kód 13I02-21-V17 a výzvy na Rozšírenie a obnovu kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti, kód 13I03-21-V18. Vzhľadom na omeškanie pri Optimalizácii siete nemocníc boli Výzvy na 650 lôžok následnej starostlivosti a rozšírenie a obnovu kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti vyhlásené až v roku 2023, pričom výzvy boli uzavreté a vyhodnotené v Q3 2023. Do konca roku 2023 boli všetky plánované výzvy z Komponentu 13 vyhlásené, uzavreté a vyhodnotené. | SZ OZS |
| 59 | Investícia - Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti | 2021 | v plnení | Pripravili sa podklady, prebehli online a osobné stretnutia s odbornou verejnosťou, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, analyzoval sa súčasný stav, spolupracovalo sa s IZA, porovnávali údaje so zahraničím v roku 2021. Je naplánovaná investícia do paliatívnych lôžok v kamenných hospicoch, ktorá zahŕňa vytvorenie približne 180 lôžok, a to vybudovaním nových a rekonštrukciou existujúcich hospicov. Pripravili sa podklady, prebehli online a osobné stretnutia s odbornou verejnosťou, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, poskytujúcich mobilnú hospicovú starostlivosť, realizovalo sa dotazníkové šetrenie, analyzoval sa súčasný stav a porovnávali údaje so zahraničím v roku 2021. V júni 2022 bola vyhlásená výzva Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov, kód 13I03-21-V01 a v novembri 2022 výzva Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov, kód 13I03-21-V07. Verejne dostupné na: https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti V mobilných hospicoch a ADOS bude stabilizácia pracovných miest podporená prostredníctvom Národného programu „Posilnenie dlhodobej starostlivosti“ z Operačného programu Ľudské zdroje React. Výzva pre žiadateľov bola zverejnená v auguste 2022 na webovom sídle MZ SR. Výzva bola uzavretá 30. novembra 2022, pričom v súčasnosti prebieha hodnotenie žiadostí. V roku 2022 sa začala príprava výzvy na vytvorenie 650 lôžok následnej starostlivosti a výzvy na rozšírenie a obnovu kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti. Vzhľadom na omeškanie pri Optimalizácii siete nemocníc boli Výzvy na 650 lôžok následnej starostlivosti a rozšírenie a obnovu kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti vyhlásené až v roku 2023, pričom výzvy boli uzavreté a vyhodnotené v Q3 2023. Do konca roku 2023 boli všetky plánované výzvy z Komponentu 13 vyhlásené, uzavreté a vyhodnotené. | SZ OZS |

## Nástroje zmeny definované v roku 2022 v dokumente  program SLOVENSKO 2021-2027 v podobe intervencií z fondov

| P. č. | Názov | Začiatok realizácie | Stav realizácie k 2023 (splnené/ čiastočne splnené/ nesplnené) | Informácia o stave realizácie | Zodpovedný útvar MZ SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Vykonávanie komunitnej osvety zdravia najmä pre príslušníkov MRK a znevýhodnené skupiny na podporu zdravia a prevenciu ochorení | 2024 | v realizácii | Udržateľné zlepšovanie podmienok pre zdravie (so zameraním na sociálne determinanty zdravia), prostredníctvom podpory zdravia, prevencie, zvyšovania zdravotnej gramotnosti, a podpory znižovania nerovností v zdraví – na komunitnej úrovni ako aj v prostredí nemocníc. Cieľom je aj udržateľnosť a rozvoj ľudských zdrojov z prostredia MRK prostredníctvom ich kontinuálneho špecializovaného vzdelávania a dlhodobého zamestnávania. Program zdravotnej mediácie prostredníctvom asistentov podpory zdravia bude realizovaný na základe overených postupov a dátových výstupov NP „Zdravé komunity“ z PO 2014 -2020. Osvetu vykonávajú cez svoje aktivity regionálne úrady verejného zdravotníctva a čiastočne aj ministerstvo. Partnerom tohto národného projektu je MZ SR. | OVZSP OZV SEPP |
| 61 | Podpora zdravého životného štýlu a zlepšenie prevencie ochorení | 2023 | v príprave | Cieľom bude zlepšenie situácie s odvrátiteľnými úmrtiami, podporou primárnej a sekundárnej prevencie (napr. v podobe včasného zachytenia ochorení, skríningových programoch a pod.). Podporený bude zdravý životný štýl cez programy realizované poradňami zdravia; na úseku verejného zdravotníctva vrátane podpory dojčenia; v oblasti sekundárnej prevencie onkologických programov na vybudovanie Národného skríningového centra, v oblasti sekundárnej prevencie duševných porúch na vybudovanie centier krízovej prevencie, v oblasti sekundárnej prevencie vývinových porúch u detí raného veku v primárnej starostlivosti. Okrem znižovania nerovností v oblasti zdravia, bude cieľom aj zníženie nákladov na liečbu chorôb alebo hospitalizáciu, vrátane podpory a rozvoja infraštruktúry (inštitucionálnej a personálnej) pre aktivity zamerané na rizikové faktory životného štýlu a skríning ochorení napr. zavedenie skríningu na kognitívne/vývinové poruchy/vyškolenie VLD/VLDD v skríningu. Podpora a rozvoj infraštruktúry je plánovaný v rámci budúcich výziev Programu Slovensko v ďalších rokoch, až do roku 2027. | OVZSP SEPP |
| 62 | Zabezpečenie dodatočných personálnych kapacít všeobecných ambulancií pre dospelých, dorast a deti v záujme ich lepšej dostupnosti |  | v plnení | Podporíme postgraduálne vzdelávanie najmä v psychiatrii a pedopsychiatrii. Akreditované vzdelávanie zverejnené vo vestníku MZ SR z 15. decembra 2022 - Minimálny štandard pre študijný program sústavného vzdelávania „Manažment agresivity a porúch správania v psychiatrii pre lekárov, sestry, zdravotníckych asistentov – praktické sestry, psychológov a zdravotníckych záchranárov, sanitárov“ a zatiaľ pripravovaná certifikovaná pracovná činnosť „Špecifické intervencie pre podporu duševného zdravia pacienta s duševnou poruchou“ budú poskytované vzdelávacou inštitúciou typu univerzít a VŠ pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe zmluvy. Ďalej bude cieľom podpora vzdelávacích aktivít pre zdravotníckych pracovníkov a pomocný personál (napr. gynekologicko-pôrodníckych a neonatologických pracovísk v oblasti dodržiavania zásad BFHI (Baby friendly hospital initiative) vrátane podpory vykonávania klinických auditov). | SZ SEPP |
| 63 | Zriaďovanie samostatných ambulancií v neatraktívnych mikroregiónoch | 2024 | v príprave | Cieľom bude podpora vybraných špecializácií v regiónoch charakterizovaných ako neatraktívne/nedostatkové (výsledok mapovania na základe schválenej metodiky). Neatraktívnosť regiónov spočíva v nedostatkovosti ambulancií vo vybraných špecializáciách identifikovaných na základe novej verejnej minimálnej siete a následnej klasifikácie okresov podľa stupňa ohrozenia, v nepriaznivej demografickej štruktúre lekárskeho personálu, v absentujúcej generačnej obmene, v geograficky znevýhodnenom území týchto ambulancií, štruktúre lekárskeho personálu ako aj v sťaženom výkone personálu v súčasných ambulanciách. V súčasnosti chýbajú motivačné nástroje na podporu a zotrvanie súčasných poskytovateľov, u ktorých bol identifikovaný sťažený výkon (starostlivosť o významný podiel MRK v rámci svojho zdravotného obvodu, starostlivosť o klientov v ZSS) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vybraným znevýhodneným skupinám v porovnaní s ostatnými poskytovateľmi. Opatrenie bude implementované po prijatí novej právnej úpravy verejnej minimálnej siete pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť (ďalej len ŠAS). (Prijatie novej právnej úpravy je naplánované na druhý polrok roku 2024. Implementácia opatrenia na rok 2025). Dôvodom je potreba naviazať dané opatrenie na nedostatkové/neatraktívne regióny, ktoré v súčasnosti v rámci normatívu pre ŠAS nie sú definované. Nie je v rámci ŠAS zavedený nástroj klasifikácie okresov z pohľadu nedostatkovosti. | SIPOOR OTSZ SEPP |
| 64 | Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti na základe Optimalizácie siete nemocníc hlavne s cieľom transformácie poskytovania zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni a poskytovania dostupnej zdravotnej starostlivosti | 2023 | v príprave | Cieľom bude pokračovanie v združovaní špecialistov a všeobecných lekárov v tzv. regionálnych centrách, aby sa dostupnosť a kvalita poskytovanej starostlivosti na komunitnej úrovni. Združovanie špecialistov bolo efektívne už v predchádzajúcom PO 2014-2020. Vedením ministerstva zdravotníctva boli schválené metodiky pre CIZS a RCIS (https://www.health.gov.sk/?Eufondy-Program-Slovensko). CIZS budú prispôsobené aj na zlepšovanie prevencie a šírenie osvety pre obyvateľov, implementáciu preventívnych a skríningových programov a ďalších projektov na zlepšenie zdravotného stavu spoločnosti. Chceli by sme podporiť aspoň 2 centrá v každom samosprávnom kraji. | OIPZ SEPP |
| 65 | Modernizácia materiálno-technického vybavenia ambulancií všeobecného lekárstva a vybraných špecializácií s cieľom skvalitnenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti vrátane diagnostiky a prevencie | 2024 | v príprave | Podpora bude zameraná predovšetkým do modernizácie ambulancií poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a do ich materiálno-technického vybavenia. V dlhodobej starostlivosti bude podpora zameraná na materiálno-technické vybavenie zariadení mobilných služieb dlhodobej zdravotnej starostlivosti, najmä na inovatívne a smart zariadenia podporujúce e-health, ktoré zvýšia dostupnosť poskytovaných služieb v rámci regiónov a uľahčia prácu odborného personálu. Podpora bude zameraná aj na zabezpečenie moderného materiálno-technického vybavenia pracovísk simulácie v vzdelávacích inštitúcií, ktoré realizujú ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a prípravu na sfunkčnenie nového Národného centra pre podporu zdravia a prevencie ochorení vrátane jeho materiálno-technického zabezpečenia. Opatrenie bude implementované po prijatí novej právnej úpravy o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ambulantných zdravotníckych zariadení, ktoré je naplánované na rok 2024. Implementácia opatrenia v priebehu roku 2024 až 2025. Vyhlásená výzva „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“, kód výzvy 12R03-21-V14. | SIPOOR OTSZ SEPP |
| 66 | Zabezpečenie dodatočných personálnych kapacít v dlhodobej starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej osoby | 2023 | v príprave | Cieľom reformných plánov v oblasti dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti je v strednodobom horizonte zabezpečiť lepšiu dostupnosť starostlivosti prostredníctvom osobných rozpočtov. Predmetom podpory bude pilotné overenie fungovania individualizovanej podpory pri zabezpečovaní terénnych foriem starostlivosti. V oblasti dlhodobej zdravotnej starostlivosti komunitného typu bude v záujme jej lepšej dostupnosti potrebné posilniť personálne kapacity zdravotníckeho personálu a pomáhajúcich profesií. | SZ OZS SEPP |
| 67 | Zabezpečenie dostatočných odborných kapacít personálu v zdravotníctve, reflektujúcich požiadavky moderných zdravotníckych povolaní | 2023 | v plnení | Pre zabezpečenie dostatočného počtu odborných kapacít personálu v zdravotníctve je potrebná existencia nástroja a strategického dokumentu k riadeniu ľudských zdrojov v zdravotníctve. Pripravujeme Národnú stratégiu riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve ako východiskový nástroj pre riešenie nedostatku lekárov, sestier a ostatného personálu. Veková štruktúra, odchody do dôchodku a nedostatočný záujem mladých ľudí o tieto povolania, ako aj zabezpečenie dostatočných kapacít v dlhodobej starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej osoby. Chceme sa zamerať aj na podporu optimalizovania ich potrebného personálneho zabezpečenia a materiálno – technického vybavenia ako prostriedkov kvalitného vzdelávania. Podporený bude systematický výcvik v deeskalačných technikách a aj pre pracovníkov urgentnej medicíny alebo záchranárov; podporu výcviku v Špecifických psychoterapeutických intervenciách; webináre o riadení pracovísk klinickej psychológie a o digitalizácii liečby psychických porúch. Časť opatrení tejto iniciatívy vychádza zo strategického rámca reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti do roku 2030, napríklad: 1. podporu (príspevok) na zamestnávanie dodatočného personálu vo všeobecných ambulanciách (sestra, praktická sestra - asistent, administratívny pracovník) 2. príspevok na riadenú generačnú obmenu lekárov 3. nové role vo VAS (komunitná sestra vo VLD, komunitná sestra vo VLDD). Nevyhnutným predpokladom implementácie týchto iniciatív je legislatívna úprava rozsahu ošetrovateľskej praxe sestier (plánovaná úprava v roku 2024) a rozsahu praxe praktickej sestry – asistenta (zrealizovaná právna úprava s účinnosťou od júla 2023) a zakotvenie konceptu novej pozície – administratívny pracovník v zdravotníctve (plánovaná právna úprava v roku 2024). | SZ |
| 68 | Budovanie/ zriaďovanie komunitných centier, poskytujúcich dlhodobú starostlivosť komunitného typu | 2021 | splnené | Centrá komunitnej psychiatrickej starostlivosti budú tvoriť - ambulancia komunitnej psychiatrickej starostlivosti, psycho-sociálne centrum, mobilný tím, služby psychiatrickej a psychosociálnej rehabilitácie, psychoterapie a sociálne služby. Do systému komunitnej psychiatrickej starostlivosti budú patriť aj denné psychiatrické stacionáre a centrá pre poruchy autistického spektra. Cieľom komunitnej psychiatrickej starostlivosti je zlepšiť funkčnosť pacienta s duševnou poruchou a začleniť ho do aktívneho života v jeho prirodzenom prostredí, a tak pozitívne ovplyvniť priebeh a zlepšiť prognózu ochorenia. Z tohto dôvodu je aj úzko prepojená s poskytovaním sociálnych služieb. | SZ OZS |
| 69 | Podpora optimalizácie, rozvoja a modernizácie výskumnej infraštruktúry |  | v plnení | Hlavným cieľom podpory bude dobudovanie a optimalizácia výskumnej infraštruktúry so zohľadnením Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr v SR na európsku úroveň a zabezpečenie sieťovania slovenských výskumných infraštruktúr so zahraničím, najmä v rámci Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry (ESFRI). Osobitne v oblasti ZS je zámerom dobudovanie a podpora biomedicínskej infraštruktúry a kapacít pre podporu VaV v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, ako aj následnej starostlivosti spoločensky závažných ochorení s cieľom zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva a zvýšiť kvalitu života v SR. | IVV |

## Nástroje zmeny definované v revízii výdavkov na zdravotníctvo a jej aktualizáciách

| P. č. | Názov | Začiatok realizácie | Stav realizácie k 2023 (splnené/ čiastočne splnené/ nesplnené) | Informácia o stave realizácie | Zodpovedný útvar MZ SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Realizovať opatrenia definované v Revízii výdavkov na zdravotníctvo a jej aktualizáciách | 2016 | čiastočne | Projekt vlády Hodnota za peniaze od roku 2016 podporuje prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme smerom k lepším službám pre občanov a k fiškálnym úsporám. Na efektívnejšie dosahovanie cieľov verejnej politiky v oblasti zdravotníctva slúži Revízia výdavkov. Tá hodnotí účinnosť a efektívnosť výdavkov v oblasti zdravotnej politiky a identifikuje opatrenia, ktoré zvyšujú hodnotu za peniaze verejných financií. Spoločné analytické tímy MF SR a MZ SR pripravujú finálne správy s opatreniami, akčným plánom ich plnenia a pravidelným hodnotením plnenia tzv. implementačnými správami. Správy sú súčasťou štandardného rozpočtového procesu. Doteraz prebehli dve revízie výdavkov zamerané na zdravotníctvo, prvá v roku v roku 2016, druhá v roku 2019. V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia plnenia hodnotových a úsporných opatrení, projektovaných v rozpočte, ako aj celková aktualizácia opatrení Revízie výdavkov, v zmysle bodu 4 Memoranda o spolupráci medzi MF SR a MZ SR z 30. marca 2022. Charakter opatrení je rôzny, spadajú pod všetky prioritné oblasti uvedené v kapitole 4. Vzhľadom na veľký počet opatrení sú v nasledujúcom bode uvedené ako jedna súhrnná položka. | SF |

## Nástroje zmeny definované v roku 2021 v akčnom pláne pre implementáciu stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

| P. č. | Názov | Začiatok realizácie | Stav realizácie k 2023 (splnené/ čiastočne splnené/ nesplnené) | Informácia o stave realizácie | Zodpovedný útvar MZ SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Realizovať úlohy a špecifické opatrenia spadajúce pod Špecifický cieľ 5: Zdravie a zdravá populácia: Aktívne a preventívne reagovať na meniace sa klimatické podmienky a zabezpečiť adekvátne zdravé prostredie pre život, prácu, bývanie a oddych | 2021 | čiastočne plnené | Táto úloha je medzirezortná a celospoločenská, nie je to len kompetencia MZ SR. Implementácia je zabezpečená cez rezortné programy, napr.: Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy, MZ SR je zodpovedné za niektoré úlohy v rámci Špecifického cieľa 5: Zdravie a zdravá populácia. Aktualizovaný Národný program podpory zdravia. | OVZSP SZ |

# Stanovisko monitorovacej komisie k pokroku v strategickom rámci

Monitorovacia komisia berie na vedomie správu o dosiahnutých hodnotách kľúčových ukazovateľov a hodnotí zaznamenaný pokrok ako znepokojujúci. Komisia zdôrazňuje potrebu zohľadnenia ďalších možností a implementácie čiastkových krokov, ktoré by mali byť navrhované participatívnym spôsobom a merateľné ešte pred rokom 2030.

Komisia zároveň konštatuje, že je nevyhnutné intenzívnejšie pretavenie strategického rámca do konkrétnych zmien v politikách a iniciatívach Ministerstva zdravotníctva SR a Vlády SR. Osobitný dôraz by sa mal klásť na podporu investícií, vedy a výskumu. Tieto kroky sú kľúčové pre dosiahnutie udržateľného a efektívneho zdravotného systému, ktorý bude schopný pružne reagovať na súčasné a budúce výzvy.

Komisia navrhuje začať s prípravou nového strategického rámca zameraného na obdobie po roku 2030. Táto nová stratégia by mala reflektovať všetky doterajšie poznatky a zohľadniť potrebné zmeny, čím sa zabezpečí efektívnejšia a cielenejšia zdravotná politika pre budúce obdobie.

## Zhodnotenie kľúčových ukazovateľov za rok 2023

Komisia odporúča pri interpretácii výsledkov kľúčových ukazovateľov viac sa zamerať na porovnanie s členskými štátmi EÚ a krajinami OECD, nie len s krajinami V3. Porovnávanie so širšou skupinou vyspelých krajín poskytne hodnotnejšie benchmarky, podporí proces neustáleho zlepšovania a identifikáciu najlepších praktík. Tento prístup umožní lepšie rozpoznať oblasti, v ktorých zaostávame, ako aj tie, kde dosahujeme priemerné či nadpriemerné výsledky, čo je nevyhnutné pre efektívne plánovanie a realizáciu strategických cieľov v zdravotníctve.

Zároveň komisia upozorňuje na problémy týkajúce sa dát a ich zberu. Je podľa nej nevyhnutné zrýchliť proces vykazovania dát, ako aj zvýšiť ich dostupnosť pre tvorbu efektívnej zdravotnej politiky. Kvalitná digitalizácia by mala poskytovateľov odbremeniť od administratívnej záťaže, čo by umožnilo zamerať viac zdrojov na priamu starostlivosť o pacientov. Zlepšenie digitálnej infraštruktúry je kľúčové pre dosiahnutie vyššej efektivity a kvality zdravotníckeho systému, pričom je dôležité zabezpečiť aj adekvátnu ochranu a bezpečnosť osobných údajov pacientov.

Všetci členovia komisie sa jednomyseľne zhodli na naliehavej potrebe zamerať sa na duševné zdravie, pričom osobitný dôraz by sa mal klásť na deti. Je nevyhnutné, aby boli pre túto oblasť zavedené nové indikátory, ktoré zohľadnia regionálne rozdiely a demografickú štruktúru obyvateľstva. Pred implementáciou týchto indikátorov do novej aktualizovanej stratégie je potrebná kvalitná príprava týchto indikátorov. Projekt tvorby rámca pre systém monitorovania výkonnosti zdravotníckeho systému (HSPA), v rámci ktorého sa bude pripravovať komplexná séria indikátorov, bude vhodnou platformou pre prípravu týchto ako aj iných indikátorov. Projekt bude pripravovaný v spolupráci s OECD v rámci projektov technickej podpory financovanej EK.

Pri návštevnosti ambulancií komisia upozorňuje na potrebu opatrnosti pri interpretácii tohto ukazovateľa. Javiaca sa vysoká návštevnosť môže lákať k skratkovitým riešeniam, komisia ale poukazuje na potrebu širších systémových opatrení.

Komisia odporúča prehodnotenie stanovenej cieľovej hodnoty pri výdavkoch na prevenciu, keďže súčasne nastavená cieľová hodnota 20 % výrazne presahuje priemerné hodnoty v rámci krajín OECD. Komisia uvádza aj návrh zvýšiť cieľ pre skríningové indikátory a onkologické ochorenia z 50 % na 70 %.

## Zhodnotenie nástrojov zmeny za rok 2023

Členovia monitorovacej komisie berú na vedomie aktuálny stav plnenia nástrojov zmien za rok 2023 a ocenili pokrok, ktorý bol dosiahnutý v rámci jednotlivých projektov. Hoci komisia nemá zásadné výhrady k doterajšiemu vývoju a realizácii nástrojov zmien, vyjadrila obavy ohľadom dlhodobej udržateľnosti týchto opatrení a to nielen v kontexte investičných ale aj reformných aktivít.

Komisia zdôraznila význam prevencie ako komplexnej spoločenskej aktivity a odporučila implementáciu nástrojov zmeny v súlade s odporúčaniami OECD a WHO. Ďalej poukázala na skutočnosť, že kľúčové nástroje sú v súčasnosti zamerané na nemocničnú a ambulantnú starostlivosť, ktorá však ovplyvňuje len 15 % zdravotného stavu obyvateľstva, zatiaľ čo životný štýl predstavuje 30 až 40 %. Komisia dodala, že zdravotnícky systém nebude efektívny bez prijatia adekvátnych nástrojov zmeny a odporučila dvoj pilierový systém zameraný na zdravých a chorých.

Monitorovacia komisia navrhuje zakomponovať do nástrojov zmeny aj také, ktoré sú v pilotnej fáze a postupne ich rozvíjať. Finančná a legislatívna zložka sú nevyhnutnou súčasťou nástrojov zmien. Pri príprave nástrojov zmien odporúča brať ohľad na regionálne rozdiely a demografickú štruktúru, čo súvisí so zakomponovaním týchto parametrov aj do monitorovania ukazovateľov.

Komisia konštatovala aj potrebu ďalších nástrojov zmeny zameraných na duševné zdravie. Na zvýšenie dostupnosti psychologickej starostlivosti navrhla zvážiť možnosti zavedenia mobilnej psychologickej liečby, ktorá by dochádzala za pacientom,  ako jeden z ďalších nástrojov zmeny do budúcna.

# Zoznam skratiek

| AZS | Ambulantná zdravotná starostlivosť |
| --- | --- |
| COVID-19 | infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 |
| CREPČ | Centrálny register evidencie umeleckej činnosti |
| CVTI SR | Centrum vedecko-technických informácii SR |
| ČR | Česko, Česká republika |
| DRG | Systém skupín súvisiacich diagnóz |
| EÚ | Európska únia |
| EÚ14 | členovia Európskej únii pred rokom 2004: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko |
| EÚ27 | aktuálny členovia Európskej únii |
| EZK | elektronická zdravotná knižka |
| GYN | lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo |
| IZA | Inštitút zdravotných analýz MZ SR |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| NCZI | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| NZIS | Národný zdravotnícky informačný systém |
| OECD | Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj |
| PZS | poskytovatelia zdravotnej starostlivosti |
| POO | Plánu Obnovy a Odolnosti |
| SK CRIS | Current Research Information System, informačný systém pre oblasť vedy a výskumu |
| STOD | zubný lekár pre dospelých, používa sa na označenie zubných lekárov |
| STODD | zubný lekár pre deti a dorast, používa sa na označenie zubných lekárov |
| SZ | Sekcia zdravia |
| ŠAS | Špecializovaná ambulantná starostlivosť |
| ŠDTP | Štandardné diagnostické a terapeutické postupy, celý názov podľa zákona č. 576/2004 je „štandardné postupy na výkon prevencie, štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy“ |
| ÚDZS | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou |
| ÚVZ SR | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky |
| ÚZS | Ústavná zdravotná starostlivosť |
| V3 | Vyšehradská skupina krajín (okrem Slovenska): Česko, Maďarsko, Poľsko |
| VAS | Všeobecná ambulantná starostlivosť |
| VLD | všeobecný lekár pre dospelých, používa sa na označenie všeobecných lekárov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých |
| VLDD | všeobecný lekár pre deti a dorast, používa sa na označenie všeobecných lekárov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast |
| WHO | Svetová zdravotnícka organizácia |
| ZP | Zdravotné poisťovne |
| ZS | Zdravotná starostlivosť |
| ZZS | Zdravotná záchranná služba |

# Príloha

## Zoznam indikátorov a ich zdroj

| Indikátor | Cieľový stav 2030 | Zdroj a presná špecifikácia indikátora v zdroji |
| --- | --- | --- |
| Presnejšia špecifikácia, ak je potrebná, príp. iná doplňujúca poznámka |  |  |
| Verejné zdravie – zdravotný stav obyvateľstva |  |  |
| Očakávaná dĺžka života pri narodení - muži | 77,6 | Eurostat - Life expectancy at birth by sex [tps00208] - males |
| Očakávaná dĺžka života pri narodení - ženy | 83,0 | Eurostat - Life expectancy at birth by sex [tps00208] - females |
| Rozdiel v očakávanej dĺžke ďalšieho života vo veku 30 rokov medzi obyvateľmi s vyšším a nižším vzdelaním - muži | - | Eurostat - Life expectancy by age, sex and educational attainment level [DEMO_MLEXPECEDU] - Age class: 30 years - males - rozdiel hodnôt pre vzdelanie ISCED level: 0-2 a 5-8 |
| Rozdiel v očakávanej dĺžke ďalšieho života vo veku 30 rokov medzi obyvateľmi s vyšším a nižším vzdelaním - ženy | - | Eurostat - Life expectancy by age, sex and educational attainment level [DEMO_MLEXPECEDU] - Age class: 30 years - females - rozdiel hodnôt pre vzdelanie ISCED level: 0-2 a 5-8 |
| Zdravé roky života - muži | 63,0 | Eurostat - Healthy life years at birth by sex [SDG_03_11] - males |
| Zdravé roky života - ženy | 63,0 | Eurostat - Healthy life years at birth by sex [SDG_03_11] - females |
| Celková úmrtnosť, na 100 tisíc ob. | 840,2 | Eurostat - Causes of death - standardised death rate by NUTS 2 region of residence [HLTH_CD_ASDR2] - All causes of death (A00-Y89) excluding S00-T98 |
| Hodnoty vekovo štandardizovanej miery úmrtnosti v databáze Eurostat sú odlišné od hodnôt v databáze OECD, ktoré boli použité v Strategickom rámci schválenom v roku 2013 a na základe ktorých bola stanovená cieľová hodnota pre rok 2030 na úroveň mierne nižšiu ako priemer OECD. Do OECD databázy však Slovensko od roku 2015 nedodalo údaje. (Zdroj: http://stats.oecd.org/; časť Health, Health Status - Causes of mortality - Deaths per 100 000 population (standardised rates)). Po vyjasnení nedodania dát resp. vykonaní prevodu medzi jednotlivými metodikami bude v prípade potreby upravená cieľová hodnota pre rok 2030. Rovnaká informácia platí aj pre úmrtia na ochorenia srdcovo-cievnej sústavy a nádory. |  |  |
| Úmrtnosť na ochorenia srdcovo-cievnej sústavy, na 100 tisíc ob. | 328,0 | Eurostat - Causes of death - standardised death rate by NUTS 2 region of residence [HLTH_CD_ASDR2] - [I] Diseases of the circulatory system (I00-I99) |
| Úmrtnosť na nádory, na 100 tisíc ob. | 187,2 | Eurostat - Causes of death - standardised death rate by NUTS 2 region of residence [HLTH_CD_ASDR2] - [C00-D48] Neoplasms |
| Počty úmrtí na Covid, na 100 tisíc ob. | - | ŠÚ SR - Zomretí podľa mesiaca úmrtia, veku, pohlavia a príčiny smrti - SR-oblasť-kraj (mesačne) [om3801mr] - XXII Kódy na osobitné účely (Infekcia Covid-19) |
| Úmrtnosť odvrátiteľná zdravotnou starostlivosťou, na 100 tisíc ob. | 120,0 | Eurostat -Treatable and preventable deaths of residents [hlth_cd_apr]; treatable deaths |
| Úmrtnosť odvrátiteľná prevenciou, na 100 tisíc ob. | 174,0 | Eurostat -Treatable and preventable deaths of residents [hlth_cd_apr]; preventable deaths |
| Dojčenská úmrtnosť (t.j. v prvom roku života), na 1 000 živonarodených | 2,7 | Eurostat - infant mortality rates [demo_minfind] |
| Verejné zdravie – rizikové faktory správania a prevencia |  |  |
| Spotreba alkoholu, v litroch na osobu nad 15 rokov | 8,9 | OECD stats - Health - Non-Medical Determinants of Health - Alcohol consumption - Litres per capita (15+) |
| Ukončené hospitalizácie na choroby zapríčinené alkoholom | - | NCZI - Tematické štatistické výstupy - Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu - Hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol |
| Indikátor je používaný v strategickom dokumente Slovensko 2030. Medzinárodne sa takýto indikátor nesleduje/nevyskytuje v štandardných databázach. |  |  |
| Spotreba tabaku, % denných fajčiarov v populácii nad 15 rokov | 17,3 | OECD stats - Health - Non-Medical Determinants of Health - Tobacco consumption - % of population aged 15+ who are daily smokers |
| Miera obezity populácie, % | 15,8 | OECD stats - Health - Non-Medical Determinants of Health - Obese population, self-reported - % of total population |
| Miera detskej obezity, % | - | WHO – pravidelná publikácia European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) Report – Prevalence of obesity (WHO definition) in boys and girls aged 7–9 years (%) |
| Imunizácia: Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, % zaočkovaných detí | 99,0 | OECD stats - Health - Health Care Utilisation - Immunisation: Diphtheria, Tetanus, Pertussis - % of children immunised |
| Imunizácia: chrípka, % zaočkovaných vo veku 65+ | 52,2 | OECD stats - Health - Health Care Utilisation - Immunisation: Influenza - % of population aged 65 years and over |
| Skríning rakoviny prsníka, % žien vo veku 50-69 rokov ktoré sa zúčastnili vyšetrenia | 54,1 | OECD stats - Health - Health Care Utilisation - Breast casncer screening, programme data - % of female aged 50-69 screened |
| Skríning rakoviny krčka maternice, % žien vo veku 20-69 rokov ktoré sa zúčastnili vyšetrenia | 50,6 | OECD stats - Health - Health Care Utilisation - Cervical cancer screening, programme data - % of female aged 20-69 screened |
| Výdavky na prevenciu, % z celkových výdavkov na zdravie | 20,0 | OECD stats - Health - Health Care expenditure and financing - All financing schemes - Function: Preventive care - All providers - Share of current expenditure on health |
| Slovensko vykazuje iba výdavky na organizované preventívne programy. |  |  |
| Ambulantná starostlivosť |  |  |
| Priemerný vek všeobecných lekárov, ročne | 40,0 | ÚDZS - parameter demografická štruktúra všeobecných lekárov sledovaný v zmysle §5b ods. 3 písm. f) zákona 578/2004 a §2 písm c) NV č. 11/2022 |
| Pacienti odoslaní na vyšetrenie k lekárovi s príslušnou špecializáciou, % zo všetkých pacientov liečených u všeobecného lekára | 30,0 | Dáta ZP o úhradách zdravotnej starostlivosti |
| V roku 2024 zavedená nová metodika: podiel vyšetrení u lekára s príslušnou špecializáciou, ktorý bol vykonaný na základe odoslania všeobecných lekárov za jeden kalendárny rok k celkovému počtu vyšetrení u všeobecného lekára. |  |  |
| Návštevy u lekára, na osobu | 6,4 | OECD stats - Health - Health Care Utilisation - Doctors consultations (in all settings) - Number per capita |
| Spotreba antibiotík, denná spotreba na tisíc ob. | 17,2 | OECD stats - Health - Pharmaceutical market - Pharmaceutical consumption - J - Antiinfectives for systemic use - Defined daily dosage per 1 000 inhabitants per day |
| Spotreba antibiotík - ATC skupina J, denné definované dávky (DDD) na 1000 ob. na deň |  |  |
| Výdavky na farmaceutické produkty a zdravotnícke pomôcky, % z celkových výdavkov na zdravie | 20,0 | OECD stats - Health - Health Care expenditure and financing - All financing schemes - Function: Pharmaceutical and other medical non-durable goods - All providers - Share of current expenditure on health |
| Indikátor nie je v súčasnosti dostupný, a preto používame náhradný ukazovateľ, t.j. "Výdavky na medicínske produkty, bez presnej špecifikácie funkcie, % celkových výdavkov na zdravie" |  |  |
| Súkromné výdavky v zdravotníctve, % z celkových výdavkov na zdravie | 20,0 | OECD stats - Health - Health Care expenditure and financing - Household out-of-pocket payments - Current expenditure on health (all functions) - All providers - Share of current expenditure on health |
| Pacienti, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku, % | 60,0 | Dáta ZP |
| Podiel obyvateľov s nenaplnenou potrebou vyšetrenia a starostlivosti, % | - | Eurostat - Self-reported unmet need for medical examination and care by sex [sdg_03_60] |
| Podiel populácie vo veku 16+ ktorá v prieskume udáva nenaplnenú potrebu po zdravotnej starostlivosti alebo vyšetrení kvôli čakacím listinám, priveľkej vzdialenosti na cestovanie alebo z finančných dôvodov |  |  |
| Ústavná starostlivosť |  |  |
| Všetky lôžka, na 1000 ob. | 3,5 | OECD stats - Healths - Health Care Resources - Total hospital beds - per 1000 population |
| Lôžka, akútne oddelenia, na 1000 ob. | 2,5 | OECD stats - Health - Health Care Resources - Total hospital beds - Curative (acute) care beds - per 1000 population |
| Všetky hospitalizácie, na 100 tisíc ob. | 15,0 | OECD stats - Health - Health Care Utilisation - Hospital aggregates - Inpatient care discharges (all hospitals) - per 100 000 population |
| Hospitalizácie na choroby srdcovo-cievnej sústavy, na 100 tisíc ob. | 18,0 | OECD stats - Health - Health Care Utilisation - Hospital discharges by diagnostic categories - Diseases of the circulatory system - per 100 000 population |
| Využitie lôžok, akútne oddelenia, % obsadených lôžok | 85,0 | OECD stats - Health - Health Care Utilisation - Curative care occupancy rate - % of available beds |
| Podiel vytvorených a schválených štandardných diagnostických a terapeutických postupov, % | 30,0 | Dáta ZP o úhradách zdravotnej starostlivosti |
| Podiel pacientov s diagnózou, ktorá bola zaradená medzi platné štandardné diagnostické a-terapeutické postupy, k celkovému počtu ústavne liečených pacientov so všetkými diagnózami. Indikátor bol upravený, a je vyhodnocovaný spoločne pre ambulantnú aj ústavnú starostlivosť |  |  |
| Priemerná dĺžka hospitalizácie, dni | 5,8 | OECD stats - Health - Health Care Utilisation - Inpatient care average length of stay (all hospitals) - days |
| Priemerná dĺžka hospitalizácie, akútne oddelenia, dni | 5,0 | OECD stats - Health - Health Care Utilisation - Curative care average length of stay - days |
| Hodnota budov v zdravotníctve, eur na ob. | - | Eurostat - National accounts - Breakdowns of non-financial assets by type, industry and sector - Cross-classification of fixed assets by industry and by asset (stocks) [NAMA_10_NFA_ST] - NACE: Human health activities - ESA 2010: Total Construction (net), Current replacement costs, million euro - indikátor je potrebné prepočítať na obyvateľa |
| Finančná hodnota fixných aktív - budov - v zdravotníctve - na obyvateľa. Indikátor Vek nemocničných budov, ktorý bol pôvodne navrhovaný v Strategickom rámci z roku 2013, nie je používaný v medzinárodných databázach a medzinárodne porovnateľný, preto bol nahradený indikátorom, u ktorého je možné medzinárodné porovnanie. |  |  |
| Operatívny zisk nemocníc, mil. eur | 120,0 | NCZI - Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve - T 2 Náklady, výnosy a hospodársky výsledok v zariadeniach ústavnej starostlivosti - všeobecné a špecializované nemocnice + fakultné nemocnice - Hospodársky výsledok |
| Elektronické zdravotníctvo |  |  |
| Podiel PZS pripojených do NZIS, % | 99,0 | NCZI na vyžiadanie |
| Podiel obyvateľov s elektronickými zdravotnými knižkami | 99,0 | - |
| Nie je potrebné sledovať vývoj. EZK má zriadenú každý občan v Registri fyzických osôb. |  |  |
| Počet zápisov do elektronickej zdravotnej knižky, mil. ročne | 350 | NCZI na vyžiadanie, na základe dát od jednotlivých výrobcov informačných systémov (DB MDP, PSU, eLAb, eOcko, eVyš) |
| Počet predpísaných elektronických receptov, mil. ročne | - | NCZI, ezdravie.nczisk.sk - A08 Vývoj počtu predpísaných receptov v ezdravie |
| Namiesto pôvodne stanoveného indikátora „Počet položiek na e-receptoch“, ktorý nie je dostupný, sa bude do budúcnosti používať „Vývoj počtu predpísaných receptov v ezdravie“. |  |  |
| Návštevy národného zdravotného portálu - ezdravotnictvo.sk, mesačný počet návštev v tisícoch | 2300 | NCZI na vyžiadanie |
| Pracovníci v zdravotníctve |  |  |
| Počet sestier, na 1000 ob. | - | OECD stats - Health - Health Care Resources - Professionally active nurses - Density pre 1000 population (head counts) za SK, Practising nurses za ostatné krajiny |
| Porovnanie metodík vykazovania a kompetencií slovenských zdravotníckych povolaní poukazuje na to, že hoci SK vykazuje dáta iba do kategórie Professionally active nurses, hodnoty zodpovedajú jej pod-kategórii Practising nurses. Podrobnejšie metodické porovnanie: Revízia výdavkov na zdravotníctvo, MZ SR a MF SR, 2019, Príloha 9. |  |  |
| Počet lekárov, na 1000 ob. | - | OECD stats - Health - Health Care resources - Physicians - Professionally active physicians - Density pre 1000 population (head counts) |
| Výskum a vývoj |  |  |
| Počet výskumných organizácií zúčastňujúcich sa na spoločných výskumných projektoch, ročne | - | "Databáza výskumu a vývoja SK CRIS https://www.skcris.sk, extrakt vytvorený CVTI SR |
| Tento indikátor je širšou špecifikáciou pôvodného indikátora zo Strategického rámca z roku 2013: Počet univerzitných nemocníc zapojených do výskumných programov spolu s univerzitami, SAV, zahraničnými fakultnými nemocnicami a súkromným subjektmi. Okrem tohto indikátora bol doplnený ďalší lokálny indikátor. Indikátor je vypočítaný ako počet inštitúcii/ organizácii zapojených do výskumu. Každá inštitúcia môže byť započítaná v tomto indikátore v danom rokom iba jeden krát. |  |  |
| Publikácie z výskumných projektov podporených z verejných zdrojov, ročne | - | "Centrálny register evidencie publikačnej činnosti http://cms.crepc.sk/Default.aspx, manuálny extrakt vytvorený CVTI SR |

Konkrétne sú to nasledovné ukazovatele: „Súkromné výdavky v zdravotníctve“, „Spotreba antibiotík“, „Všetky hospitalizácie“, „Absolvovanie preventívnej prehliadky u VLDD“ a „Podiel pacientov liečených poľa štandardných diagnostických a terapeutických postupov“.

Konkrétne sú to nasledovné ukazovatele: „Hospitalizácie na choroby srdcovo-cievnej sústavy“, „Výdavky na medicínske produkty“.

Zákone č. 576/2004 Z.z. používa celý názov „,štandardné postupy na výkon prevencie, štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy“

Predikcia bola vypočítaná v software MS Excel využitím funkcie FORECAST, ktorá sa používa na predpovedanie budúcich hodnôt na základe existujúcich dát a využíva lineárnu regresiu na výpočet predpovedaných hodnôt.

OECD a European Observatory on Health Systems and Policies (2024), Slovensko Zdravotný profil krajiny 2023, https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/slovensko-zdravotny-profil-krajiny-2023_e1adf8cd-sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (2023), Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR za rok 2022, https://www.uvzsr.sk/web/uvz/zdravotne-uvedomenie-a-spravanie-sa-obyvatelov-sr-za-rok-2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (2020), Vývoj zdravotného uvedomenia  a správania sa obyvateľov  Slovenskej republiky  za obdobie rokov  2013 - 2016 – 2019, https://www.uvzsr.sk/documents/d/uvz/zdravotne-uvedomenie-a-spravanie-sa-obyvatelov-sr-2013-2016-2019-pdf

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (2023), Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR za rok 2022, https://www.uvzsr.sk/web/uvz/zdravotne-uvedomenie-a-spravanie-sa-obyvatelov-sr-za-rok-2022

Viac informácií možno nájsť v metodike System of health accounts OECD a tiež v Revízii výdavkov na zdravotníctvo, 2019, MZ SR a MF SR, box 20, str. 152 https://www.mfsr.sk/files/archiv/44/revizia_zdravotnictvo_2.pdf

V minulosti boli realizované výskumy obezity spojené s jej presným meraním. Od roku 2008 sa medzi dospelými už nekonali. Preto bol indikátor meranej obezity, ktorý bol použitý v Strategickom rámci v roku 2013, v jeho Aktualizácii v roku 2022 vymenený za obezitu nahlásenú v prieskume (t.j. ide o seba-hodnotenie bez merania).

World Health Oranization (2023) Nutrition, physical activity, well-being and COVID-19 – Results from 13 countries participating in round 6 of the Childhood Obesity Surveillance Initiative study, https://www.who.int/europe/publications/m/item/nutrition-physical-activity-well-being-and-covid-19-childhood-obesity-surveillance-initiative-study

Slovensko tento ukazovateľ vykazuje ako účasť pacientiek na preventívnej prehliadke u gynekológa a pôrodníka (ktorej súčasťou by malo byť aj vyšetrenie krčka maternice). OECD, OECD Health Statistics 2023. July 2023. http://www.oecd.org/health/health-data.htm

Národný onkologický inštitút (2023), Stav onkologických skríningov na Slovensku, Správa za rok 2022, https://www.noisk.sk/files/2023/2023-07-04-noi-rocenka-skriningy-2022-sk.pdf

Pri výpočte sú poistenci pre deti a dorast definovaní ako živí pacienti od 4 do 19 roka života.

Pôvodne bol tento ukazovateľ vedený ako výdavky na lieky a ďalšie netrvanlivé zdravotnícke produkty. Nakoľko OECD už nezverejňuje dáta pre tento ukazovateľ v tomto znení, je použitý nový indikátor, ktorý poskytuje informácie o výdavkoch na medicínske produkty, bez presnej špecifikácie funkcie.